協働事業自己チェックシート

■記入者氏名：　道家良枝　　　　所属：　NPO法人市民福祉ネットワークみえ

■記入年月日： 平成１６年２月２５日

■事業名：　みえハートフェスタ２００３

■事業内容：　三重県民の健康と福祉の間口を広げて衣・食・住・遊・学・憩・働・考・行

と人間が人間らしい暮らしを地域社会の中で探し求めるきっかけとなるフェ

スタとなること。

上記を具体化する展示・体験・学習・遊び憩・癒のゾーン等を設ける。

■行政担当課：　地域福祉チーム

■ＮＰＯ名：

■ＮＰＯの構成員（実行委員会・協議会型の場合）：

みえハートフェスタ実行委員会（全体会１４２団体）

■協働がいつ開始されたか。

１．　協働が開始された段階は、次のうちどれですか。（　）

ア．　予算案作成前の段階から　　イ．　予算決定後、企画の段階から　　ウ． 実施段階から

ウ．　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．　協働の呼びかけは、どちらからですか。（　）

ア．　行政　　イ．　ＮＰＯ　　ウ．　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※以下の項目については、実行されたと思うものには○を、されていないと思うものには×を、わからないものには、－を入れてください。

■計画段階

１．　□　事業の目的は明確ですか。

目的：　県民の健康や福祉への関心を高める。

２．　□　成果目標は（事業を行うことによって「何がどういう状態になることを狙っているのか」）

明確ですか。

成果目標：　県民の健康や福祉への関心を高め、地域住民と様々な団体が出会いその交

流を広げ、交流から協働を創出すること。

３．　□　事業化するにあたって、市民・ＮＰＯの意見は反映されていますか。

４．　□　なぜ、協働で行うのか、理由は明確ですか。

５．　□　事業の実施にふさわしい協働の方法（委託、補助金、実行委員会、共催など）が検討さ

れていますか。

６．　協働するＮＰＯを選ぶプロセスは明確かつ透明であったと思いますか。

・ 発案当初から決まっている場合

□　理由は明確ですか

・ 決まっていない場合

□　ＮＰＯの候補を選ぶ基準は明確でしたか。

□　候補の中からＮＰＯを決定する審査基準は明確でしたか。

・　□　協働するＮＰＯを選ぶプロセスは透明でしたか。

７．　□　わかりやすい、共通の言葉で議論しあえる自由な雰囲気を作りましたか。

８．　□　相互を理解し、対等な関係を築いていくことを共有しましたか。

９．　□　事業の目的、成果目標を共有しましたか。

１０．□　事業計画、収支計画をともに作りましたか。

１１．□　協働する期間をともに考えましたか。

１２．□　事業における役割分担をしましたか。

・計画段階において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

第１回の全体会において、全体のプロジュームをプロに依頼することが提案され承認

されたことで骨子を明確にすることが出来た。また、設置業者も早くから決め内容の

把握に努めてもらった。

■実施段階

１．　□　役割分担をともに共有し、果たしましたか。

２．　□　進捗状況や事業に関する情報を共有しましたか。

３．　□　事業に関する課題の発生には、お互い連絡しあい、素早く対応しましたか。

４．　□　企画の修正は、お互いに十分議論し、柔軟に行動しましたか。

５．　□　事業内容の報告をつくり、公開しましたか。

・実施段階において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

主たる団体「市民福祉ネットワークみえ」の事務所が、途中であったが独立したこと

により、事務局体勢が整い専任の職員を置くことにより充実した。また監事会を設け

た。

■成果の把握

１．　□　事業の成果目標は達成できたか、お互いに話し合いましたか。

２．　□　成果目標は達成できましたか。

成果：　行政、民間、企業等の交流の場となった。

体験コーナー、診断コーナーを広くとった。ステージをフルに使い高齢者、障害

者児の日頃の生活の発表の場にした。入場者数２日で１万５千人。

・成果の把握において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

大人～小人と年齢層が広く楽しめる工夫。（フェスタ券の発行、ラリーの実施）

企業と行政と民間と医療関係と幅広い出展を呼びかけた。

■課題の抽出

１．　□　今後の課題をお互いに話し合いましたか。

・課題の抽出において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

会議のもち方。（回数を少なくし、その会の的確な資料を作成して事前に送付する。）

■改善案の作成

１．　□　改善案をお互い話し合い、作成しましたか。

２．　□　今後の官民の役割分担を明確にしましたか。

改善案内容のポイント

予算案を早期に作成し検討する。それにともないイベントの内容と資金確保に努める。

・改善案の作成において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

今後のイベント企画は少なくとも1年前に実行委員会を立ち上げ、企画案と予算案を

作成する。それをもって実施に段階に１年かける位の時間を要しなければ、本当に実

のあるイベントは望めない。