## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和６年４月１日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和６年４月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 四日市農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
令和５年度(補正) 復旧治山事業 第１号工事 | 亀山市加太神武 | － | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 山腹工 A=0.34ha 法枠工 １式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価
高度水利機能確保基盤整備事業 栄地区 区画整理その２工事 | 鈴鹿市秋永町 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 区画整理工 A=2.2ha 配水槽 １基 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 月２回土日完全週休２日制 予定価格事後公表
高度水利機能確保基盤整備事業 栄地区 区画整理その３工事 | 鈴鹿市秋永町 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 区画整理工 A=8.0ha | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 月２回土日完全週休２日制 予定価格事後公表
高度水利機能確保基盤整備事業 鈴鹿川沿岸７期地区 １B用水路その３工事 | 鈴鹿市北若松町 | 鈴鹿市下箕田町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 用水路工 L＝680m | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制 総合評価 余裕期間設定案件（発注者指定方式）

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和６年４月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和６年４月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 四日市農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考