## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和６年４月１日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和６年４月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 尾鷲農林水産事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
中里・上里地区 県単農村地域防災減災事業 中里補修更新その１工事 | 紀北町中里地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | ポンプ設備１式 電気設備１式 ゲート設備１式 除塵設備１式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 月２回土日完全週休２日制
紀北２期地区 県営中山間地域総合整備事業 農用排２号揚水機場工事 | 紀北町島原地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 調圧水槽工１式 施設工１式 既設機場取壊し工１式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 月２回土日完全週休２日制
紀北２期地区 県営中山間地域総合整備事業 農用排２号揚水機工事 | 紀北町島原地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 揚水機 ２基 | ３千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制
紀北２期地区 県営中山間地域総合整備事業 農用排１１号揚水機工事 | 紀北町古里地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 揚水機 １基 | ３千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制
自然災害防止事業 （出戸庵） | 紀北町上里地内 | － | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 法枠工 1式 | ３千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制
三重保全三期地区紀北工区 海女漁業等環境基盤事業 藻礁設置工事その３ | 紀北町海野地先 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９か月 | 藻礁設置工 １式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 月２回土日完全週休２日制
三重保全三期地区波田須工区 海女漁業等環境基盤事業 藻礁設置工事その２ | 熊野市波田須町地先 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９か月 | 藻礁設置工 １式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 月２回土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和６年４月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和６年４月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 尾鷲農林水産事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考