## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和 6年4月 1日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 6年 4月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
主要地方道久居美杉線舗装修繕工事 | 津市白山町南家城 | 津市白山町南家城 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約4ヶ月 | 延長 L=1000m 幅員 W=3.2m 切削オーバーレイ工 A=3,200m2 | ３千万円未満 |  | 一抜け方式 月2回土日完全週休2日制（発注者指定型）
主要地方道津芸濃大山田線舗装修繕工事 | 津市芸濃町萩野 | 津市芸濃町萩野 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約4ヶ月 | 延長 L=400m 幅員 W=6.2m 切削オーバーレイ工 A=2,500m2 | ３千万円未満
一般県道上浜高茶屋久居線舗装修繕工事 | 津市中河原～ 津市乙部 | 津市中河原～ 津市乙部 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約4ヶ月 | 延長 L=490m 幅員 W=2.5～3.5m 歩道舗装打換え工 A=2,400m2 | ３千万円未満
一般国道368号（飼坂トンネル）非常用設備更新工事 | 津市美杉町奥津 | 津市美杉町上多気 | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 第１四半期 | 約14ヶ月 | 警報表示版 N＝2面 押ボタン式通報装置 N＝15台 非常電話機 N＝3台 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 月2回土日完全週休2日制（発注者指定型）

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和 6年4月 1日現在）
工事予定箇所一覧（令和 6年 4月 1日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考