## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和６年４月１日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和６年４月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 桑名農政事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
木曽岬２期地区 農村地域排水対策事業 管理棟付帯工事 | 桑名郡木曽岬町富田子地内 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約３ヶ月 | 圧送ポンプ １式 配管延長 Ｌ＝42ｍ | ３千万円未満
近江島地区 農村地域排水対策事業 基礎その２工事 | 桑名郡木曽岬町近江島地内 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 基礎杭工 49本 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表
野代地区 農村地域排水対策事業 敷地造成工事 | 桑名市多度町大鳥居地内 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 敷地造成工 １式 | ３千万円以上５千万円未満
木曽岬幹線排水地区 農村地域排水対策事業 排水路補修その１工事 | 桑名郡木曽岬町富田子地内 | 桑名郡木曽岬町栄地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 鋼矢板護岸補修工 Ｌ＝500ｍ | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価
上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯工事 | いなべ市北勢町垣内地内 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 排土工 １式 取水工 １式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価
阿弥陀寺溜地区 県営ため池等整備事業 堤体工事 | いなべ市大安町丹生川上地内 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 堤体工 １式 底樋改修工 １式 仮設工 １式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価
桑名市４期地区県単農村地域防災減災事業 遊水池付帯工事 | 桑名市長島町葭ヶ須他３箇所 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 令和5年度 第４四半期 | １２ヶ月間 | 遊水池土砂撤去工 ４箇所 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 余裕期間設定工事試行案件
神田４期地区 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 用水路付帯工事 | 員弁郡東員町大字山田地内他 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | ６ヶ月間 | 弁改修工 １式 | ３千万円未満

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和６年４月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和６年４月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 桑名農政事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考