## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和6年5月10日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和6年4月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 桑名建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一般県道桑名東員線道路交通安全対策（路線測量）業務委託 | 員弁郡東員町大字山田 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 路線測量 L=0.19km
一般県道南中津原畑新田線災害防除施設（地質調査）業務委託 | いなべ市員弁町市之原 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約5ヶ月 | 地質調査 N=3ヶ所 水位観測 N=3ヶ所
一般県道畑毛東貝野阿下喜線道路改良（路線測量）業務委託 | いなべ市北勢町東貝野 | いなべ市北勢町下平 | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約6ヵ月 | ＵＡＶ点群測量 N=1式 路線測量 L=1.6km
一般県道畑毛東貝野阿下喜線道路改良（道路詳細設計）業務委託 | いなべ市北勢町東貝野 | いなべ市北勢町下平 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約12ヵ月 | 道路詳細設計 L=1.6km |  | 総合評価 R6～R7債務
一般県道桑名東員線道路交通安全対策（歩道詳細設計）業務委託 | 員弁郡東員町大字山田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 歩道詳細設計 L=0.19km
一般県道南中津原畑新田線害防除施設（法面工詳細設計）業務委託 | いなべ市員弁町市之原 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 法面工詳細設計 N=1式
主要地方道北勢多度線道路改良（事業効果検討）業務委託 | いなべ市北勢町阿下喜 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 事業評価資料作成 1式 |  | R6～R7債務
一級河川山除川（山除川排水機場）耐震対策（建屋設計）業務委託 | 桑名市多度町東平賀 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約6ヵ月 | 排水機場建屋耐震設計 １式
二級河川員弁川河川改修（環境調査）業務委託 | 桑名市大字安永 | 桑名市大字東金井 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 環境調査 １式 |  | R6～R7債務
桑名建設事務所管内土砂・洪水氾濫対策検討（抽出）業務委託 | 桑名市ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 土砂・洪水氾濫対策検討（抽出） 1式
二級水系員弁川水系青川国補通常砂防（環境モニタリング調査）業務委託 | いなべ市北勢町新町地内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | モニタリング調査 1式
城南第一地区海岸海岸高潮対策（地下水等調査）業務委託 | 桑名市福岡町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 地下水等調査 １式 |  | R6～R7債務
二級水系員弁川水系二之瀬川砂防・荒田えん堤（用地測量）業務委託 | いなべ市北勢町二之瀬 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 用地測量 A=0.4ha
一級河川鍋田川地震・高潮対策（地盤変動影響調査・事前調査）業務委託 | 桑名郡木曽岬町大字源緑輪中 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 事業損失事前調査 １式
主要地方道星川西別所線道路改良（用地測量）業務委託 | 桑名市大字西別所 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 用地測量 A=0.2ha
一般国道３６５号ほか橋梁Ｒ６点検及び健全度評価業務委託 | 桑名市ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 橋梁点検 N=65橋
一般国道３０６号ほか橋梁Ｒ６点検及び健全度評価業務委託 | いなべ市ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 橋梁点検 N=61橋
一般国道306号ほか道路防災カルテ点検業務委託 | いなべ市藤原町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 防災カルテ点検 N=1式

## 予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和6年5月10日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和6年4月1日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 桑名建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
（なし）