## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和 ７年 ７月 １日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 ７年 ７月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一級水系淀川水系石谷の１砂防工事 | 伊賀市中村 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 本堤工 V=400m3 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その１） | 伊賀市上神戸 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約１０ヶ月 | 築堤護岸工 L=180m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その２） | 伊賀市上神戸 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約１０ヶ月 | 築堤護岸工 L=180m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その３） | 伊賀市上神戸 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約１０ヶ月 | 築堤護岸工 L=220m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川久米川河川改修工事 | 伊賀市中友生 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | コンクリートブロック積工 A=600m2 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般県道治田山出線（治田～予野）他1線舗装修繕工事 | 伊賀市治田 | 伊賀市予野 地内 他 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 舗装工 A=4,000m2 | ５千万円以上７千万円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道上野大山田線（下友生）舗装修繕工事 | 伊賀市下友生 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 舗装工 A=4,500m2 | ５千万円以上７千万円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道368号（滝之原）舗装修繕工事 | 名張市滝之原 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約３ヶ月 | 舗装工 A=1,000m2 | ３千万円未満 |  | ・一抜け方式 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道368号（上長瀬）舗装修繕工事 | 名張市上長瀬 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 舗装工 A=3,000m2 | ３千万円未満 |  | ・一抜け方式 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道伊賀信楽線（青木橋）橋梁修繕工事 | 伊賀市上友田 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 支承取替工 N=9基 塗装塗替工 A=270ｍ2 橋面舗装工 A=127ｍ2 | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道上野大山田線道路改良工事 | 伊賀市 蓮池 | 伊賀市 喰代 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 掘削工 V=4,400m3 側溝工 L=224m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道上野名張線（仮称蔵持橋）橋梁上部工工事 | 名張市蔵持町里 | 名張市蔵持町原出 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約18ヶ月 | 鋼単純鈑桁橋 N=１橋 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道上野名張線道路改良工事 | 名張市蔵持町里 | 名張市蔵持町原出 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 道路工 L=60m | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道松阪青山線道路改良工事 | 伊賀市霧生 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 道路工 L=120m | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般県道河合丸柱線あんしん路肩整備工事 | 伊賀市石川 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 歩道設置工 L=50m | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・余裕期間設定 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般県道上笠間八幡名張線道路改良工事 | 名張市薦生 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 道路工 L=80m | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川小波田川他１川河川維持修繕（河床掘削）工事 | 名張市八幡他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 河床掘削工 V=2,000m3 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川木津川河川維持修繕（河床掘削）工事 | 伊賀市別府 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 河床掘削工 V=2,000m3 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川青山川他１川河川維持修繕（河床掘削）工事 | 伊賀市伊勢路他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 河床掘削工 V=2,000m3 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川鞆田川他１川河川維持修繕（河床掘削）工事 | 伊賀市下友田他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 河床掘削工 V=3,000m3 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川河合川河川維持修繕（河床掘削）工事 | 伊賀市川合 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 河床掘削工 V=3,000m3 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川丸柱川他１川河川維持修繕（河床掘削）工事 | 伊賀市丸柱他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 河床掘削工 V=3,000m3 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級水系淀川水系東出川砂防堰堤堆積土砂撤去工事 | 伊賀市川北 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=3,000m3 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川比自岐川他１川河川維持修繕（河床掘削）工事 | 伊賀市枅川他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 河床掘削工 V=3,000m3 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川柘植川河川維持修繕（河床掘削）工事 | 伊賀市佐那具町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 河床掘削工 V=3,000m3 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川大谷川他４川河川維持修繕（河床掘削）工事 | 伊賀市島ヶ原他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 河床掘削工 V=3,000m3 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川久米川他 ２川河川維持修繕（河床掘削）工事 | 伊賀市下友生他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 河床掘削工 V=3,000m3 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川愛田川他３川河川維持修繕（河床掘削）工事 | 伊賀市愛田他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 河床掘削工 V=1,000m3 | ３千万円未満 |  | ・一抜け方式 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川服部川他２川河川維持修繕（河床掘削）工事 | 伊賀市下阿波他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 河床掘削工 V=1,000m3 | ３千万円未満 |  | ・一抜け方式 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
愛田地区急傾斜地崩壊対策工事 | 伊賀市愛田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | コンクリートブロック積工 L=30m | ３千万円未満 |  | ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川治田川河川維持修繕工事 | 伊賀市治田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | コンクリートブロック積工 A=200m2 | ３千万円未満 |  | ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川柘植川河川改修（堤防強化対策）工事 | 伊賀市佐那具町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | コンクリートブロック張工 A=1,000m2 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川小波田川河川維持修繕工事 | 名張市滝之原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | コンクリートブロック積工 A=200m2 | ３千万円未満 |  | ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事 ・若手技術者育成支援工事
一般国道３６８号（伊賀名張拡幅） 道路改良工事 | 名張市西田原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 道路工 L=430m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道３６８号（伊賀名張拡幅） 道路改良（舗装）工事 | 名張市西田原 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 舗装工 A=3000m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道３６８号（上長瀬） 道路改良工事 | 名張市上長瀬 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 道路工 L=200m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道１６３号（寺田～千戸） 土砂災害対策（落石対策工）工事 | 伊賀市寺田 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 高エネルギー吸収型アンカー式落石防護柵 L=105ｍ | ７千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道25号他道路交通安全対策（区画線設置）工事 | 伊賀市 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 区画線工 L=20,000ｍ | ３千万円未満 |  | ・一抜け方式 ・土日完全週休２日制
一般国道165号他道路交通安全対策（区画線設置）工事 | 伊賀市 | 名張市 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 区画線工 L=20,000ｍ | ３千万円未満 |  | ・一抜け方式 ・土日完全週休２日制
一般国道368号（安場）舗装修繕工事 | 伊賀市安場 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 舗装工 A=5,500m2 | ５千万円以上７千万円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道368号（蔵持町原出～下比奈知）舗装修繕工事 | 名張市蔵持町原出 | 名張市下比奈知 地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 舗装工 A=5,500m2 | ５千万円以上７千万円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道368号（下長瀬）舗装修繕工事 | 名張市下長瀬 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 舗装工 A=3,000m2 | ３千万円未満 |  | ・一抜け方式 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道甲南阿山伊賀線（千貝）舗装修繕工事 | 伊賀市千貝 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 舗装工 A=3,000m2 | ３千万円未満 |  | ・一抜け方式 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道上野大山田線（下友生）舗装修繕工事 | 伊賀市下友生 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 舗装工 A=3,000m2 | ３千万円未満 |  | ・一抜け方式 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
滝川ダム利水放流電機設備改修工事 | 伊賀市高山 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 流量計更新 N=1式 機側操作盤内PLC更新 N=1式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制
一般国道422号（四十九跨線橋）橋梁修繕工事 | 伊賀市四十九町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 支承取替工 N=30基 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和 ７年 ７月 １日現在）
工事予定箇所一覧（令和 ７年 ７月 １日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一級河川木津川河川改修（堤防強化対策）工事 | 伊賀市猪田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | コンクリートブロック張工 A=1,000m2 | ５千万円以上８．５千万円未満
一級水系淀川水系宮谷川第1堰堤砂防改築工事 | 伊賀市西高倉 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 堰堤改築工 V=200m3 | ８．５千万円以上２億円未満
丸の内地区急傾斜地崩壊対策工事 | 名張市丸の内 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 吹付法枠工 A=340m2 | ３千万円未満
一級水系淀川水系平川砂防（付替道路）工事 | 伊賀市柘植町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 付替道路工 L=100m | ３千万円以上５千万円未満
一般国道３６８号（大内拡幅） 道路改良（関連施設整備）工事 | 伊賀市 上之庄 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約１０ヶ月 | 道路工 L=160m | ８．５千万円以上２億円未満
一般国道１６３号（新長田橋） 橋梁補強工事 | 伊賀市小田町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 橋脚補強工 N=2基 | ５千万円以上８．５千万円未満
一般国道３６８号（伊賀名張拡幅） 道路改良（美野原橋上部工）工事 | 名張市西田原 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約１７ヶ月 | 鋼単純鈑桁橋 N=１橋 | ２億円以上４億円未満
一般国道１６３号（高良城橋） 橋梁補強工事 | 伊賀市上阿波 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約１８ヶ月 | 仮橋撤去工 N=１橋 迂回路撤去工 L=180m | ８．５千万円以上２億円未満

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上