## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年７月１日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年７月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 中南勢流域下水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター計装設備更新工事 | 松阪市高須町地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約8ケ月 | 計装設備更新 1式 | ２千万円未満 | 済 | 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲中継ポンプ場主ポンプ機械設備更新工事 | 津市香良洲町地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約15ケ月 | 汚水ポンプ更新 1台 | ３千万円未満 | 済 | 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 雲出川左岸浄化センター ２系水処理施設改築(防食塗装)工事 | 津市雲出鋼管町地内 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第１四半期 | 約6ケ月 | 防食塗装工 Ａ＝340m2 | ７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
宮川流域下水道（宮川処理区） スクリーンポンプ棟耐津波対策工事 | 伊勢市大湊町地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約6ケ月 | 耐津波対策工 1式 | ２千万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 雲出川左岸浄化センター換気設備更新工事 | 津市雲出鋼管町地内ほか |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 約8.5ケ月 | 換気設備更新 1式 | ２千万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター汚泥処理機械設備更新工事 | 松阪市高須町地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約29ケ月 | 汚泥脱水機械設備更新 1式 | ２億円以上 |  | 総合評価 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター自動除塵機械設備更新工事 | 松阪市高須町地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約24ケ月 | 自動除塵機械設備更新 1式 | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター汚泥脱水ほか電気設備更新工事 | 松阪市高須町地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約29ケ月 | 汚泥脱水ほか電気設備更新 1式 | ７千万円以上２．５億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター中央監視制御設備工事 | 松阪市高須町地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約29ケ月 | 中央監視制御設備 1式 | ７千万円以上２．５億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 流量計設備更新工事 | 松阪市嬉野宮古町地内ほか |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約5ケ月 | 流量計設備更新 1式 | ２千万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
宮川流域下水道（宮川処理区） 宮川浄化センター返流水管改築工事 | 伊勢市大湊町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ケ月 | 返流水管マンホール改築工 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型） 若手技術者育成支援工事試行案件
宮川流域下水道（宮川処理区） 明和幹線（第８ー４工区）管渠工事（舗装工） | 多気郡明和町地内 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 舗装工 1式 | ６百万円以上２．５千万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
宮川流域下水道（宮川処理区） 宮川浄化センター砂ろ過施設耐津波対策工事 | 伊勢市大湊町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ケ月 | 耐津波対策工 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） せせらぎ公園整備工事（その３） | 松阪市高須町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ケ月 | 構造物撤去工 1式 盛土工 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 予定価格事後公表 総合評価 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター管理本館耐津波対策工事ほか | 松阪市高須町地内ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ケ月 | 耐津波対策工 1式 ポンプ場耐水化 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 井生ポンプ場ほか耐水化工事 | 津市一志町地内 | 津市白山町地内 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約7ケ月 | ポンプ場耐水化 1式 | ２千万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和７年７月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和７年７月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 中南勢流域下水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区） 志登茂川浄化センター管理棟ほか耐津波対策工事 | 津市白塚町地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第３四半期 | 約9ケ月 | 耐津波対策工 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事（舗装工） | 津市伊倉津町地内 | 津市香良洲町地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約6ケ月 | 舗装工 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
志登茂川浄化センター汚泥濃縮機械設備工事 | 津市白塚町地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 第３四半期 | 約24ケ月 | 汚泥濃縮機械設備 1式 | ５千万円以上 |  | 土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
志登茂川浄化センター汚泥濃縮電気設備工事 | 津市白塚町地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約24ケ月 | 汚泥濃縮電気設備 1式 | ５千万円以上 |  | 土日完全週休２日制工事（発注者指定型）

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上