## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年７月１５日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年７月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊賀農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
諏訪地区高度水利機能確保基盤整備事業梅之木谷工事 | 伊賀市諏訪 | 伊賀市諏訪 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 区画整理工 A=1.7ha | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
馬場谷池地区県営ため池等整備事業 堤体工事 | 伊賀市柘植町 | 伊賀市柘植町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約16ヶ月 | 堤体工 １式 取水施設工 １式 洪水吐工 1式 仮設工 １式 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
依那具新池地区県営ため池等整備事業 堤体工事 | 伊賀市依那具 | 伊賀市依那具 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | 堤体工 １式 取水施設工 １式 洪水吐工 1式 仮設工 １式 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
青蓮寺用水５期地区基幹農業水利施設ストマネ事業上之庄他揚水機場工事 | 伊賀市上之庄 | 伊賀市白樫 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 揚水機更新 １式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
青蓮寺地区特定農業用管水路等特別対策事業管水路その２工事 | 伊賀市安場 | 伊賀市安場 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 管水路工 L=219m 石綿管撤去 L=1,000m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
三ヶ村井堰地区県営ため池等整備事業（河川応急） 頭首工改修その３工事 | 名張市夏見 | 名張市夏見 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 頭首工 1式 取水路工 1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
高倉大橋地区県営ため池等整備事業（農道防災対策）支承耐震補強工事 | 伊賀市西高倉 | 伊賀市長田 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約21ヶ月 | 支承工（制震ダンパー）N=8組 | １． ５億円以上３億円未満 | 済 | 総合評価 土日完全週休２日制
泥淵1期地区基幹水利ストマネト事業（繰）油圧ユニット更新工事 | 伊賀市川北 | 伊賀市川北 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 油圧ユニット更新 Ｎ＝1基 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
服部川沿岸3期地区基幹農業水利施設ストマネ事業（繰）ゲート更新工事 | 伊賀市荒木 | 伊賀市荒木 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | ゲート更新 Ｎ＝4基 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
府中地区地すべり対策事業（繰）渓流工補修工事 | 伊賀市山神 | 伊賀市山神 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 渓流補修工 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
伊賀2期地区 広域農道整備事業（保全対策）下川原工区舗装工事 | 伊賀市下川原 | 伊賀市下川原 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 舗装工 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 予定価格事後公表 総合評価 土日完全週休２日制
上野依那古地区基幹農道整備事業（保全対策）（繰）舗装工事 | 伊賀市市部 | 伊賀市沖 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 舗装工 1式 附帯工 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 予定価格事後公表 総合評価 土日完全週休２日制
滝谷用水地区 基幹農業水利施設ストマネ事業（繰）用水路補修その８工事 | 伊賀市東湯舟他 | 伊賀市東湯舟他 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 水路補修 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
泥淵2期地区基幹農業水利施設ストマネ事業（繰）水路補修工事 | 伊賀市中村 | 伊賀市中村 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 水路補修 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
自然災害防止事業 | 伊賀市下阿波 | 伊賀市下阿波 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 落石防護柵工 L=45.0m | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
自然災害防止事業 | 名張市滝之原 | 名張市滝之原 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | ロープ伏工 A=943.0㎡ 岩接着工 N=1式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
自然災害防止事業 | 名張市長瀬 | 名張市長瀬 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 落石防護柵工 L=33.0ｍ 固定工 N＝2箇所 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
泥淵1期地区基幹農業水利施設ストマネ事業（繰）油圧ユニット更新その２工事 | 伊賀市川北 | 伊賀市川北 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約18ヶ月 | 油圧ユニット更新 Ｎ＝1基 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和７年７月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和７年７月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊賀農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
大野木大池地区県営ため池等整備事業 仮設工工事 | 伊賀市大野木 | 伊賀市大野木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 仮設工 1式 | ３千万円未満
鈴鹿池１地区県営ため池等整備事業仮設道路工事 | 伊賀市玉瀧 | 伊賀市玉瀧 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 仮設道路工 １式 | ３千万円以上５千万円未満
男山池地区県営ため池等整備事業仮設道路工事 | 名張市夏見 | 名張市夏見 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 仮設道路工 １式 | ３千万円未満
野縄池外３池地区県営ため池等整備事業新池仮設道路工事 | 伊賀市山出 | 伊賀市山出 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 仮設道路工 １式 | ３千万円未満
自然災害防止事業 | 伊賀市柘植町 | 伊賀市柘植町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 山腹緑化工 A=345.6㎡ | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
自然に親しむ施設整備事業 | 伊賀市高尾 | 伊賀市高尾 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約３ヶ月 | 歩道補修工 １式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上