## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和7年7月24日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和7年7月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 松阪農林事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
波多瀬地区 高度水利機能確保基盤整備事業 地盤変動事前調査 | 多気郡多気町波多瀬地内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約３ヶ月 | 地盤変動事前調査 １式
県営林道野又越線大台側地質調査業務委託 | 多気郡大台町桧原地内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約6ケ月 | 地質調査業務 1式
自然災害防止事業（県単）第松-24号工事（アソ谷）測量設計業務委託 | 多気郡大台町薗地内 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約3ケ月 | 測量・設計業務 1式
令和6年度自然に親しむ施設整備事業 大杉谷線道路 橋梁点検業務委託 | 多気郡大台町大杉地内 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約6ケ月 | 橋梁点検業務1式 （鋼製吊橋9橋）
三雲南部2期地区 農村地域排水対策事業 小津非常用発電機室建築工事監理業務委託 | 松阪市小津町地内 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約9ケ月 | 建築工事監理業務委託 1式
自然災害防止事業（県単）第松-23号工事測量設計業務委託（魚ノ坂） | 多気郡多気町土屋字魚ノ坂地内 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約2ケ月 | 測量・設計業務 1式 | 済
多気・大台地区 県営中山間地域総合整備事業 計画変更業務委託 | 多気郡多気町～大台町地内 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約6ケ月 | 計画変更業務 １式 | 済 | 総合評価
自然災害防止事業（県単）第松-21号工事測量設計業務委託（大谷） | 多気郡多気町四疋田字大谷地内 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約3ケ月 | 測量・設計業務 1式 | 済
自然災害防止事業（県単）第松-27号工事測量設計業務委託（坂瀬垣） | 多気郡大台町下三瀬字坂瀬垣地内 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約3ケ月 | 測量・設計業務 1式 |  | 総合評価
県営林道三峰局ヶ岳線田引側開設工事測量設計業務委託 | 松阪市飯高町赤桶地内 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約２ヶ月 | 測量・設計業務 １式
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-31号工事測量設計業務委託（手石） | 松阪市飯南町向粥見地内 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約２ヶ月 | 測量・設計業務 １式
三雲用水笠松井１期・２期地区 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業測量設計業務委託 | 松阪市嬉野川原木造町 | 松阪市曽原町 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約８か月 | 用水路実施設計 １式 水門設備設計 １式 路線測量 １式 |  | 総合評価
三重県10期地区（一志南部２期・立梅６期）水利施設等保全高度化事業機能保全計画策定業務委託 | 松阪市嬉野森本町他 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約７か月 | 機能保全計画策定 １式 |  | 総合評価
三重県10期地区（下御糸）水利施設等保全高度化事業機能保全計画策定業務委託 | 多気郡明和町濱田他 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約７か月 | 機能保全計画策定 １式 |  | 総合評価
北谷地区 高度水利機能確保基盤整備事業 地盤変動影響事前調査その２業務委託 | 松阪市小片野町地内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約３ヶ月 | 地盤変動影響事前調査 １式