## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和 7年10月24日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年 １０月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 松阪建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一級水系櫛田川水系木梶川堰堤堆積土砂撤去工事 | 松阪市飯高町木梶ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約9ヶ月 | 堰堤堆積土砂撤去 V=2,600m3 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道３６８号（仁柿峠バイパス）道路改良（２号工事用道路工）工事 | 松阪市飯南町上仁柿 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約13ヶ月 | 補強土壁工 A=90m2 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 予定価格事後公表 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道高奈上三瀬線（高奈～長ケ）道路改良工事（３号待避所） | 大台町高奈 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 道路工 L=80m | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道勢和兄国松阪線災害防除施設工事（1号箇所） | 多気町古江 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | ブロック積工 Ａ＝480ｍ2 落石防護網工 Ａ＝190ｍ2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級水系櫛田川水系半三郎谷砂防（渓流保全工）工事 | 松阪市六呂木町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 渓流保全工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
一級水系櫛田川水系風呂谷川砂防（堰堤改築）工事 | 松阪市飯高町桑原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 堰堤改築工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
二級河川金剛川ほか公共土木施設維持管理（堆積土砂撤去）工事 | 松阪市佐久米町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=6,000m3 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川佐奈川ほか公共土木施設維持管理(堆積土砂撤去・伐採)工事 | 多気町前村ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=3,000m3 伐採工 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川百々川河川改修(河道掘削)工事 | 松阪市松ヶ島町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 河道掘削 V=6,000ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川大堀川(防潮水門)耐震補強工事 | 明和町大淀 | 伊勢市東大淀町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 耐震補強工 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
津松阪港令和6年災害埋塞対策（航路浚渫）工事 | 松阪市大口町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 航路浚渫 V=20,000m3 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道１６６号（上落方橋）ほか橋梁修繕工事 | 松阪市飯高町 落方ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 橋梁修繕工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道嬉野美杉線（岩桜橋）ほか橋梁修繕工事 | 松阪市嬉野小原町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁修繕工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道１６６号（田引トンネル）トンネル照明設備取替工事 | 松阪市飯高町田引 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約13ヶ月 | 照明設備取替工 Ｎ＝１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型）
一般国道１６６号（高見トンネル）トンネル照明設備取替工事 | 奈良県吉野郡東吉野村杉谷 | 松阪市飯高町木梶 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約16ヶ月 | 照明設備取替工 Ｎ＝１式 | ３億円以上 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型）
主要地方道松阪第２環状線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 松阪市八太町ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 区画線工 N=1式 | 7千万円未満 | 済 | 一抜け方式 週休2日制（発注者指定型）
一般県道大宮宮川線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 大台町菅合ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 区画線工 N=1式 | 7千万円未満 | 済
一級水系櫛田川水系横谷川堰堤堆積土砂撤去工事 | 飯南町横野 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 堰堤堆積土砂撤去 V=2,200m3 | ３千万円未満 |  | 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川勢々川(勢々川水門）ほか延命化対策（電気設備）工事 | 松阪市西黒部町ほか |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約15ヶ月 | 自家発設備（更新） N=1台 機側操作盤（更新） N=2面 | ４千万円以上７千万円未満 |  | 週休2日制（発注者指定型）
一般県道伊勢小俣松阪線公共土木施設維持管理（側溝整備）工事 | 明和町上野 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 側溝工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宮川ダム 減勢工管理法面対策（水路流末処理工）工事 | 大台町久豆 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 布製型枠工 A=1,600㎡ 落差工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川宮川ほか公共土木施設維持管理（堆積土砂撤去）工事 | 大台町桧原ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=10,000m3 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 ICT活用（土工）発注者指定型 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
６百万円以上２．５２千万円未満
６百万円以上２．５３千万円未満
６百万円以上２．５４千万円未満
６百万円以上２．５５千万円未満
６百万円以上２．５６千万円未満
６百万円以上２．５７千万円未満
６百万円以上２．５８千万円未満
６百万円以上２．５９千万円未満
６百万円以上２．６０千万円未満
６百万円以上２．６１千万円未満
６百万円以上２．６２千万円未満
６百万円以上２．６３千万円未満
６百万円以上２．６４千万円未満
６百万円以上２．６５千万円未満
６百万円以上２．６６千万円未満
６百万円以上２．６７千万円未満
６百万円以上２．６８千万円未満
６百万円以上２．６９千万円未満
６百万円以上２．７０千万円未満
６百万円以上２．７１千万円未満
６百万円以上２．７２千万円未満
６百万円以上２．７３千万円未満

## リスト
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-
３千万円未満,
３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上