## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年11月5日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年10月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 松阪農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
西山地区 高度水利機能確保基盤整備事業 冷田工区工事 | 多気郡多気町西山地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 整地工 A=0.7ha 用水路工 L=1.2km | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | 総合評価 土日完全週休２日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-17号工事ほか（上平ほか） | 松阪市飯高町栃谷地内ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 谷止工（補修） 1式 | ３千万円未満 | 済 | 土日完全週休２日制
自然災害防止事業（県単）第松-26号工事（東又谷） | 多気郡大台町桧原地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ケ月 | 流路工 1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 土日完全週休2日制
三雲南部2期地区 農村地域排水対策事業中原非常用発電機設置工事 | 松阪市嬉野津屋城町地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 非常用発電機設置工 1式 | ７千万円以上２．５億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-15号工事ほか（向久谷ほか） | 松阪市飯高町森地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 流路工 1式 谷止工（補修） 1式 | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | 総合評価 土日完全週休２日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-4号工事（ムクダニ） | 松阪市伊勢寺町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 谷止工 1基 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-5号工事（キチゴダニ） | 松阪市伊勢寺町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 谷止工 1基 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-8号工事（上沖） | 松阪市阪内町地内 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 法枠工 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-9号工事（フイ谷） | 松阪市飯南町横野地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 谷止工 0.5基 | ３千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-31号工事（手石） | 松阪市飯南町向粥見地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 流路工 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
八木戸地区 農村地域排水対策事業 排水機場補修更新その１工事 | 多気郡明和町八木戸地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約15ヶ月 | 除塵機更新 １式 | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
川尻・藤原地区 農村地域排水対策事業 排水機場補修更新その１工事 | 多気郡明和町川尻地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約15ヶ月 | 除塵機整備 １式 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
令和7年度機能強化・老朽化対策（農山漁村地域整備交付金）事業第1号工事（ヲワダ） | 多気郡多気町車川字ヲワダ地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ケ月 | 護岸工補修 L=105.5m | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | 総合評価 土日完全週休2日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-23号工事（魚ノ坂） | 多気郡多気町土屋字魚ノ坂地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ケ月 | 谷止工 1基 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制 予定価格事後公表
中ノ庄地区 農村地域排水対策事業 補修更新その１工事 | 松阪市六軒町地内 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約14ケ月 | ゲート整備 １式 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
三雲北部地区 農村地域排水対策事業 五主排水機補修更新その４工事 | 松阪市五主町地内 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約17ケ月 | ゲート整備 1式 | ３千万円以上７千万円未満 | 済 | 土日完全週休２日制
三雲用水笠松井１期・２期地区 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業用水路補修その２工事 | 松阪市笠松町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 用水路補修工 １式 | ５千万円以上８．５千万円未満 | 済 | 総合評価 土日完全週休2日制 予定価格事後公表
復旧治山事業第2号工事（東又谷） | 多気郡大台町桧原地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約12ケ月 | 谷止工 0.5基 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
自然災害防止事業（県単）第松-27号工事（坂瀬垣） | 多気郡大台町下三瀬字坂瀬垣地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約8ケ月 | 流路工 L=64.2m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
緊急予防治山事業第1号工事（大西谷） | 多気郡大台町栗谷字大西谷地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約9ケ月 | 谷止工 1.5基 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
自然災害防止事業（県単）第松-21号工事（大谷） | 多気郡多気町色太 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約8ケ月 | 谷止工 3基 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
県営林道野又越線大台側開設工事（ゼロ国） | 多気郡大台町桧原地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ケ月 | 施工延長 L=30m | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
下御糸外地区 県単基幹水利施設緊急調査・補修事業 用水路補修その３工事 | 多気郡明和町南 藤原地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 用水路補修工 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制 若手技術者育成支援
三雲南部地区 農村地域排水対策事業中原排水機補修更新その3工事 | 松阪市嬉野津屋城町地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第４四半期 | 約13ヶ月 | 除塵機更新 １式 除塵機整備 １式 | ７千万円以上２．５億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事（岩下） | 松阪市飯南町粥見地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 谷止工（補修） 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和７年11月5日現在）
工事予定箇所一覧（令和７年10月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 松阪農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
復旧治山事業第2号工事（東又谷） | 多気郡大台町桧原地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約15ケ月 | 谷止工 0.5基 | ５千万円以上 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
下御糸外地区 県単基幹水利施設緊急調査・補修事業 用水路補修その３工事 | 多気郡明和町南 藤原ほか地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 用水路補修工 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制 若手技術者育成支援

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上