## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年１１月１２日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年１０月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 志摩建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事 | 鳥羽市松尾町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 掘削工 Ｖ＝４，０００ｍ3 側溝工 Ｌ＝２００ｍ 舗装工 Ａ＝２，０００ｍ2 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休２日制
一般県道阿児磯部鳥羽線（今浦）道路改良工事 | 鳥羽市浦村町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１０ヶ月 | 掘削工 Ｖ＝７，０００ｍ3 側溝工 Ｌ＝２００ｍ 舗装工 Ａ＝２，０００ｍ2 植生工 Ａ＝１，０００ｍ2 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休２日制 ＩＣＴ活用工事 余裕期間設定工事
主要地方道浜島阿児線（塩屋）道路改良（桧山路大橋）橋梁上部工工事 | 志摩市浜島町塩屋 | 志摩市浜島町桧山路 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１２ヶ月 | 橋長L=48.0m 幅員W=9.0(13.0)m 橋梁上部工(PCプレテンション2径間連結T桁橋) N=1橋 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制
相差北地先海岸 海岸メンテナンス（老朽化対策）工事 | 鳥羽市相差町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 表法被覆工 Ｖ＝４５０ｍ3 | ５千万円以上８．５千万円未満 | 済 | 総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休２日制
二級河川野川ほか2川 堆積土砂撤去工事 | 志摩市磯部町 下之郷ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=１，５７０m3 | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | 総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休２日制
二級河川池田川ほか1川 河川局部改良（護岸）工事 | 志摩市磯部町迫間ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 護岸工 ４７８ｍ2 根固めブロック工 Ｎ＝９６個 張コンクリート工 Ｖ＝１９ｍ3 | ５千万円以上８．５千万円未満 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休２日制
的矢港海岸(的矢地区) 海岸高潮対策工事 | 志摩市磯部町 的矢 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約１０ヶ月 | 地盤改良工 L=１５ｍ 上部工 L=２０m | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路工事（その１） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約１１ヶ月 | 道路工 L=５０m 橋台工 N=1基 橋脚工 N=1基 | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休２日制
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路工事（その２） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約１１ヶ月 | 道路工 L=２１０m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制 一括審査方式②
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路工事（その３） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１１ヶ月 | 道路工 L=１７０m 橋台工 N=1基 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制 ＩＣＴ活用工事 一括審査方式①
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路工事（その４） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約１１ヶ月 | 道路工 L=１８０m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制 一括審査方式②
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路工事（その５） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１１ヶ月 | 道路工 L=１１０m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制 一括審査方式①
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路工事（その６） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約１１ヶ月 | 道路工 L=１８０m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制 一括審査方式②
一般県道鳥羽阿児線（的矢湾大橋）高欄照明設置工事 | 志摩市磯部町的矢 | 志摩市磯部町三ケ所 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 高欄用ライン照明 N=６０本 歩道用足元照明 N=１０基 | ２千万円以上４千万円未満 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休２日制
一般県道鳥羽阿児線（麻生の浦大橋2号橋）橋梁修繕（塗装塗替）工事（その１） | 鳥羽市浦村町 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約１４ヶ月 | 橋梁塗装工 N=1式 | ７千万円以上 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休２日制 一括審査方式③
一般県道鳥羽阿児線（麻生の浦大橋2号橋）橋梁修繕（塗装塗替）工事（その２） | 鳥羽市浦村町 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約１４ヶ月 | 橋梁塗装工 N=1式 | ７千万円以上 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休２日制 一括審査方式③
一般県道鳥羽阿児線（麻生の浦大橋2号橋）橋梁修繕（高欄取替）工事（その１） | 鳥羽市浦村町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 高欄取替工 L=１１１m | ３千万円以上７千万円未満 | 済 | 土日完全週休２日制 一抜け方式①
一般県道鳥羽阿児線（麻生の浦大橋2号橋）橋梁修繕（高欄取替）工事（その２） | 鳥羽市浦村町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 高欄取替工 L=１１１m | ３千万円以上７千万円未満 | 済 | 土日完全週休２日制 一抜け方式①
一般県道鳥羽阿児線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 鳥羽市石鏡町ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約３ヶ月 | 区画線工 L=１７，２００m | ７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和７年１０月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和７年１０月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 志摩建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般国道１６７号（賢島橋）橋梁補修工事 | 志摩市阿児町神明 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 橋梁補修工 N=1式 | ５千万円以上
一般県道鳥羽阿児線（金谷橋）橋梁補修工事 | 志摩市阿児町鵜方 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 橋梁補修工 N=1式 | ５千万円以上

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上