## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和 ７年 １１月 ２５日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 ７年 １０月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 |  | 四日市建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般県道朝明渓谷線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 三重郡菰野町大字千草ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 区画線工 Ｌ＝１６，２９０ｍ | ７千万円未満 | 済 | ・週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式②
一般国道１６４号ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 四日市市元新町ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 区画線工 Ｌ＝６，４８０ｍ | ７千万円未満 | 済 | ・週休２日制工事(発注者指定型） ・一抜け方式②
二級河川朝明川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 三重郡川越町大字高松 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝６０．０ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝９，３００ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
一般国道３６５号ほか１線道路改良（防護柵）工事 | 四日市市小牧町ほか |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝７８４ｍ 防護柵工 Ｌ＝７３９ｍ 道路付属物工 Ｎ＝３本 | ３千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型）
二級河川田口川（左右岸）令和７年河川災害復旧（国災第２７号）工事 | 三重郡菰野町大字田光 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | 復旧延長 Ｌ＝８３．５ｍ コンクリートブロック張工 Ａ＝８１１ｍ２ 小口止工 Ｎ＝２基 根固めブロック工 Ｎ＝１１９個 | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | ・週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式③
二級河川田口川（左右岸）ほか１川令和７年河川災害復旧（国災第２６号、国災第２５号）工事 | 三重郡菰野町大字田光 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 国災第２６号 復旧延長 Ｌ＝９３．０ｍ コンクリートブロック積工 Ａ＝３０６．０ｍ２ 床止工 N＝１．０式 水叩き工 V＝６８．０ｍ３ 国災第２５号 復旧延長 Ｌ＝１０．０ｍ コンクリートブロック積工 Ａ＝５４．０ｍ２ 根固めブロック工 Ｎ＝２７．０個 | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | ・週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式③
一級河川鎌谷川ほか１川河川緊急維持修繕（護岸工）工事 | 四日市市西山町ほか |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 鎌谷川 施工延長Ｌ＝１８．７ｍ コンクリートブロック積工 Ａ＝６４ｍ２ 天白川 施工延長Ｌ＝２０．０ｍ コンクリートブロック積工 Ａ＝６８ｍ２ | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型）
垂坂４地区急傾斜地災害緊急対策工事 | 四日市市垂坂町 |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 現場打ち法枠工 Ａ＝８９．１m2 Ｈ＝７．５m Ｌ＝１３．４ｍ | ３千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型）
二級河川海蔵川（左右岸）令和７年河川災害復旧（国災第４４号、国災第４３号）工事 | 三重郡菰野町大字池底ほか |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 国災第４４号 復旧延長 Ｌ＝１９．１ｍ コンクリートブロック積工 Ａ＝７６．０ｍ２ 小口止工 N＝４．０基 根固めブロック工 N＝４８．０個 国災第４３号 復旧延長 Ｌ＝２５．１ｍ １号箇所（右岸） Ｌ＝１６．６ｍ コンクリートブロック積工 Ａ＝６９．０ｍ２ 小口止工 N＝１．０基 ２号箇所（左岸） Ｌ＝８．５ｍ コンクリートブロック積工 Ａ＝３０．０ｍ２ 小口止工 N＝２．０基 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式④
二級河川杉谷川（右岸）ほか１川令和７年河川災害復旧（国災第４８号、国災第４５号）工事 | 三重郡菰野町大字小島ほか |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 国災第４８号 復旧延長 Ｌ＝１７．１ｍ コンクリートブロック積工 Ａ＝６２．０ｍ２ 小口止工 Ｎ＝２．０基 重力式擁壁工 Ｌ＝１７．０ｍ 国災第４５号 復旧延長 Ｌ＝２１．５ｍ コンクリートブロック積工 Ａ＝８０．０ｍ２ 小口止工 Ｎ＝２．０基 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式④
二級河川朝明川（右岸）令和７年河川災害復旧（国災第４６号）工事 | 四日市市小牧町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 国災第４６号 復旧延長 Ｌ＝１０６ｍ コンクリートブロック張工 Ａ＝８１４．０ｍ２ 小口止工 N＝２．０基 張コンクリート工 Ａ＝１８４．０ｍ２ | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型）
二級河川朝明川（左岸）令和７年河川災害復旧（国災第４７号）工事 | 四日市市朝明町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 国災第４７号 復旧延長 Ｌ＝１９．３ｍ コンクリートブロック張工 Ａ＝１０６．０ｍ２ 小口止工 Ｎ＝２．０基 根固めブロック工 Ｎ＝２６．０個 | ３千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型）
二級河川天白川（右岸）令和７年河川災害復旧（国災第４９号）工事 | 四日市市日永西 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 国災第４９号 復旧延長 Ｌ＝２８．８ｍ コンクリートブロック張工 Ａ＝２７３．０ｍ２ 小口止工 Ｎ＝２．０基 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型）
二級河川天白川（左岸）令和７年河川災害復旧（国災第５０号）工事 | 四日市市内山町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 国災第５０号 復旧延長 Ｌ＝１５．１ｍ １号箇所（左岸） Ｌ＝１０．７ｍ コンクリートブロック積工 Ａ＝４２．０ｍ２ 小口止工 Ｎ＝２．０基 ２号箇所（左岸） Ｌ＝４．４ｍ コンクリートブロック積工 Ａ＝１９．０ｍ２ 小口止工 Ｎ＝２．０基 | ３千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型）
主要地方道四日市楠鈴鹿線舗装修繕工事 | 四日市市昌栄町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 舗装修繕工 N=１式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式➂
一般国道３６５号舗装修繕工事 | 四日市市下海老町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 舗装修繕工 N=１式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式➂

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [9 empty] | 更新日（令和 ７年 １１月 ２５日現在）
工事予定箇所一覧（令和 ７年 １０月 １日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 四日市建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
（ 該当なし ）

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上