## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和 ７年 １２月１０日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 ７年１０月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般県道度会大宮線災害防除施設工事 | 度会町川上 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 高エネルギー吸収型 落石防護柵設置工 L=60m | ７千万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道度会大宮線（蝮ヶ瀬橋）道路改良工事 | 度会町川上 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 道路工 L=90m | ５千万円以上８．５千万円未満 | 済 | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宇治山田港（海岸）（大湊工区） 堤防補強工事 | 伊勢市大湊町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堤防補強工 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 | 済 | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川古和川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 南伊勢町古和浦 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 堆積土砂撤去 N=1式 | ３千万円未満 | 済 | 発注者指定型土日完全週休２日制
宇治山田港（海岸）（西工区） 海岸侵食対策（堤防工）工事 | 伊勢市二見町西 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 堤防工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループA） 発注者指定型土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宇治山田港（海岸）（西工区） 海岸侵食対策（堤防工）工事（その２） | 伊勢市二見町西 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 堤防工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループA） 発注者指定型土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
県営都市公園大仏山公園公園再整備（遊戯施設整備工）工事 | 玉城町長更 ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１０ヶ月 | 遊戯施設整備工 N=１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
相賀浦地区海岸海岸高潮対策工事 | 南伊勢町相賀浦 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１０ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号（豊漁橋）橋梁補強工事（その２） | 大紀町錦 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約１3ヶ月 | 当て板補強工 W=16.5t | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川江川（江川排水機場）延命化対策（ポンプ設備）工事 | 伊勢市有滝 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約18ヶ月 | ポンプ設備整備 Ｎ＝１基 | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制
川上２地区 急傾斜地崩壊対策（落石防護柵設置）工事 | 度会町川上 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 高エネルギー吸収型 落石防護柵工 N=1式 | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
県営都市公園大仏山公園 公園整備（テニスコートほか照明設備取替）工事 | 伊勢市小俣町新村 地内 ほか |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | ﾃﾆｽｺｰﾄﾅｲﾀｰ照明取替 N=８基 園路照明灯取替 N=６基 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制
一級水系宮川水系万所谷川通常砂防（管理用道路）工事 | 伊勢市二俣町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 管理用道路工 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道２６０号（南島トンネル）ほか修繕工事 | 南伊勢町村山ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | トンネル修繕工 Ｎ＝３トンネル | ５千万円以上８．５千万円未満 | 済 | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
神原地区急傾斜地崩壊対策工事 | 大紀町神原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 擁壁工 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道紀勢インター線ほか２線舗装修繕工事 | 大紀町錦ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 切削ｵｰﾊﾞﾚｲ工 A=6,300ｍ2 舗装打換え工 A=700m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 | 済 | 総合評価 一括審査（グループＣ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道伊勢南島線舗装修繕工事 | 度会町中之郷ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 切削ｵｰﾊﾞﾚｲ工 Ａ=6,730ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 | 済 | 総合評価 一括審査（グループＣ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道玉城南勢線 及び主要地方道度会玉城線舗装修繕工事 | 玉城町勝田ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 切削ｵｰﾊﾞﾚｲ工 Ａ=6,760ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 | 済 | 総合評価 一括審査（グループＣ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道玉城南勢線舗装修繕工事 | 玉城町宮古 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 切削ｵｰﾊﾞﾚｲ工 Ａ=8,250ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 | 済 | 総合評価 一括審査（グループＣ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道伊勢小俣松阪線ほか１線舗装修繕工事 | 伊勢市小俣町相合ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 切削ｵｰﾊﾞﾚｲ工 Ａ=4,160ｍ2 舗装打換え工 A=1,690m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 | 済 | 総合評価 一括審査（グループＣ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道２６０号ほか１線舗装修繕工事 | 南伊勢町五ケ所浦ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 切削ｵｰﾊﾞﾚｲ工 Ａ=6,420ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 | 済 | 総合評価 一括審査（グループＣ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道玉城南勢線ほか１線舗装修繕工事 | 伊勢市円座町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 切削ｵｰﾊﾞﾚｲ工 Ａ=3,000ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 一抜け方式 （グループ④） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道松阪度会線舗装修繕工事 | 度会町坂井 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 舗装打換え工 3,150m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 一抜け方式 （グループ④） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号 令和７年（国災第33号）道路災害復旧工事 | 大紀町錦 |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 吹付法枠工 A=196m2 | ３千万円以上７千万円未満 | 済 | 発注者指定型土日完全週休2日制
主要地方道伊勢南勢線災害防除施設工事 | 伊勢市宇治今在家町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 落石防護網工 A=525m2 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道伊勢大宮線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 南伊勢町、大紀町度会町大野木ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約３ヶ月 | 区画線工 Ｌ＝9,200ｍ | ７千万円未満 | 済 | 一抜け方式 （グループ②） 発注者指定型土日完全週休2日制
主要地方道鳥羽松阪線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 伊勢市楠部町ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約３ヶ月 | 区画線工 Ｌ＝11,690ｍ | ７千万円未満 | 済 | 一抜け方式 （グループ②） 発注者指定型土日完全週休2日制
一般県道玉川小俣線（六軒屋横断歩道橋）塗装塗替工事 | 伊勢市小俣町相合 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 横断歩道橋塗替 Ｎ＝１基 | ７千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制
主要地方道伊勢大宮線側溝整備工事 | 度会町葛原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 側溝整備工 Ｎ＝１式 | ３千万円未満 | 済 | 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 若手技術者対象工事
一級河川五十鈴川ほか１川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市鹿海町中村町ほか |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=1,500m3 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制
二級河川外城田川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市上地町ほか |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=1,800m3 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制
二級河川河内川地域維持型修繕(護岸修繕)工事 | 南伊勢町河内 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 護岸修繕工 N=1式 | ３千万円未満 | 済 | 発注者指定型土日完全週休２日制
宇治山田港 令和７年災害埋塞対策（航路浚渫）工事 | 伊勢市大湊町 | 伊勢市二見町今一色 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 浚渫工 N=1式 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制
一級河川桧尻川 河川改修工事 | 伊勢市船江 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 鋼管矢板工 N=１式 小口径鋼管工 N=１式 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
本町宮川堤線電線共同溝工事 | 伊勢市浦口 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 電線共同溝工 L=200m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
外宮常磐線電線共同溝工事 | 伊勢市宮町 | 伊勢市浦口 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 電線共同溝工 L=317m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
一般国道260号（船越）道路改良工事 | 南伊勢町船越 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 道路工 L=680m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
宇治山田港（海岸） 海岸侵食対策（養浜工）工事 | 伊勢市二見町茶屋 | 伊勢市二見町荘 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 養浜工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
二級水系伊勢路川水系奥ノ垣外通常砂防工事 | 南伊勢町始神 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 本堤工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川河内川河川局部改良（堤防強化対策）工事 | 南伊勢町河内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号（船越）道路改良（舗装）工事（その1） | 南伊勢町船越 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | アスファルト舗装工 A=4,500m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループD） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号（船越）道路改良（舗装）工事（その2） | 南伊勢町船越 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | アスファルト舗装工 A=4,500m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループD） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川江川（江川排水機場）延命化対策（樋門ゲート）工事 | 伊勢市有滝 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第４四半期 | 約14ヶ月 | ゲート設備整備 Ｎ＝１式 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制
主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良工事 | 伊勢市楠部町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 道路工 L=50m | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 若手技術者対象試行工事
二級河川大堀川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市柏町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約５ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=2,000m3 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制
県営都市公園大仏山公園 公園再整備（管理棟改修等）工事 | 伊勢市小俣町新村 ほか |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 管理棟内改修工 N=１式 | ２千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 若手技術者育成支援工事試行案件

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和 ７年１２月１０日現在）
工事予定箇所一覧（令和 ７年１０月 １日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
宇治山田港 防波堤改修工事 | 伊勢市大湊町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 防波堤改修工 N=1式 | ５千万円以上
主要地方道伊勢南島線道路改良工事 | 度会町栗原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 道路工 L=280m | ５千万円以上

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上