## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和8年2月6日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和８年１月５日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 桑名建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
二級河川藤川（左岸）令和７年河川災害復旧（国災第４０号）工事 | 東員町大字山田 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヵ月 | コンクリートブロック積工 A=260m2 | ３０００万円以上５０００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
二級河川養父川（左右岸）令和７年河川災害復旧（国災第４１号）工事 | いなべ市大安町門前 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヵ月 | コンクリートブロック積工 A=54m2 | ３０００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
都市計画道路桑部播磨線（（仮称）西別所橋）街路整備（橋梁下部P3）工事 | 桑名市大字蓮花寺 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10カ月 | 橋梁下部工 N=1基 | ８５００万円以上２．０億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
一般国道365号（東員工区その１）道路改良（舗装整備）工事（その2) | 員弁郡東員町長深 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約8カ月 | 舗装工 A=7,500m2 | ８０００万円以上２．５億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間試行工事 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
一般国道365号（黄金大橋）橋梁補強（A2,P1,P3,P6）工事 | いなべ市藤原町山口 | いなべ市藤原町篠立 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第４四半期 | 約11カ月 | 水平力分担構造 N=１８基 上揚力防止構造 N=４基 | ２億円以上 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
桑名建設事務所管内土砂災害警戒区域等標識設置工事 | いなべ市北勢町阿下喜 ほか |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約5ヵ月 | 標識設置工 N＝１７基 | ３０００万円未満 |  | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
一般国道306号舗装修繕工事（その２） | いなべ市藤原町山口 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約6カ月 | 舗装工 A=2,500m2 | ２５００万円以上８０００万円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
一般県道桑名東員線（中央大橋）橋梁修繕工事 | 員弁郡東員町北大社 | 員弁郡東員町長深 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約8カ月 | 伸縮装置取替工 L=115.5m | ７０００万円以上２．０億円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和8年2月6日現在）
工事予定箇所一覧（令和８年１月５日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 桑名建設事務所 | ３０００万円未満,３０００万円以上５０００万円未満,５０００万円以上,未定
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考