## 01_R8業務委託発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和8年7月1日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和8年7月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 鈴鹿建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良（農業用水路付替設計）業務委託 | 亀山市田村町 | 亀山市川崎町 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | パイプライン付替設計 N=1式
一般国道306号鈴鹿亀山道路（辺法寺高架橋（１）上下線）道路改良（橋梁詳細設計）業務委託 | 亀山市川崎町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約11ヶ月 | 【上り線】橋梁詳細設計 N=1橋（L=209.5m) 【下り線】橋梁詳細設計 N=1橋（L=209.5m）
一般国道306号鈴鹿亀山道路（辺法寺高架橋（２）上下線）道路改良（橋梁詳細設計）業務委託 | 亀山市川崎町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約12ヶ月 | 【上り線】橋梁詳細設計 N=1橋（L=272.5m) 【下り線】橋梁詳細設計 N=1橋（L=253.5m）
一般国道306号鈴鹿亀山道路（亀山JCT本線橋（１）上り線）道路改良（橋梁詳細設計）業務委託 | 亀山市辺法寺町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約11ヶ月 | 橋梁詳細設計 N=1橋(L=317.5m)
一般国道306号鈴鹿亀山道路（亀山JCT本線橋（２）上り線）道路改良（橋梁詳細設計）業務委託 | 亀山市辺法寺町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁詳細設計 N=1橋(L=308.5m)
一級河川椋川河川改修（地質調査）業務委託 | 亀山市椿世町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約4ヶ月 | 土質試験 N=1式 機械ボーリングN=2箇所 孔内載荷試験 N=2箇所
一級河川椋川河川改修（路線測量）業務委託 | 亀山市椿世町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約4ヶ月 | 基準点測量 N=1式 路線測量L=0.27km
一級河川椋川河川改修（仮設橋梁等詳細設計）業務委託 | 亀山市椿世町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 仮橋詳細設計N=1橋 道路詳細設計 L=0.13km 取付道路設計 L=105m
一級水系鈴鹿川水系桜川砂防（地形測量）業務委託 | 亀山市関町白木一色 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 地形測量A=0.1km2 路線測量L=0.7km
一級水系鈴鹿川水系桜川砂防（堰堤等詳細設計）業務委託 | 亀山市関町白木一色 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 砂防堰堤詳細設計 N=1基 管理用道路詳細設計N=1式
一級水系鈴鹿川水系桜川砂防（地質調査）業務委託 | 亀山市関町白木一色 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 機械ボーリング N=1式 標準貫入試験 N=1式 解析等調査 N=1式
磯山地区海岸深浅測量業務委託 | 鈴鹿市寺家１丁目ほか |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 海岸深浅測量 N=1式 海岸横断測量 N=1式 路線測量 N=1式 基準点測量 N=1式
鈴鹿川圏域土砂災害防止法基礎調査（区域内状況調査）業務委託 | 鈴鹿市内～亀山市内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 土砂災害防止法基礎調査（区域内状況調査） N=1式
国道306号（岸田町）道路改良（路線測量）業務委託 | 鈴鹿市岸田町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 路線測量 L=0.2km
国道306号（岸田町）道路改良（詳細設計）業務委託 | 鈴鹿市岸田町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 道路詳細設計 L=0.2m
一般県道三宅一身田停車場線災害防除施設（法面設計）業務委託 | 鈴鹿市三宅町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 法面工詳細設計 N=1式
一般県道鈴鹿関線（菅内2工区） 道路交通安全対策事業（用地測量）業務委託 | 亀山市菅内町～ 阿野田町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 用地測量 N=１式
一般国道306号（安楽橋）ほか橋梁点検業務委託 | 鈴鹿市 | 亀山市 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 橋梁点検 N=54橋
一般国道２５号（加太板屋） 道路改良（詳細設計）業務委託 | 亀山市加太板屋 | 亀山市加太板屋 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 道路詳細設計 L=150m
一般県道辺法寺加佐登停車場線（八島橋）道路改良（橋梁拡幅検討）業務委託 | 亀山市川崎町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 橋梁拡幅検討 N=1式
一般国道306号鈴鹿亀山道路（川崎下庄線ＩＣ橋）道路改良（橋梁設計）業務委託 | 亀山市川崎町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 橋梁予備設計 N=1式
一般国道306号鈴鹿亀山道路（鈴鹿中央線ＩＣ橋）道路改良（橋梁設計）業務委託 | 鈴鹿市津賀町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 橋梁予備設計 N=1式
一級水系鈴鹿川水系安楽川ほか砂防関係施設点検業務委託 | 亀山市安坂山町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 砂防施設点検 N=10箇所 急傾斜地崩壊防止施設点検 N=12箇所 地すべり防止施設点検 N=1箇所
一般県道白木西町線道路交通安全対策事業（用地測量）業務委託 | 亀山市野村2丁目 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約3ヶ月 | 用地測量 N=１式
一級河川鈴鹿川ほか管内パトロール（河川・海岸・港湾・砂防）業務委託 | 鈴鹿市 | 亀山市 | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 河川パトロール L=76.3km 港湾パトロール L=4.3km 海岸パトロール L=10.3km 砂防パトロール（渓流保全工） L=27.1km 砂防巡視 N=28施設

## 02_R8業務委託予定箇所一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和8年7月1日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和8年7月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 鈴鹿建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一般国道306号鈴鹿亀山道路道路改良事業（再算定）業務委託（その3） | 鈴鹿市西冨田町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約2ヶ月 | 再算定業務 N=１式
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良（事業管理支援）業務委託 | 鈴鹿市野辺町 | 亀山市辺法寺町 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約13ヶ月 | 事業管理支援業務 N=1式
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（鈴鹿西工区） | 鈴鹿市津賀町 | 鈴鹿市中冨田町 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 地質調査 N=1式
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（亀山東工区） | 亀山市田村町 | 亀山市川崎町 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 地質調査 N=1式
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（亀山西工区） | 亀山市川崎町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 地質調査 N=1式
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その19） | 亀山市辺法寺町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 地質調査 N=1式
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その20） | 亀山市辺法寺町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 地質調査 N=1式
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その21） | 亀山市辺法寺町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 地質調査 N=1式
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その22） | 亀山市辺法寺町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 地質調査 N=1式
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良（水文調査）業務委託 | 鈴鹿市野辺町 | 亀山市辺法寺町 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約13ヶ月 | 水文調査 N=1式
一般国道306号（原四辻交差点）道路改良事業（物件調査）業務委託 | 鈴鹿市西庄内町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 物件調査 N=１式 建物・工作物等
主要地方道神戸長沢線(Ⅱ期工区) 道路改良事業（物件調査）業務委託 | 鈴鹿市長澤町～ 伊船町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 物件調査（再算定） N=１式 工作物等
一般県道三宅一身田停車場線災害防除対策事業（用地測量）業務委託 | 鈴鹿市三宅町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 用地測量 N=１式
一般国道306号鈴鹿亀山道路道路改良事業（再算定）業務委託（その4） | 亀山市川崎町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約2ヶ月 | 再算定業務 N=１式
一般県道鈴鹿関線（阿野田跨線橋）ほか橋梁点検業務委託 | 鈴鹿市 | 亀山市 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁点検 N=4橋
一般国道306号（川崎庄内バイパス）道路改良（地質調査）業務委託 | 鈴鹿市東庄内町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 地質調査 N=1式
一般県道鈴鹿関線（菅内2工区） 道路交通安全対策事業（物件調査）業務委託 | 亀山市菅内町～ 阿野田町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約2ヶ月 | 物件調査 N=１式 工作物等
主要地方道四日市関線(小岐須町)道路交通安全対策事業（用地測量）業務委託 | 鈴鹿市小岐須町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約3ヶ月 | 用地測量 N=１式
一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（環境調査）業務委託 | 鈴鹿市野辺町 | 亀山市辺法寺町 | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約13ヶ月 | 環境調査 N=1式