## 業務委託発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和８年８月１９日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和８年７月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一般国道４２号ほか５線特定道路土工構造物点検業務委託（その１） | 伊勢市二見町松下 地内 ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 特定道路土工構造物点検 N=138箇所 | 済 | 一抜け方式 （グループ①）
一般国道２６０号ほか１線特定道路土工構造物点検業務委託（その２） | 度会郡 南伊勢町押渕 地内 ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 特定道路土工構造物点検 N=150箇所 | 済 | 一抜け方式 （グループ①）
一般国道２６０号ほか２線特定道路土工構造物点検業務委託（その３） | 度会郡 大紀町錦 地内 ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 特定道路土工構造物点検 N=137箇所 | 済 | 一抜け方式 （グループ①）
二級水系奥川水系浅ヶ谷川（浅ヶ谷川砂防堰堤）ほか管内砂防関係施設点検業務委託 | 大紀町錦ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | 砂防関係施設点検 Ｎ＝１式 | 済
一般国道４２号（江の橋）ほか橋梁・横断歩道橋・門型標識点検業務委託 | 伊勢市 二見町江ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 橋梁点検 Ｎ＝１式 横断歩道橋点検 N＝１式 門型標識点検 N＝１式 | 済 | 一抜け方式 （グループ②）
一般国道２６０号（宿浦橋）ほか橋梁・横断歩道橋点検業務委託 | 南伊勢町宿浦ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 橋梁点検 Ｎ＝１式 横断歩道橋点検 N＝１式 | 済 | 一抜け方式 （グループ②）
一般国道４２号（江の橋）橋梁補強（概略設計）業務委託 | 伊勢市二見町江 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 橋梁概略設計 N=1式 | 済 | 総合評価
一般県道玉城南勢線（大野木）道路改良（構造物設計）業務委託 | 度会町大野木 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 補強土設計 N=1式 | 済 | 総合評価
主要地方道伊勢南島線災害防除（路線測量）業務委託 | 度会町栗原 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 路線測量 L=210m | 済 | 一抜け方式 （グループ③）
一級河川汁谷川河川改修（地形測量）業務委託 | 伊勢市小俣町元町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 地形測量 N=1式 | 済 | 一抜け方式 （グループ③）
二級水系伊勢路川水系広通常砂防（地形測量）業務委託 | 南伊勢町始神 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 地形測量 N=1式 | 済 | 一抜け方式 （グループ③）
その他水系東宮川水系寺谷川通常砂防（地形測量）業務委託 | 南伊勢町東宮 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 地形測量 N=1式 | 済 | 一抜け方式 （グループ③）
一般国道２６０号（内瀬伊勢路）道路改良（路線測量）業務委託 | 南伊勢町内瀬 | 南伊勢町伊勢路 | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 路線測量 N=1式
一般国道２６０号（内瀬伊勢路）道路改良（道路詳細設計）業務委託 | 南伊勢町内瀬 | 南伊勢町伊勢路 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 道路詳細設計 N=1式 | 済 | 総合評価
一般県道岩出田丸線道路交通安全対策（建物等調査）業務委託 | 玉城町中角 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 建物調査 N＝１式
一般県道中津浜浦五ケ所浦線道路改良（路線測量）業務委託 | 南伊勢町船越 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 路線測量 N=1式
主要地方道伊勢南島線（新野見坂トンネル）ほか非常用設備詳細設計業務委託 | 南伊勢町道方ほか |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | トンネル非常用設備詳細設計 Ｎ＝６トンネル | 済
宇治山田港海岸（二見地区）茶屋樋門修繕設計業務委託 | 伊勢市二見町茶屋 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 樋門修繕設計 Ｎ＝１式
主要地方道伊勢南島線ほか防災カルテ点検業務委託 | 度会町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 防災カルテ点検 Ｎ＝１式
上野地区地すべり対策（変位観測）業務委託 | 伊勢市上野町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 地すべり変位観測 N=1式
二級水系伊勢路川水系広通常砂防（詳細設計）業務委託 | 南伊勢町始神 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約１０ヶ月 | 砂防堰堤詳細設計 N=1式 | 済 | 総合評価 一括審査（グループA）
その他水系東宮川水系寺谷川通常砂防（詳細設計）業務委託 | 南伊勢町東宮 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 砂防堰堤詳細設計 N=1式 | 済 | 総合評価 一括審査（グループA）
二級水系伊勢路川水系広通常砂防（地質調査）業務委託 | 南伊勢町始神 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 地質調査 N=1式 | 済 | 一抜け方式 （グループ④）
その他水系東宮川水系寺谷川通常砂防（地質調査）業務委託 | 南伊勢町東宮 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 地質調査 N=1式 | 済 | 一抜け方式 （グループ④）
一級河川汁谷川河川改修（排水機場地質調査）業務委託 | 伊勢市小俣町元町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 地質調査 N=1式 | 済 | 一抜け方式 （グループ④）
一般県道玉城南勢線（大野木）道路改良（地質調査）業務委託 | 度会町大野木 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 地質調査 N=1式 | 済 | 一抜け方式 （グループ④）
主要地方道伊勢南島線災害防除施設（法面詳細設計）業務委託 | 度会町栗原 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 法面詳細設計 N=1箇所 | 済 | 総合評価
主要地方道伊勢南島線災害防除（地質調査）業務委託 | 度会町栗原 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 地質調査 N=1式 |  | 一抜け方式 （グループ⑤）
一般国道２６０号（小方竈）災害防除（地質調査）業務委託 | 南伊勢町小方竈 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 地質調査 N=1式 |  | 一抜け方式 （グループ⑤）
宇治山田港（海岸）海岸局部改良（深浅測量）業務委託 | 伊勢市二見町茶屋 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 深浅測量 N=1式 | 済
上出２地区急傾斜地崩壊対策（地形測量）業務委託 | 度会町南中村 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 地形測量 N=1式
一級水系宮川水系黒坂１通常砂防（用地測量）業務委託 | 大紀町野原 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 N＝１式 | 済
一般県道打見大台線道路改良（用地測量）業務委託 | 大台町長ケ | 大紀町三瀬川 | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 用地測量 N＝１式
主要地方道伊勢磯部線（御木本道路）道路改良（用地測量）業務委託（その２） | 伊勢市宇治浦田町ほか |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約１０ヶ月 | 用地測量 N＝１式
宇治山田港（海岸）海岸侵食対策（用地測量）業務委託（その１） | 伊勢市二見町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 用地測量 N＝１式
宇治山田港（海岸）海岸侵食対策（用地測量）業務委託（その２） | 伊勢市二見町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 用地測量 N＝１式
二級河川古和川河川現況台帳整備業務委託 | 南伊勢町古和浦 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 河川現況台帳整備 Ｎ＝１式
主要地方道伊勢磯部線（御木本道路）道路改良（土地評価）業務委託 | 伊勢市勢田町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 土地評価 N＝１式
一級水系宮川水系万所谷川砂防（井戸調査）業務委託 | 伊勢市辻久留 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 井戸調査 N=1式
相賀浦地区海岸海岸高潮 対策樋門詳細設計業務委託 | 南伊勢町相賀浦 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約9ヶ月 | 樋門詳細設計 N=1式 |  | 総合評価
上出２地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託 | 度会町南中村 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 地質調査 N=1式
上出２地区急傾斜地崩壊対策（詳細設計）業務委託 | 度会町南中村 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約１０ヶ月 | 擁壁工設計 N=1式 |  | 総合評価
一級河川大内山川外１川治水検討調査業務委託 | 大紀町他 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約１０ヶ月 | 治水経済調査 N=1式
主要地方道伊勢磯部線（御木本道路）道路改良（建物等調査）業務委託（その１） | 伊勢市勢田町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 建物調査 N＝１式
主要地方道伊勢磯部線（御木本道路）道路改良（建物等調査）業務委託（その２） | 伊勢市宇治浦田町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 建物調査 N＝１式
上野地区地すべり対策（用地測量）業務委託 | 伊勢市上野町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 N＝１式
一級河川勢田川ほか河川・港湾・海岸・砂防パトロール業務委託 | 伊勢市勢田町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約９ヶ月 | 河川・港湾・海岸・砂防パトロール業務 Ｎ＝１式

## 業務予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和８年８月１９日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和８年７月１日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
二級河川外城田川ほか残土処分場現況測量業務委託 | 玉城町上田辺 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約３ヶ月 | 現況測量 Ｎ＝１式
二級河川外城田川ほか残土処分地用地測量業務委託 | 玉城町上田辺 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約３ヶ月 | 用地測量 Ｎ＝１式
二級河川外城田川ほか残土処分場進入路設計業務委託 | 玉城町上田辺 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 進入路設計 Ｎ＝１式
一般県道中津浜浦五ケ所浦線道路改良（道路詳細設計）業務委託 | 南伊勢町船越 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | 道路詳細設計 N=1式
一級水系宮川水系井戸の谷通常砂防（用地測量）業務委託 | 度会町五ケ町地内 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 N＝１式
下崎地区急傾斜地崩壊対策（用地測量）業務委託 | 大紀町崎 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 用地測量 N＝１式
一般国道260号道路改良事業（用地測量）業務委託 | 南伊勢町内瀬 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 N＝１式
宇治山田港（海岸）海岸高潮対策（用地測量）業務委託 | 伊勢市大湊町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 N＝１式
一般国道260号道路改良事業（建物等調査）業務委託 | 南伊勢町内瀬 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 建物調査 N=1式
主要地方道伊勢大宮線（野原）道路改良（建物等調査）業務委託 | 大紀町野原 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約９ヶ月 | 建物調査 N=1式
一般県道伊勢二見線道路改良（路線測量）業務委託 | 伊勢市岩渕三丁目 | 伊勢市神久五丁目 | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 路線測量 L=1.06km