## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和８年９月２日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和８年７月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 志摩建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般県道鳥羽阿児線（麻生の浦大橋２号橋）橋梁修繕（吊材交換）工事 | 鳥羽市浦村町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約15ヶ月 | 吊材交換工 N=13本 | ２億円以上 |  | 見積徴収型 総合評価方式 土日完全週休２日制
主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事（その１） | 鳥羽市松尾町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 道路工 L=54.9m 擁壁工 L=50m | ２億円以上４億円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休２日制
主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事（その２） | 鳥羽市松尾町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 道路工 L=80m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休２日制
一般県道阿児磯部鳥羽線（今浦）道路改良工事 | 鳥羽市浦村町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 道路工 L=160m | ３千万円以上５千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休２日制
主要地方道南勢磯部線（飯浜）道路改良工事 | 志摩市磯部町飯浜 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 道路工 L=169.4m 函渠工 V=27m3 | ５千万円以上８．５千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休２日制
一般県道安乗港線（国府）道路改良工事 | 志摩市阿児町国府 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約11ヶ月 | 道路工 L=150m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休２日制
主要地方道浜島阿児線（塩屋）道路改良工事 | 志摩市浜島町桧山路 | 志摩市浜島町塩屋 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 道路工 L=292m | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休２日制
二級河川前川（阿児町） 広域河川改修工事 | 志摩市阿児町 鵜方 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約12ヶ月 | 函渠工 L=21m 仮設道路工 L=65m | ２億円以上４億円未満 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休２日制
二級河川池田川ほか 河川局部改良工事 | 志摩市磯部町築地ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 護岸工 L=50m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休２日制
二級河川加茂川ほか１川 河川堆積土砂撤去工事 | 鳥羽市岩倉町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=540m3 伐木工 Ａ＝5,100ｍ2 | ３千万円以上５千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休２日制
二級河川野川 河川堆積土砂撤去工事 | 志摩市磯部町 下之郷ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=2,000m3 ブロック積工 A=142m2 | ３千万円以上５千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休２日制
浜島地区海岸 海岸高潮対策工事 | 志摩市浜島町浜島 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 表法被覆工 V=400m3 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休２日制
的矢港海岸(的矢地区) 海岸高潮対策工事 | 志摩市磯部町 的矢 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 地盤改良工 L=30ｍ 上部工 L=10m | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制
相差地区海岸 海岸メンテナンス（老朽化対策）工事 | 鳥羽市相差町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 表法被覆工 V=450m3 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休２日制
的矢港海岸(国府地区海岸2) 海岸局部改良工事 | 志摩市阿児町 国府 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 表法被覆工 V=450m3 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制
鳥羽港（中之郷地区） 耐震強化岸壁工事 | 鳥羽市鳥羽3丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 軽量混合処理土工 V=3,000m3 | ２億円以上４億円未満 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休２日制
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）付替道路（橋梁上部工）工事 | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約14ヶ月 | 橋梁上部工（PC2径間連続場所打ち箱桁橋） N=1橋 | ４億円以上 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休２日制
一般国道260号（深谷大橋）橋梁補強工事 | 志摩市大王町船越 | 志摩市志摩町片田 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 橋梁補強工 N=1橋 水平力分担構造設置工 N=6箇所 横変位拘束構造設置工 N=2箇所 | ７千万円以上２億円未満 | 入札手続き中 | 見積徴収型 総合評価方式 土日完全週休２日制
一般県道阿児磯部鳥羽線（今浦）道路改良（法面）工事 | 鳥羽市浦村町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 法枠工 A=500m2 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価方式 予定価格事後公表 土日完全週休２日制
鳥羽港海岸（安楽島地区）海岸高潮対策工事 | 鳥羽市安楽島町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 鋼管杭工 N=１0本 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和８年８月１２日現在）
工事予定箇所一覧（令和８年7月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 志摩建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
相差北地区海岸ほか（相差№２樋門ほか）樋門修繕工事 | 鳥羽市相差町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 樋門修繕工 N=1式 | ３千万円未満
主要地方道鳥羽磯部線（逢坂橋）橋梁修繕工事 | 鳥羽市松尾町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁修繕工 N=1橋 | ５千万円以上
一般国道167号ほか舗装修繕工事 | 鳥羽市堅神町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 N=1式 | ５千万円以上
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路（橋梁取付部）工事 | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 道路工 N=1式 | ５千万円以上

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上