## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和８年9月8日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和８年７月１日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 中勢水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
大里浄水場芸濃送水向1号送水ポンプほか分解点検工事 | 津市大里山室町 地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | ポンプ分解点検工 ３台 | ７千万円以上２億円未満 | 済 | 土日完全週休２日制
高野浄水場汚泥脱水用機械設備点検整備工事 | 津市一志町高野 地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 汚泥脱水用機械設備点検整備工 １式 | ３千万円未満 | 済 | 土日完全週休２日制
中勢水道事務所中央操作室ほか空調設備取替工事 | 津市一志町高野 地内 | － | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 空調設備取替 １式 | ２千万円未満 | 済 | 土日完全週休２日制
高野浄水場薬品注入設備点検工事 | 津市一志町高野 地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | PAC注入設備点検 １式 次亜注入設備点検 １式 苛性ｿｰﾀﾞ注入設備点検 １式 活性炭注入設備点検 １式 | ３千万円未満 | 済 | 土日完全週休２日制
内径300粍送水管布設替工事（津市一志町八太ほか） | 津市一志町八太ほか | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 管布設工 L=267ｍ 耐震補強金具設置工 １式 | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価 土日完全週休２日制
大里浄水場ほか浄水処理設備点検工事 | 津市大里山室町 地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 浄水処理設備点検工 １式 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
高野浄水場急速ろ過池電動弁取替工事(11、13号池) | 津市一志町高野 地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | ろ過池電動弁取替工 １式 | ７千万円以上２億円未満 | 済 | 土日完全週休２日制
内径700粍配水管布設工事（松阪市新屋敷町） | 松阪市新屋敷町 地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 管布設工 L=126m | ５千万円以上８．５千万円未満 | 済 | 総合評価 土日完全週休２日制
高野浄水場排水処理施設耐震補強工事 | 津市一志町高野 地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | せん断補強筋設置工 １式 | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | 土日完全週休２日制
内径250粍送水管補強工事（松阪市嬉野中川新町） | 松阪市嬉野中川新町 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 耐震補強金具設置工 １式 | ５千万円以上８．５千万円未満 | 済 | 総合評価 土日完全週休２日制
木造取水所浸水対策工事 | 津市新家町 地内 | － | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 浸水対策工(防水扉設置等） 1式 | ２千万円以上６千万円未満 | 済 | 土日完全週休２日制
内径200粍配水管布設替工事（津市雲出長常町）【債務 R8-R9】 | 津市雲出長常町 地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 管布設工 L=216ｍ 仮配管工 L=28.2m 推進工 L=18m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
高野浄水場１系１号沈澱池汚泥掻寄機ほか修繕工事 | 津市一志町高野 地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 汚泥掻寄機ほか修繕工 １式 | ３千万円以上７千万円未満 | 済 | 土日完全週休２日制
高野浄水場機械設備点検整備工事 | 津市一志町高野 地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 機械設備点検整備工 １式 | ３千万円未満 | 済 | 土日完全週休２日制
雲出川水管橋塗装塗替工事 | 津市庄田町 地内 | － | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 水管橋塗装塗替工 １式 | ７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
中勢水道事務所管内遠方監視制御装置回線デジタル化対応工事【債務R8-R9】 | 津市一志町高野ほか | － | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約18ヶ月 | 遠方監視制御装置機能増設 １式 | ７千万円以上２．５億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
鈴鹿導水ポンプ所非常用発電設備改良工事【債務R8-R10】 | 鈴鹿市池田町 地内 | － | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約24ヶ月 | 非常用発電設備改良 １式 | ２．５億円以上 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
木造取水所１号取水ポンプ分解点検工事【債務R8-R9】 | 津市新家町 地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約14ヶ月 | ポンプ分解点検工 １式 | ３千万円以上７千万円未満
新屋敷取水所場内配管工事【R8-R9】 | 松阪市新屋敷町 | 松阪市下七見町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 管布設工 L=58ｍ 不断水分岐工 １式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
中勢水道事務所管内電気防食設備点検整備工事 | 津市一志町高野ほか | － | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約３ヶ月 | 電気防食設備点検整備工 １式 | ２千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
長良川水系分水監視制御設備改良工事【債務R8-R9】 | 津市安濃町野口ほか | － | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約15ヶ月 | 監視制御設備改良 １式 | ７千万円以上２．５億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
大里浄水場管内遠方監視制御装置回線デジタル化対応工事【債務R8-R9】 | 津市大里山室町ほか | － | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約15ヶ月 | 遠方監視制御装置機能増設 １式 | ７千万円以上２．５億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和８年8月14日現在）
工事予定箇所一覧（令和８年７月１日現在）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 中勢水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
新屋敷取水所新配水池電気計装設備改良工事【債務R8-R9】 | 松阪市新屋敷町 地内 | － | 一般競争入札 | 電気工事 | 第４四半期 | 約14ヶ月 | ポンプ盤改造 １式 計装盤改造 １式 水位計設置 １式 | ４千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上