## 工事発注見通し
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日 | （令和7年5月1日現在）
|  |  |  | 建設工事発注見通し一覧 |  |  | （令和7年5月1日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 営繕課
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
（仮称）盲学校・聾学校グラウンド整備工事（防球ネットほか外構工） | 津市城山 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8.3ヶ月 | 防球ネット（側面）A=3,140m2 PCポール建柱H=14.9m N=19本、H=5.2m N=14本 掘削工 Ｖ=1,100m3 排水構造物工 Ｌ=370m メッシュフェンス工 H=2.0m L=279m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制（発注者指定型）
|  |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期
|  |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期
みえこどもの城外部及び内部改修工事 | 松阪市立野町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | RC造及びSRC造一部S造 地上4階建 延べ面積4,399.41㎡（改修） | １．２億円以上２．５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 月２回土日完全週休２日制
三重県社会福祉会館外部改修工事 | 津市桜橋 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | RC造 5階建 延べ面積 5,303.4㎡（改修） | ２．５億円以上５億円未満 |  | 総合評価方式 月２回土日完全週休 ２日制
三重県総合文化センター文化棟外部改修工事 | 津市一身田上津部田 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | SRC造 地下1階地上3階建 延べ面積 10,656.2㎡（改修） | １．２億円以上２．５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 月２回土日完全週休２日制 余裕期間設定工事
三重県総合文化センターフレンテ棟ほか外部改修工事 | 津市一身田上津部田 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 生涯学習棟 SRC造 地下1階地上4階建 延べ面積 11,763.3㎡（改修） フレンテ棟 SRC造 地下1階地上4階建 延べ面積 5,054.4㎡（改修） | １．２億円以上２．５億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 月２回土日完全週休２日制 余裕期間設定工事
三重県津庁舎本館棟ほか屋上防水等改修工事 | 津市桜橋 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | SRC造 6階建ほか 延べ面積 10,862.40㎡（改修） | ６千万円以上１億円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制
青山高原休憩所建築工事 | 伊賀市勝地 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 木造 平屋建 延べ面積 約65.6㎡（新築） | ２千万円以上６千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制
県営住宅桜島団地Ｐ４棟ほか長寿命化型改善及び住戸内改善工事 | 鈴鹿市桜島町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約4.5ヶ月 | PC造 4階建 延べ面積 1,060.52㎡（改修） | ２千万円以上６千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
県営住宅一身田団地P19棟ほか長寿命化型改善及び住戸内改善工事 | 津市一身田町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約4.5ヶ月 | PC造 4階建 延べ面積 1,614.48㎡（改修） | ２千万円以上６千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
県営住宅五反田団地P１棟ほか長寿命化型改善及び住戸内改善工事 | 松阪市五反田町2丁目 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | P1 PC造 4階建 延べ面積 1,693.04㎡（改修） P2 PC造 4階建 延べ面積 1,082.56㎡（改修） | ６千万円以上１億円未満 |  | 土日完全週休２日制
桑名北高等学校特別教室棟外壁等改修工事 | 桑名市大字下深谷部 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7.5ヶ月 | 特別教室棟 RC造 4階建 延べ面積4,774.00㎡（外壁改修、防水改修） | １億円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 月２回土日完全週休２日制
くわな特別支援学校体育館外壁等改修工事 | 桑名市大字東方 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 体育館 RC造一部S造 2階建 延べ面積752.00㎡（外壁改修、防水改修） | ６千万円以上１億円未満 |  | 土日完全週休２日制
朝明高等学校普通教室棟ほか外部及びトイレ改修工事 | 四日市市中野町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 普通教室棟 RC造 4階建 延べ面積2,080.00㎡（外壁改修、防水改修、トイレ改修） 管理普通教室棟 RC造 4階建 延べ面積2,298.00㎡（外壁改修、防水改修） 昇降口渡り廊下棟 RC造 2階建 延べ面積624.00㎡（外壁改修、防水改修） | ２億円以上５億円未満 |  | 総合評価方式 月２回土日完全週休 ２日制
四日市高等学校教室棟ほか外部及びトイレ改修工事 | 四日市市富田四丁目 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7.5ヶ月 | 教室棟 RC造 3階建 延べ面積2,191.00㎡（外壁改修、防水改修、トイレ改修） 管理棟 RC造 3階建 延べ面積1,720.00㎡（外壁改修、防水改修） 特別教室棟 RC造 3階建 延べ面積1,159.00㎡（外壁改修、防水改修） | ２億円以上５億円未満 |  | 総合評価方式 月２回土日完全週休 ２日制
四日市南高等学校教室棟ほか外部及びトイレ改修工事 | 四日市市大字日永 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 教室棟 RC造 地上4階、地下1階建 延べ面積1,208.00㎡（外壁改修、防水改修、トイレ改修） 特別教室棟 RC造 4階建 延べ面積1,825.00㎡（外壁改修、防水改修） 渡り廊下棟 RC造 2階建 延べ面積46.99㎡（外壁改修、防水改修） | １億円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 月２回土日完全週休２日制
四日市商業高等学校浄化槽解体工事 | 四日市市尾平町 |  | 一般競争入札 | 解体工事 | 第２四半期 | 約3.5ヶ月 | 浄化槽機械室上屋 RC造 平屋建 延べ面積13.75㎡（解体） 合併浄化槽 RC造 469人槽（解体） 合併浄化槽 FRP製 70人槽（解体） | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
四日市農芸高等学校屋外トイレほか建築工事 | 四日市市河原田町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7.5ヶ月 | 屋外トイレ棟 木造 平屋建 延べ面積44.10㎡（新築） 渡り廊下棟 S造 平屋建 建築面積36.85㎡（新築） | ５千万円以上１億円未満 |  | 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 土日完全週休２日制
津商業高等学校普通教室棟トイレ改修工事 | 津市渋見町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約5.5ヶ月 | 普通教室棟 RC造 4階建 延べ面積1,821.00㎡（トイレ改修） | ５千万円以上１億円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制
白山高等学校体育館屋根等改修工事 | 津市白山町南家城 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約5.5ヶ月 | 体育館 SRC造一部Ｓ造 2階建 延べ面積1,377.00㎡（屋根改修、外壁改修、防水改修） | ６千万円以上１億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制
松阪高等学校防球ネット改修工事 | 松阪市垣鼻町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 防球ネット（側面） A=2,289m2 PCポール建柱 H=23.0m N=11本 基礎鋼管φ800mm H=14.0m N=11本 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制
松阪工業高等学校普通教室棟外壁等改修工事 | 松阪市殿町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7.5ヶ月 | 普通教室棟 RC造 4階建 延べ面積4,979.00㎡（外壁改修、防水改修） | １億円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 月２回土日完全週休２日制
松阪あゆみ特別支援学校新館棟ほか建築工事 | 松阪市久保町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第３四半期 | 約19.5ヶ月 | 新館棟 RC造 3階建 延べ面積3,132.00㎡（新築） 本館棟 RC造 3階建 延べ面積37.96㎡（増築） 本館棟 RC造 3階建 延べ面積5,991.23㎡（内部改修） 渡り廊下 RC造 2階建 延べ面積81.48㎡（新築） カーポート S造 平屋建 延べ面積40.52㎡（新築） バス乗降場 S造 平屋建 建築面積96.00㎡（新築） | ６億円以上 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制 余裕期間設定工事（工事着手日 令和８年5月頃）
明野高等学校特別教室棟ほか外壁等改修工事 | 伊勢市小俣町明野 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 特別教室棟 RC造 3階建 延べ面積2,542.46㎡（外壁改修、防水改修） 管理棟 RC造 3階建 延べ面積2,280.13㎡（防水改修） | ５千万円以上１億円未満 |  | 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 月２回土日完全週休２日制
宇治山田高等学校管理特別教室棟ほか外部及び内部改修工事 | 伊勢市浦口三丁目 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7.5ヶ月 | 管理特別教室棟 RC造 4階建 延べ面積3,966.00㎡（外壁改修、防水改修、建具改修） 渡り廊下① RC造 2階建 延べ面積71.00㎡（外壁改修、防水改修） 渡り廊下② RC造 2階建 延べ面積71.00㎡（外壁改修、防水改修） 用務員室棟 RC造 平屋建 延べ面積132.00㎡（防水改修） 販売棟 RC造 平屋建 延べ面積66.00㎡（防水改修、建具改修） | ２億円以上５億円未満 |  | 総合評価方式 月２回土日完全週休 ２日制
尾鷲高等学校管理棟ほか外壁等改修工事 | 尾鷲市古戸野町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 管理棟 RC造 4階建 延べ面積3,227.00㎡（外壁改修、防水改修） 渡り廊下 RC造 2階建 延べ面積110.70㎡（外壁改修、防水改修） | １億円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 月２回土日完全週休 ２日制
松阪あゆみ特別支援学校外構（土木）工事 | 松阪市久保町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 掘削工 V=2,600㎥ 排水構造物工 L=244m メッシュフェンス工 L=365m 手すり工 L=94m 下層路盤工 A=2,580㎥ | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制
松阪あゆみ特別支援学校外構（舗装）工事 | 松阪市久保町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約6.5ヶ月 | アスファルト舗装工 A=2,580㎥ 薄層カラー舗装工 A=125㎥ 区画線工 L=380m 車止めブロック設置工 N=102箇所 グラウンド舗装工 A=1,550㎥ | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制
三重県桑名庁舎受変電設備改修工事 | 桑名市中央町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約18ヶ月 | 電気設備工事 | ７千万円以上３億円未満 |  | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 月２回土日完全週休 ２日制
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第2期事業汚泥処理棟建築電気設備工事 | 四日市市楠町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約14ヶ月 | 電気設備工事 | ７千万円以上３億円未満 |  | 総合評価方式 月２回土日完全週休 ２日制工事
伊賀白鳳高等学校農場受変電設備改修工事 | 伊賀市荒木 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 電気設備工事 | ４千万円以上７千万円未満 |  | 月２回土日完全週休 ２日制工事
松阪あゆみ特別支援学校新館棟電気設備工事 | 松阪市久保町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第４四半期 | 約19.5ヶ月 | 電気設備工事 | ７千万円以上３億円未満 |  | 総合評価方式 月２回土日完全週休 ２日制工事 余裕期間設定工事（工事着手日 令和８年5月頃）
三重交通スポーツの杜鈴鹿庭球場管理棟受電設備改修工事 | 鈴鹿市御薗町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約14ヶ月 | 電気設備工事 | ７千万円以上３億円未満 |  | 総合評価方式 月２回土日完全週休 ２日制工事
保健環境研究所空調熱源設備改修工事 | 四日市市桜町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 空調熱源設備改修工事 | ２億円以上５億円未満 |  | 総合評価方式 月２回土日完全週休２日制
四日市商業高等学校公共下水道接続工事 | 四日市市尾平町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 約3.5ヶ月 | 公共下水道接続工事 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制
杉の子特別支援学校管理・教室棟空調設備改修工事 | 鈴鹿市加佐登 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 空調設備改修工事 | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 月２回土日完全週休２日制
熊野少年自然の家合併処理浄化槽改修工事 | 熊野市金山町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 浄化槽改修工事 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
四日市農芸高等学校給水設備ほか改修工事 | 四日市市河原田町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 給水設備ほか改修工事 | ７千万円以上３億円未満 |  | 総合評価方式 月２回土日完全週休２日制
三重県尾鷲庁舎空調設備改修工事 | 尾鷲市坂場西町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 約9.5ヶ月 | 空調設備改修工事 | ７千万円以上３億円未満 |  | 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 総合評価方式 月２回土日完全週休２日制
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第２期事業汚泥処理棟建築機械設備工事 | 四日市市楠町北五味塚地内 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 約14ヶ月 | 機械設備工事 | ７千万円以上３億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制
松阪あゆみ特別支援学校新館棟ほか機械設備工事 | 松阪市久保町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第４四半期 | 約19.5ヶ月 | 機械設備工事 | ７千万円以上３億円未満 |  | 総合評価方式 土日完全週休２日制 余裕期間設定工事 （工事着手日 令和８年5月頃）