## 工事発注見通し
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日 | （令和6年3月1日現在）
|  |  |  | 建設工事発注見通し一覧 |  |  | （令和6年3月1日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 営繕課
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
大台警察署庁舎棟ほか建築工事 | 多気郡大台町上三瀬字油谷 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約15ヶ月 | 庁舎棟 RC造一部S造 3階建 延べ面積 2,553.34 ㎡（新築） 附属棟１ S造 平屋建 延べ面積 178.75 ㎡（新築） | ５億円以上 | 済 | 総合評価方式 月２回土日完全週休 ２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事案件
三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場メインスタンド内外部改修工事 | 鈴鹿市御薗町地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | RC造 3階建 延べ面積 4,557㎡（防水改修、外壁改修、内装改修） | ５千万円以上１億円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
身体障害者総合福祉センター外部改修工事 | 津市一身田大古曽 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | RC造 平屋建 延べ面積 7,441.9㎡（防水改修、外壁改修） | ２億円以上５億円未満 | 済 | 総合評価方式 月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事案件
一般国道167号（磯部BP）恵利原五知トンネル（仮称）電気室建築工事 | 志摩市磯部町恵利原 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | RC造 平屋建 延べ面積 210.00㎡ (新築） | ５千万円以上１億円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
三重県四日市庁舎本館棟外部建具等改修工事(Ⅲ期) | 四日市市新正４丁目 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 本館棟 SRC造 6階塔屋2階建 延べ面積 6,798.16㎡（外壁改修、建具改修） | ５千万円以上１億円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
三重県熊野保健所外部改修工事 | 熊野市井戸町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | RC造 地上2階 延べ面積 775.5㎡（防水改修、外壁改修、建具改修） | ５千万円以上１億円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
伊勢志摩防災拠点備蓄倉庫外壁改修工事 | 伊勢市朝熊町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | S造 地上2階 延べ面積 1,055.50㎡（外壁改修、屋根改修） | １．５千万円以上５千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター脱水機棟耐震補強（建築）工事 | 四日市市楠町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約14.5ヶ月 | RC造 地下1階 地上3階建て 延べ面積2,729.51㎡（耐震改修） | ２億円以上５億円未満 | 済 | 総合評価方式 月２回土日完全週休２日制
県営住宅川成団地P3棟ほか長寿命化型改善及び住戸内改善工事 | 桑名市矢田 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | PC造 4階建 延べ面積 1,060.52㎡（外壁改修） | １．５千万円以上５千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
県営住宅桜島団地P3棟ほか長寿命化型改善及び住戸内改善工事 | 鈴鹿市桜島町5丁目 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約5.5ヶ月 | P3棟 PC造 4階建 延べ面積 1,060.52㎡（外壁改修、屋上防水、内部改修1戸） | ５千万円以上１億円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事案件
県営住宅一身田団地P17棟ほか長寿命化型改善及び住戸内改善工事 | 津市一身田町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約5.5ヶ月 | P17棟 PC造 4階建 延べ面積 1,614.48㎡（外壁改修、屋上防水、内部改修4戸） P5棟 PC造 4階建 延べ面積 1,614.48㎡（外壁改修、屋上防水、） | ５千万円以上１億円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
県営住宅千里団地T13ほか解体工事 | 津市河芸町 |  | 一般競争入札 | 解体工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | Ｔ13棟 PC造 2階建 延べ面積 256.48㎡（解体） Ｔ17棟 PC造 2階建 延べ面積 213.74㎡（解体） | １．５千万円以上５千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第2期事業滅菌棟建築工事 | 四日市市楠町 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第３四半期 | 約7.5ヶ月 | RC造 平屋建 延べ面積 271.85㎡（新築） | ５千万円以上１億円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制
桑名高等学校普通特別教室棟ほか長寿命化改修工事（第Ⅲ期） | 桑名市大字東方１７９５ |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約5.5ヶ月 | 普通特別教室棟 ＲＣ造 3階建 延べ面積 3,438.00㎡（内部改修、防水改修） 東側渡り廊下棟 S造 平屋建 延べ面積 86.14㎡（防水改修） 西側渡り廊下棟 S造 平屋建 延べ面積 86.14㎡（防水改修） | １億円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式
桑名西高等学校エレベーター棟ほか整備工事 | 桑名市大字志知字東山２８３９ |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 普通教室棟 RC造 4階建 延べ面積 4,923.36㎡（内部改修、建具改修） エレベーター棟 S造 4階建 延べ面積 47.96㎡（増築） | １億円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事案件
四日市高等学校図書館棟ほか外壁改修工事 | 四日市市富田４丁目１－４３ |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第１四半期 | 約4.5ヶ月 | 図書館棟 RC造 2階建 延べ面積 1,240.00㎡（外壁改修） 渡り廊下棟A RC造 2階建 延べ面積 31.87㎡（外壁改修） 渡り廊下棟B RC造 2階建 延べ面積 19.35㎡（外壁改修） | ３千万円以上７千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休 ２日制
四日市西高等学校ＨＲ棟トイレ改修工事 | 四日市市桜町６１００ |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約5.5ヶ月 | HR棟 RC造 4階建 延べ面積 1,998.00㎡（トイレ改修） | ５千万円以上１億円未満 | 済 | 月２回土日完全週休 ２日制
四日市中央工業高等学校管理教室棟ほかトイレ等改修工事 | 四日市市菅原町６７８ |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約7.5ヶ月 | 管理教室棟 RC造 3階建 延べ面積 3,983.00㎡（トイレ改修） 屋内プール棟 S造 平屋建 延べ面積 971.00㎡（塗装改修） | １億円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式 月２回土日完全週休 ２日制
菰野高等学校特別普通教室棟トイレ改修工事 | 三重郡菰野町大字福村８７０ |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約5.5ヶ月 | 特別普通教室棟 RC造 4階建 延べ面積 1,821.00㎡（トイレ改修） | ５千万円以上１億円未満 | 済 | 月２回土日完全週休 ２日制
四日市商業高等学校防球ネット改修工事 | 四日市市尾平町永代寺２７４５ |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約5.5ヶ月 | 防球ネット（側面） A=1,141m2 PCポール建柱 N=10本 | ３千万円以上5千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休 ２日制
神戸高等学校普通教室棟トイレ改修工事 | 鈴鹿市神戸４丁目１－８０ |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約5.5ヶ月 | 普通教室棟②-1 RC造 3階建 延べ面積 1,398.53㎡（トイレ改修） 普通教室棟②-2 RC造 3階建 延べ面積 1967.09㎡（トイレ改修） | １億円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式 月２回土日完全週休 ２日制
白子高等学校普通教室棟トイレ改修工事 | 鈴鹿市白子４丁目１７－１ |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約5.5ヶ月 | 普通教室棟 RC造 3階建 延べ面積 862.00㎡（トイレ改修） | ５千万円以上１億円未満 | 済 | 月２回土日完全週休 ２日制
津工業高等学校普通教室棟外部及びトイレ改修工事 | 津市半田５３４ |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約5.5ヶ月 | 普通教室棟 RC造 4階建 延べ面積 4,413.00㎡（防水改修、トイレ改修） | １億円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式 月２回土日完全週休 ２日制
伊賀白鳳高等学校普通教室棟トイレ改修工事 | 伊賀市緑ケ丘西町２２７０－１ |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約5.5ヶ月 | 普通教室棟 RC造 3階建 延べ面積 3,232.52㎡（トイレ改修） | ５千万円以上１億円未満 | 済 | 月２回土日完全週休 ２日制
上野高等学校教職員住宅解体工事 | 伊賀市服部町2丁目5 |  | 一般競争入札 | 解体工事 | 第２四半期 | 約3.5ヶ月 | 教職員住宅棟（南棟） PC造 2階建 延べ面積 184.70㎡（解体） 教職員住宅棟（北棟） PC造 2階建 延べ面積 138.52㎡（解体） 物置 S造 平屋建 延べ面積 33.88㎡（解体） ごみ置場 アルミ造 平屋建 延べ面積 1.72㎡（解体） | ３千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休 ２日制
松阪工業高等学校普通教室棟トイレ改修工事 | 松阪市殿町１４１７ |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約5.5ヶ月 | 普通教室棟 RC造 4階建 延べ面積 2,706.00㎡（トイレ改修） | ５千万円以上１億円未満 | 済 | 月２回土日完全週休 ２日制
相可高等学校普通教室棟ほか外部及びトイレ改修工事 | 多気郡多気町相可５０ |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第３四半期 | 約6.5カ月 | 普通教室棟 RC造 4階建 延べ面積 1,636.00㎡（外壁改修、防水改修、トイレ改修） 特別教室棟 RC造 4階建 延べ面積 1,030.00㎡（外壁改修、防水改修） | １億円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事案件 月２回土日完全週休 ２日制
木本高等学校管理棟トイレ改修工事 | 熊野市木本町１１０１－４ |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約5.5カ月 | 管理棟 RC造 4階建 延べ面積 3,947.00㎡（トイレ改修） | ５千万円以上１億円未満 | 済 | 月２回土日完全週休 ２日制
大台警察署庁舎棟ほか電気設備工事 | 多気郡大台町上三瀬字油谷 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約15ヶ月 | 電気設備工事 | ２億円以上 | 済 | 総合評価方式 月２回土日完全週休２日制
三重県人権センター受変電設備改修工事 | 津市一身田 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約15ヶ月 | 電気設備工事 | ７千万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式 月２回土日完全週休２日制
三重県尾鷲庁舎空調熱源設備（電気設備）改修工事 | 尾鷲市坂場西町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 電気設備工事 | ３千万円以上７千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
三重県立美術館受変電設備改修工事 | 津市大谷町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約18ヶ月 | 電気設備工事 | ２億円以上 | 済 | 総合評価方式 月２回土日完全週休２日制
宇治山田高等学校公共下水道接続工事 | 伊勢市浦口 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 約4.5ヶ月 | 公共下水道接続工事 | ３千万円以上７千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
熊野少年自然の家給水設備ほか改修工事 | 熊野市金山町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 給水設備ほか改修工事 | ３千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
いつきのみや歴史体験館空調設備改修工事 | 多気郡明和町斎宮 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 空調設備改修工事 | ３千万円以上７千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
大台警察署庁舎棟ほか機械設備工事 | 多気郡大台町上三瀬字油谷 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 約15ヶ月 | 機械設備工事 | ２億円以上 | 済 | 総合評価方式 月２回土日完全週休２日制
三重県尾鷲庁舎空調熱源設備（機械設備）改修工事 | 尾鷲市坂場西町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 空調熱源設備改修工事 | ７千万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式 月２回土日完全週休２日制
特別支援学校北勢きらら学園空調熱源設備改修工事 | 四日市市下海老町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第４四半期 | 約8.5ヶ月 | 空調熱源設備改修工事 | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 月２回土日完全週休２日制