令和５年度農業におけるワンデイワーク等多様な人材活用推進事業業務委託

業務仕様書

１　目的

県内では、家族労働力を中心とする小規模な農業者が全体の約５割を耕作し地域を支えている。このような家族農業者においては、常時雇用が難しいことから農繁期における長時間労働が顕著となっており、短期労働力の確保が急務となっている。

一方、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、民間企業では、収入確保や社会貢献を目的に副業や兼業を許可する動きが加速化している。こうした状況を受け本県においては、ワンデイワーク※１という新たな視点により、企業の従業員等が農作業に従事することによる、家族農業者の労働力確保を目指している。

これまでの取り組みにおいて、モデルとした玉城町では水稲や野菜、御浜町では柑橘において農繁期に労働力が不足すること、両地域において副業・兼業で農作業を支援することに関心のある企業が一定数存在することが明らかになった。また、試行の結果、ワンデイワークの推進にあっては、①試行事例の積み重ねにより周囲の関心度を向上させること、②未経験者がワンデイワークを実施する際のハードル（書類の整備や各種手続きなど）を下げることが主な課題であることが明らかとなった。

そこで、本年度は、これら課題の解決を図り、ワンデイワークの仕組みを波及させることを目的とする。

２　業務委託内容

（１）ワンデイワークの試行

・ワンデイワークの試行は、県と協議して決定した２地域以上において実施すること。

・1地域について、農業者４名以上および働き手４名以上を確保し、４件以上の試行を実施すること。

・受け手は、家族労働力を中心とし常時雇用者がいない農業者を選定すること。

・働き手は、副業・兼業を可能としている企業等従業員を選定すること。

・試行は、各地域において１０月３１日までに最低２件は実施すること。

・試行にあたっては、受け手および働き手に対して、必要な書類の整備や手続き、知識等について研修を行うなど、十分に理解を促進したうえで実施すること。

・受け手と働き手のマッチングには求人アプリを使用すること。なお、使用する求人アプリは契約締結後、県と協議のうえ決定すること。

・試行終了後に、受け手および働き手に対してワンデイワークの継続につながるようフォローアップを行うこと。

・試行にあたっては、市町、JA、商工会等の関係機関と十分に連携し、次年度以降におけるワンデイワークの継続につながるよう努めること。

（２）ワンデイワーク実施に係る手順書等の作成

・①受け手を対象としたもの、②働き手を対象としたものの、２種類の手順書を作成すること。

・作成した手順書に従うことで、未経験者であってもスムーズにワンデイワークを実施できるものとすること。

・受け手については、労働環境の整備（労災保険の加入等）、雇用に際して必要な書類の整備、マッチング方法について必ず記すこと。

・働き手については、副業・兼業で従事するにあたっての留意事項（住民税申告の必要性等）や農作業に従事する心構えについて必ず記すこと。

・作成にあたっては、（１）の試行において、手順書の有効性について最低２件の検証を実施し、検証結果に基づき改善を行うこと。

（３）ワンデイワークの仕組みの効果的な普及・啓発の実施

・（１）の試行結果を踏まえ課題解決策等を講じた上で、来年度以降におけるワンデイワーク実施につながるよう、以下を行うこと。

①（１）でワンデイワークを試行した受け手および働き手の周囲への働きかけ

②　セミナー等の開催による効果的な普及・啓発

・セミナー等の開催にあたっては、チラシ等の告知ツールを作成、活用し幅広く周知するとともに、オンラインでの参加も可能な体制で実施すること。

・普及・啓発の実施にあたっては、（２）で作成した資料を活用すること。

・各市町、JA、商工会等の関係機関と十分に連携しセミナー等の開催を行うなど、次年度以降におけるワンデイワークの継続につながるよう努めること。

（４）事業実施報告書の作成

・事業の実施結果を取りまとめた事業実施報告書を作成すること。なお、報告書で

は、本年度の結果を踏まえ、ワンデイワークの課題、その解決方策等も整理し、今

後の推進に向けた考察、提案も十分行うこと。

・報告書は、A４縦サイズ、図表や写真を含めて１０ページ以上程度とし、その概要版（A４横サイズ、３ページ程度）も併せて作成すること。

・事業実施報告書及びその概要版は、正本１部、副本２部のほか電子データ（CD-ROM

等）により提出すること。

（５）その他共通事項

・契約締結後、受託者、県、関係機関による打ち合わせを３回以上実施し、事業内容

の検討、進捗の共有、情報交換等を図ること。なお、打ち合わせの実施時期、参加

者、内容は県と協議し実施すること。

・委託料には、業務実施にかかる一切の費用（通信運搬費、印刷製本費、消耗品費、

旅費、謝金、会場借上費、機材・資材費等、報償費）を含む。

・提案者は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響など、県境を越える移動が制

限される状況においても、活動（農業者への訪問等）が制限されることがないように、事業実施に必要な人員や体制を確保し、それを提案書に明示すること。

・画像やイラスト等の素材を使用する際には、著作権等の問題が発生しないようにす

ること。著作権等の許諾が必要な場合は、費用の支払いを含めて一切の手続き等を

受託者の負担により行うこと。

・新型コロナウイルスの状況等を踏まえ、事業実施に際しては、感染防止にかかる必

要な措置を講じること。

・その他知事が必要と認める事項。

３　契約条件

（１）委託業務名　農業におけるワンデイワーク等多様な人材活用推進事業業務

（２）契約委託業務の履行期間　　契約の日から令和６年３月１５日（金）まで

（３）成果品　　　事業実施報告書（様式は契約時に指示する）

（４）成果品の提出期限　令和６年３月１５日（金）

４　その他

・業務の遂行については、三重県と十分に協議しながらすすめること。

・契約に当たり、原則として再委託は認められない。ただし、契約業務の一部を委託

する場合について、三重県の承諾を得た場合はこの限りではない。

・成果物の著作権は三重県に帰属するものとする。

・委託料の支払については、原則として委託業務が完了し、三重県の検査後に支払うも

のとする。

・委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、三重県個人情報保護条例

第５３条、第５４条及び第５６条の罰則の対象となることがあるので留意する。

５　連絡先

〒５１４-８５７０

三重県津市広明町13番地

三重県農林水産部担い手支援課　担い手育成班

TEL：０５９-２２４-２３５４　FAX：０５９-２２３-１１２０

E-mail：ninaite@pref.mie.lg.jp

担当：片岡、大西

６　参考事項

【用語説明】

※１　ワンデイワーク：１日のうち数時間程度、また、週に１日程度や数日間といった

単日短時間での働き方のこと。

※２　労災保険：作業における事故や疾病といった労働災害への備えとして必須であり、労災保険料は、年間の支払い賃金総額に労災保険率（農業は１３/１０００）を掛けて計算される。

※３　最低賃金：三重県は令和４年１０月１日から時給９３３円。