## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [10 empty] | 更新日（令和6年4月24日現在）
建設工事発注見通し一覧 （令和6年4月24日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [10 empty] | 発注機関名 | 尾鷲建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 |  |  | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
二級河川往古川ほか堆積土砂撤去工事 |  |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約 | 14 | ヶ月 | 河川堆積土砂撤去 V=27,400m3 | ７０００万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価
| 紀北町 | 紀北町
| 中里ほか | 中里ほか | [9 empty] | ＩＣＴ活用（発注者指定型）
週休2日制（発注者指定型）
遠隔臨場
建設キャリアアップシステム
一般県道城ノ浜山居線ほか2線道路・公園植樹管理業務委託 |  |  | 一般競争入札 | 造園工事 | 第１四半期 | 約 | 4 | ヶ月 | 道路・公園植樹管理業務 N=1式 | ３０００万円未満
| 紀北町 | 紀北町
| 東長島 | 東長島
一般県道中井浦九鬼線ほか４線道路植樹管理業務委託 |  |  | 一般競争入札 | 造園工事 | 第１四半期 | 約 | 4 | ヶ月 | 道路植樹管理業務 N=1式 | ３０００万円未満
| 尾鷲市 | 尾鷲市
| 港町 ほか | 港町 ほか
一般県道三戸紀伊長島停車場舗装修繕工事 |  |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約 | 4 | ヶ月 | 舗装工 A=1,500m2 区画線工 L=1,000ｍ | ３０００万円未満
| 紀北町 | 紀北町
| 島原 | 島原
週休2日制（発注者指定型）
遠隔臨場
一抜け方式
一般県道須賀利港相賀停車場線舗装修繕工事 |  |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約 | 4 | ヶ月 | 舗装工 A=2,400m2 区画線工 L=620ｍ | ３０００万円未満
| 紀北町 | 紀北町
| 相賀 | 相賀
週休2日制（発注者指定型）
遠隔臨場
一抜け方式
尾鷲港臨港道路舗装修繕工事 |  |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約 | 4 | ヶ月 | 舗装工 A=1,500m2 区画線工 L=393ｍ | ３０００万円未満
| 尾鷲市 | 尾鷲市
| 港町 | 瀬木山町
週休2日制（発注者指定型）
遠隔臨場
一抜け方式

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和6年4月24日現在）
工事予定箇所一覧 （令和6年4月24日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 尾鷲建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考

## 発注見通し一覧 【見えけし】 (hidden)
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（平成３０年 １月４日現在）
建設工事発注見通し一覧 （平成３０年 １月 ４日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 尾鷲建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
(一)長島港古里線道路改良（法面）工事 | 紀北町長島 | 紀北町長島 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | コンクリート吹付工 A=1,300m2 | ３０００万円未満 | 済
一般国道４２５号（長尾トンネル）施設修繕工事 | 尾鷲市南浦 | 尾鷲市南浦 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | L=25m W=4.0m 鋼材補強工 L=25m | ３０００万円以上５０００万円未満
一般国道３１１号舗装修繕工事 | 尾鷲市三木里町 | 尾鷲市三木里町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約３ヶ月 | L=310m 切削オーバーレイ工 3,000m2 | ３０００万円未満 | 済
(一)賀田港中山線舗装修繕工事 | 尾鷲市賀田町 | 尾鷲市賀田町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約３ヶ月 | L=350m 切削オーバーレイ工 3,000m2 | ３０００万円未満 | 済
二級河川中川堆積土砂撤去工事（その１） | 尾鷲市中川 | 尾鷲市中川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=4,500m3 | ３０００万円以上５０００万円未満 | 済
二級河川中川堆積土砂撤去工事（その２） | 尾鷲市中川 | 尾鷲市中川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=5,000m3 | ３０００万円以上５０００万円未満 | 済
二級河川田海道川堆積土砂撤去工事 | 尾鷲市九鬼町 | 尾鷲市九鬼町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=2,000m3 | ３０００万円未満 | 済
二級河川元谷川堆積土砂撤去工事 | 紀北町矢口浦 | 紀北町矢口浦 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=5,500m3 | ３０００万円未満 | 済
二級河川小名倉川堆積土砂撤去工事 | 紀北町名倉 | 紀北町名倉 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=1,500m3 | ３０００万円未満 | 済
二級河川古川堆積土砂撤去工事 | 尾鷲市賀田町 | 尾鷲市賀田町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=6,000m3 | ３０００万円未満 | 済
一般国道４２５号（八幡トンネル）施設修繕工事 | 尾鷲市南浦 | 尾鷲市南浦 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | L=22m W=4.0m 鋼材補強工 L=22m | ３０００万円以上５０００万円未満
一般国道４２５号（坂下トンネル）施設修繕工事 | 尾鷲市南浦 | 尾鷲市南浦 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | L=23m W=3.7m 鋼材補強工 L=23m | ３０００万円以上５０００万円未満
二級河川中川堆積土砂撤去工事（その３） | 尾鷲市桂ヶ丘 | 尾鷲市桂ヶ丘 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=4,000m3 | ３０００万円以上５０００万円未満 | 済
西町地区急傾斜地崩壊防止工事（その１） | 紀北町長島 | 紀北町長島 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | ロックボルト付吹付法枠工 A=130m2 | ３０００万円未満 | 済
西町地区急傾斜地崩壊防止工事（その２） | 紀北町長島 | 紀北町長島 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | もたれ式擁壁工 V=101m3 | ３０００万円未満 | 済
二級河川赤羽川河川災害復旧工事 | 紀北町大原 | 紀北町大原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | ブロック張工 A=177m2 | ３０００万円未満 | 済
二級水系船津川水系船津川砂防設備災害復旧工事 | 紀北町河内 | 紀北町河内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 大型ブロック積工 A=59m2 | ３０００万円未満 | 済
二級河川中川河川災害復旧工事 | 尾鷲市新田町 | 尾鷲市新田町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 重力式擁壁工 V=60m3 | ３０００万円以上５０００万円未満 | 済
一般国道425号H29国災第103号・第104号道路災害復旧工事 | 尾鷲市南浦 | 尾鷲市南浦 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | ブロック積工 A=24m2 もたれ式擁壁工 V=260m3 | ３０００万円以上５０００万円未満 | 済
(一)南浦海山線道路災害復旧（応急）工事 | 紀北町便ノ山 | 紀北町便ノ山 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約３ヶ月 | 防護柵撤去・設置工 L=96m 崩土撤去工V=150m3 | ３０００万円未満
宮の上地区急傾斜地崩壊防止工事（その１） | 尾鷲市宮ノ上町 | 尾鷲市宮ノ上町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | もたれ式擁壁工 V=368m3 | ３０００万円以上５０００万円未満
二級河川赤羽川河川災害復旧工事（H29国災第200号） | 紀北町長島 | 紀北町長島 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約３ヶ月 | 連節ブロック張工 A=71m2 | ３０００万円未満
二級河川赤羽川河川災害復旧工事（H29国災第201号） | 紀北町大原 | 紀北町大原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | ブロック積工 A=192m2 | ３０００万円未満
二級河川赤羽川河川災害復旧工事（H29国災第202号） | 紀北町十須 | 紀北町十須 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | ブロック張工 A=216m2 | ３０００万円未満
大船川砂防設備災害復旧工事（H29国災第203号） | 紀北町馬瀬 | 紀北町馬瀬 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | ブロック積工 A=80m2 ふとんかご工 L=60m | ３０００万円未満
沓川砂防設備災害復旧工事（H29国災第204号） | 尾鷲市三木里町 | 尾鷲市三木里町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 大型ブロック積工 A=29m2 | ３０００万円未満
(一)中井浦九鬼線道路災害復旧工事（H29国災第205・206号） | 尾鷲市九鬼町 | 尾鷲市九鬼町 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 現場吹付法枠工 A=130m2 | ３０００万円未満
二級河川船津川河川災害復旧工事（H29国災第364号） | 紀北町上里 | 紀北町上里 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | ブロック張工 A=170m2 | ３０００万円未満
二級河川古川河川災害復旧工事（H29国災第365号） | 尾鷲市賀田町 | 尾鷲市賀田町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | ブロック積工 A=204m2 | ３０００万円未満
沓川砂防設備災害復旧工事（H29国災第366号） | 尾鷲市三木里町 | 尾鷲市三木里町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 大型ブロック積工 A=152m2 | ３０００万円以上５０００万円未満
沓川砂防設備災害復旧工事（H29国災第367号） | 尾鷲市三木里町 | 尾鷲市三木里町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約５ヶ月 | 大型ブロック積工 A=63m2 | ３０００万円未満
沓川砂防設備災害復旧工事（H29国災第368号） | 尾鷲市三木里町 | 尾鷲市三木里町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 大型ブロック積工 A=345m2 | ５０００万円以上
梶賀川砂防設備災害復旧工事（H29国災第369号） | 尾鷲市梶賀町 | 尾鷲市梶賀町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 大型ブロック積工 A=57m2 ブロック積工 A=367m2 | ５０００万円以上

## 工事予定箇所一覧 (見え消し) (hidden)
(第１号様式別紙） | [8 empty] | #REF!
#REF!
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 尾鷲建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
二級水系中川水系向山谷川砂防工事（その７） | 尾鷲市南浦 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | 渓流保全工 Ｌ＝２０ｍ 工事用道路工 Ｌ＝２００ｍ | ５０００万円以上 |  | 総合評価方式 （予定価格事後公表試行案件)
宮の上地区急傾斜地崩壊防止工事（その１） | 尾鷲市宮ノ上町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | もたれ擁壁工 Ｌ＝２７ｍ | ５０００万円以上 |  | 総合評価方式 （予定価格事後公表試行案件) 発注見通し一覧へ移動 | 発注見通し一覧へ移動