## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和６年４月５日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和６年４月５日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 南勢水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
浸水土砂災害対策工事（津留取水口ゲート室） | 多気郡多気町津留 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 津留取水口ゲート室浸水対策工 1式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
沈砂池耐震補強及び浸水土砂対策工事 | 多気郡多気町鍬形 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 沈砂池耐震補強工 1式 沈砂池浸水土砂対策工 1式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 月2回土日完全週休2日制
内径350粍送水管布設替工事（相可～神坂その1） | 多気郡多気町相可 | 多気郡多気町四疋田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 送水管布設替工 1式 φ350 L=735m φ200 L=747m | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 月2回土日完全週休2日制
多気浄水場急速ろ過池弁類取替工事（11～20号） | 多気郡多気町相可 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第４四半期 | 約14ヶ月 | 弁類取替工 1式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 月2回土日完全週休2日制
多気浄水場排水池上澄水集水装置ほか改良工事 | 多気郡多気町相可 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 上澄水集水装置取替工 1式 上澄水返送ポンプ取替工 1式 排水地排泥ポンプ取替工 1式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 月2回土日完全週休2日制
制水弁設置工事（多気町東池上） | 多気郡多気町東池上 |  | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 制水弁設置工 1式 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
排水弁設置工事（汁谷川） | 度会郡玉城町小社曽根 |  | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 排水弁設置工 1式 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
送水管路電気防食設備設置工事（有田川伏越・相合川第2水管橋） | 伊勢市小俣町新村ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 防食対策工 1式 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
多気浄水場資材倉庫解体工事 | 多気郡多気町相可 |  | 一般競争入札 | 解体工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 倉庫解体 1式 倉庫内廃棄物処理 1式 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
志摩送水ポンプ所非常用発電設備ほか改良工事 | 伊勢市神薗町地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約19ヶ月 | 非常用発電設備改良 1式 受変電設備改良 1式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 月2回土日完全週休2日制
多気浄水場中央監視設備改良工事 | 多気郡多気町相可地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約15ヶ月 | 中央監視設備改良 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
多気浄水場放送設備取替工事 | 多気郡多気町相可地内 |  | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 放送設備取替 1式 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
多気浄水場空調設備取替工事 | 多気郡多気町相可地内 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 空調設備取替 1式 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
多気浄水場照明設備取替工事（薬注室） | 多気郡多気町相可地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 照明設備取替 1式 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
減圧弁室電気設備改良工事 | 度会郡南伊勢町船越地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 電気設備改良 1式 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
伊勢二見分水流量計取替工事 | 伊勢市二見町光の街地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 流量計取替 1式 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
伊勢調整池ほか水位計取替工事 | 伊勢市佐八町ほか |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 水位計取替 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
多気浄水場２系１号送水ポンプ分解点検工事 | 多気郡多気町相可地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | ポンプ設備分解点検 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
多気浄水場２系２号送水ポンプ分解点検工事 | 多気郡多気町相可地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第４四半期 | 約9ヶ月 | ポンプ設備分解点検 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
南勢水道事務所管内電気防食設備点検工事 | 多気郡多気町鍬形 | 伊勢市朝熊町 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 電気防食設備点検 １式 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
多気浄水場機械設備点検整備工事(攪拌その他機械設備) | 多気郡多気町相可 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 撹拌その他機械設備点検 １式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
多気浄水場機械設備点検整備工事（ろ過設備） | 多気郡多気町相可 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | ろ過設備点検 １式 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
多気浄水場機械設備点検整備工事（薬品注入設備） | 多気郡多気町相可 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 薬品注入設備点検 １式 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
宮川水管橋（左岸）ほか3橋塗装塗替工事 | 伊勢市横輪町ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 水管橋塗装塗替工 １式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 月2回土日完全週休2日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和６年４月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和６年４月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 南勢水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
該当なし