## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年５月１２日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年４月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 桑名農政事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
近江島地区 農村地域排水対策事業 下部工事 | 桑名郡木曽岬町近江島地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 前年度第４四半期 | 約10ヶ月 | 吞口水槽工 １式 吸水槽工 １式 | １． ５億円以上３億円未満 | 済 | 総合評価 月２回土日完全週休２日制
福豊地区 農村地域排水対策事業 旧機場撤去工事 | 桑名市長島町福豊地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９カ月 | 上屋工撤去工 １式 ・ＲＣ造（アスベスト有） ・延床面積 147ｍ2 （解体） 排水機機器類撤去 １式 自家用電気工作物撤去 １式 下部吸水槽撤去工 １式 ・仮設土留め工 １式 ・鋼管杭撤去 ２１本 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
下深谷地区 農村地域排水対策事業 旧機場撤去工事 | 桑名市下深谷部地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９カ月 | 上屋工撤去工 １式 ・Ｓ造 延床面積 71ｍ2 （解体） 排水機機器類撤去 １式 自家用電気工作物撤去 １式 下部吸水槽撤去工 １式 ・仮設土留め工 １式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯その２工事 | いなべ市北勢町垣内地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 排土工 １式 取水施設工 １式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
阿弥陀寺溜地区 県営ため池等整備事業 堤体グラウト工事 | いなべ市大安町丹生川上地内 | － | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | グラウト工 L=93m | ３千万円以上５千万円未満 |  | 見積徴収型 土日完全週休２日制
阿弥陀寺溜地区 県営ため池等整備事業 堤体付帯工事 | いなべ市大安町丹生川上地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 中層混合処理工 １式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
野代地区 農村地域排水対策事業 排水機場造成工事 | 桑名市多度町大鳥居地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 排水機場造成工 １式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
目細溜池地区 県営ため池等整備事業 仮設道路工事 | 桑名市下深谷部地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 仮設道路工 １式 | ３千万円未満 |  | 予定価格事後公表試行工事 土日完全週休２日制 若手技術者対象試行工事
木曽岬幹線排水地区 農村地域排水対策事業 排水路補修その２工事 | 桑名郡木曽岬町栄地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 排水路補修工 １式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
東員・中上１期地区 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 揚水ポンプ製作据付工事 | 員弁郡東員町南大社地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約6カ月 | 揚水ポンプ １式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
東員・中上２期地区 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 取水堰改修工事 | 員弁郡東員町中上地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約9カ月 | 取水堰 １式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和７年５月１２現在）
工事予定箇所一覧（令和７年４月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 桑名農政事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
東員地区 県営ため池等整備事業 堤体その１工事 | 員弁郡東員町山田地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8カ月 | 堤体盛土工 １式 仮設道路工 １式 | ５千万円以上
福豊地区 農村地域排水対策事業 管理棟新築工事 | 桑名市長島町福豊地内 | － | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第４四半期 | 約6カ月 | 管理棟建築工 １式 基礎杭 １式 | ５千万円以上
福豊地区 農村地域排水対策事業 電気設備工事 | 桑名市長島町福豊地内 | － | 一般競争入札 | 電気工事 | 第４四半期 | 約6カ月 | 自家用電気工作物設置 １式 | ５千万円以上
下深谷地区 農村地域排水対策事業 排水機場整備その２工事 | 桑名市下深谷部地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6カ月 | 吐出水槽工 １式 遊水池護岸工 １式 | ５千万円以上 | 取りやめ