## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和7年5月30日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和7年4月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 桑名建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一般県道桑名東員線道路改良（路線測量）業務委託 | 員弁郡東員町大字北大社 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 路線測量 L=0.3km | 済 |  | 506-08031
一般県道畑毛東貝野阿下喜線ほか1線道路改良（地質調査）業務委託 | いなべ市北勢町西貝野 | いなべ市北勢町東貝野ほか | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 地質調査 N=1式 |  | 一抜け方式 | 507-01241
一般県道畑毛東貝野阿下喜線道路改良（地質調査）業務委託 | いなべ市北勢町下平 | いなべ市北勢町西貝野 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 地質調査 N=1式 |  | 一抜け方式 | 507-01209
一般県道東貝野南中津原丹生川停車場線道路改良（建物等調査）業務委託 | いなべ市北勢町南中津原 | いなべ市北勢町大辻新田 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約2か月 | 建物等調査 １式 |  |  | 506-08069
木曽岬干拓地整備事業木曽岬干拓地アクセス道路（橋梁予備設計）業務委託 | 桑名郡木曽岬町新輪 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 橋梁予備設計 N=1式 |  |  | 507-01489
主要地方道四日市多度線道路改良（建物等再算定）業務委託 | 桑名市嘉例川 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 建物等再調査 １式
二級河川員弁川河川調査（流量観測）業務委託 | 桑名市大字星川 | 桑名市大字坂井 | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 流量観測 １式 |  |  | 507-01283
一級河川山除川（山除川排水機場）耐震対策（下部工詳細設計）業務委託 | 桑名市多度町東平賀 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 排水機場耐震設計 １式 |  |  | 507-01278
一級河川鍋田川地震・高潮対策（耐震対策設計）業務委託 | 桑名郡木曽岬町源緑輪中 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 堤防耐震設計 １式
二級水系員弁川水系青川砂防（環境モニタリング調査）業務委託 | いなべ市北勢町新町地内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | モニタリング調査 1式
一般県道畑毛東貝野阿下喜線道路改良（橋梁予備設計）業務委託 | いなべ市北勢町西貝野 | いなべ市北勢町東貝野 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約6カ月 | 道路予備設計 N=1式
主要地方道水郷公園線ほか橋梁・大型カルバートR7点検及び健全度評価業務委託 | 桑名市ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約6カ月 | 橋梁点検 N=58橋 大型カルバート点検 N=3施設 |  | 一抜け方式 | 506-08145
主要地方道南濃北勢線ほか橋梁Ｒ７点検及び健全度評価業務委託 | いなべ市ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約6カ月 | 橋梁点検 N=62橋 |  | 一抜け方式 | 506-08151
主要地方道水郷公園線（押付跨線橋）橋梁Ｒ７点検業務委託 | 桑名市長島町押付 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約5カ月 | 橋梁点検 N=1橋 |  |  | 506-08166
城南第一地区海岸高潮対策（地盤変動影響調査・事前調査）業務委託 | 桑名市福岡町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 事業損失事前調査 １式

## 予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和7年5月30日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和7年4月1日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 桑名建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
木曽岬干拓地アクセス道路（橋梁予備設計）業務委託 | 桑名郡木曽岬町新輪 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁予備設計 N=1式
一般県道畑毛東貝野阿下喜線道路改良（橋梁予備設計）業務委託 | いなべ市北勢町西貝野 | いなべ市北勢町東貝野 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約6カ月 | 道路予備設計 N=1式
（なし）