## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年７月１日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年７月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 四日市農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
令和６年度 自然災害防止事業 第四－３号工事 | 三重郡菰野町千草 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | 渓間工 1箇所 施設修繕工 １箇所 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
高度水利機能確保基盤整備事業 徳田地区（繰） 区画整理その１０工事 | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 区画整理工 A=3.4ha 橋梁上部工 Ｎ=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
高度水利機能確保基盤整備事業 徳田地区（繰） 区画整理その１１工事 | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 区画整理工 A=3.6ha | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 一括審査 土日完全週休２日制
高度水利機能確保基盤整備事業 徳田地区 区画整理その１２工事 | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 区画整理工 A=6.6ha | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 一括審査 土日完全週休２日制
高度水利機能確保基盤整備事業（繰）栄地区（機構関連） 区画整理その５工事 | 鈴鹿市秋永町他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 区画整理工 A=7.1ha | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 一括審査 土日完全週休２日制
高度水利機能確保基盤整備事業（繰）栄地区（機構関連） 区画整理その６工事 | 鈴鹿市五祝町他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 区画整理工 A=6.5ha | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 一括審査 土日完全週休２日制
令和６年度 自然災害防止事業 第四－４号工事 | 三重郡菰野町菰野 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 山腹工 A=0.30ha | ３千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
令和６年度 自然に親しむ施設整備事業 | いなべ市大安町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 吊橋改修 １式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
県営ため池等整備事業（繰）小溜・弁天溜地区弁天溜堤体その1工事 | 三重郡菰野町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 堤体工 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和７年７月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和７年７月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 四日市農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
令和７年度 自然災害防止事業 第四－１号工事 | いなべ市北勢町新町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 山腹工 | ３千万円未満
令和７年度 自然災害防止事業 第四－４号工事 | 亀山市加太神武 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 渓間工 | ３千万円以上５千万円未満
令和７年度 小規模治山事業 第四－６号工事 | いなべ市北勢町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 施設修繕工 | ３千万円未満
県営ため池等整備事業（繰） 新溜（小島）地区堤体工事 | 三重郡菰野町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約16ヶ月 | 堤体工 | ５千万円以上
農村地域排水対策事業 楠地区樋門樋管その２工事 | 四日市市楠町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 造成工 | ５千万円以上
高度水利機能確保基盤整備事業鈴鹿川沿岸7期地区 近鉄横断部その1工事 | 鈴鹿市北若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 用水路工 | ３千万円以上５千万円未満
高度水利機能確保基盤整備事業鈴鹿川沿岸7期地区 幹線用水路その１工事 | 鈴鹿市土師町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 用水路工 | ５千万円以上
令和７年度 自然に親しむ施設整備事業 | 三重郡菰野町千草 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 自然歩道改修 | ３千万円未満

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上