## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和 ７年 ８月 ５日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 ７年 ７月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 |  | 四日市建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
二級河川三滝川河川改修（低水護岸）工事 | 四日市市生桑町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 施工延長 L=４０．８ｍ コンクリートブロック張工 Ａ＝５００m２ 護床工 Ｎ＝５３９個（ ０．５ｔ型 ） 仮締切矢板工 Ｎ＝１４３枚 | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川海蔵川河川改修工事（その１） | 四日市市小杉町 | 四日市市大字西阿倉川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 施工延長 L=１５４．８ｍ 根継工（鋼矢板２５H）N=３３７枚 | ２億円以上 ４億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川海蔵川河川改修工事（その２） | 四日市市清水町・大字東阿倉川 | 四日市市大字西阿倉川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 施工延長 L＝６０６．１ｍ 根固工 N=４５４個（２t型） 堆積土砂撤去工 V=１，７００m３ | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
主要地方道宮妻峡線 交通安全対策(歩道整備)工事 | 四日市市水沢町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 施工延長 L＝３１０ｍ 側溝工 L=４１６ｍ 函渠工 Ｌ＝７ｍ 擁壁工 L=１１７ｍ 防護柵工 L=３９３ｍ 歩道舗装工 Ａ＝５０１ｍ２ 車道舗装工 Ａ＝１０２８ｍ２ | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
主要地方道宮妻峡線最終処分場周辺環境整備舗装修繕工事 | 四日市市小山町 | 四日市市小林町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝８１０ｍ 切削オーバーレイ工 Ａ＝５，８６０ｍ２ | ２．５千万円以上８千万円未満 | 済 | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式①
一般国道３０６号舗装修繕工事（その２） | 三重郡菰野町大字千草 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝２８７ｍ 舗装工 Ａ＝２，１６０ｍ２ | ２．５千万円以上８千万円未満 | 済 | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式①
一般国道３０６号舗装修繕工事（その１） | 四日市市桜町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝９７０ｍ 切削オーバーレイ工 Ａ＝６，８１０ｍ２ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式①
磯津地区海岸メンテナンス工事 | 四日市市大字塩浜 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝１３３．５ｍ 裏法被覆工 Ａ＝８２０ｍ２ | ３千万円以上 ５千万円未満 | 済 | ・総合評価（特別簡易型） ・週休２日制工事（発注者指定型）
二級水系朝明川水系田光川砂防堰堤メンテナンス工事 | 三重郡菰野町大字田光 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 砂防堰堤改築工 ( Ｈ＝４．５ｍ、Ｌ＝４６．４ｍ) コンクリート工 Ｖ＝１，０４１ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川朝明川河川改修工事 | 三重郡川越町大字高松ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | １号箇所 左岸施工延長Ｌ＝１４８．１ｍ 嵩上護岸コンクリート工Ｌ＝１４８．１ｍ 右岸施工延長Ｌ＝１７０．１ｍ 嵩上護岸コンクリート工Ｌ＝１７０．１ｍ ２号箇所 施工延長Ｌ＝２７．６ｍ ブロック積工Ａ＝４９ｍ２ ３号箇所 施工延長Ｌ＝１２０．０ｍ 河道掘削工Ｖ＝５，５００ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川海蔵川河川改修工事（その３） | 四日市市小杉町 | 四日市市大字西阿倉川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 帯工 N=２基 (根固ブロック N=４６８個) | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
一般国道３０６号(相生橋)道路改良（橋梁拡幅）工事 | 三重郡菰野町大字田光 |  | 一般競争入札 | プレストレストコンクリート構造物工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 橋長 Ｌ＝２８．６m 幅員Ｗ＝７．０（７．８）ｍ 炭素繊維プレート緊張材補強工 Ｎ＝２８箇所 炭素繊維補強工 N＝６１６本 鋼製地覆工 Ｌ＝２８．５ｍ | ２億円以上 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
一般県道四日市菰野大安線 石油貯蔵施設立地対策等交付金舗装修繕工事 | 四日市市波木町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝２４５ｍ 舗装打換え工 Ａ＝１，１００ｍ２ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式①
二級河川三滝新川河川改修（三滝川右岸導流堤）工事 | 四日市市堀木二丁目 | 四日市市久保田町二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約１０ヶ月 | 施工延長 L=２００．９ｍ コンクリートブロック張工 A=１，４２７ｍ２ 根固工 N=４２３個（２ｔ型） 仮締切矢板工 Ｎ＝５４３枚 | ２億円以上 ４億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川三滝川ほか１川河川維持修繕（護岸工・堆積土砂撤去）工事 | 三重郡菰野町大字吉澤ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 三滝川 護岸工 L=１３．７ｍ､A=１６７ｍ２ 河床整理工 L=３００ｍ､V=３００ｍ３ 伐採工 A=５，９００ｍ２ 金渓川 堆積土砂撤去工 L=５１０ｍ､ V=２，０００ｍ３ | ５千万円以上 ８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・技術者の実績を評価しない試行工事
一般国道４７７号（菰野バイパス）道路改良（鳥井戸川橋上部工）工事 | 三重郡菰野町大字音羽 | 三重郡菰野町大字千草 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約２３ヶ月 | 橋長 L=６３．５ｍ 幅員 W=６．５（１１．２５）ｍ 橋梁上部工（鋼単純非合成箱桁橋） N=１橋 工場製作工 W=３１０．２ｔ 鋼橋架設工 （ クローラクレーンベント架設） W=３１０．１ｔ | ２億円以上 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
一般県道四日市菰野大安線（新八風橋）橋梁補強工事 | 三重郡菰野町大字小島 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 橋長 L=１９９．５ｍ 橋脚補強工（ P１） N=１式 薄層巻き立て工 A=６０ｍ２ 底版補強工 V=３１ｍ３ 場所打基礎杭 Φ２１６．３ L=７．５ｍ N=１２本 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川鹿化川河川改修（治水対策ほか）工事 | 四日市市寿町 | 四日市市日永一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | １号箇所 施工延長 Ｌ＝１４２．１ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝２，２００ｍ３ 既設護岸撤去 Ｖ＝１２７ｍ３ 根固工 N=２０３個（２ｔ型） 仮締切矢板工 Ｎ＝１７０枚 ２号箇所 施工延長 Ｌ＝３４５ｍ 除草工 Ａ＝２，８１０ｍ２ ３号箇所 施工延長 Ｌ＝３４５ｍ 張コンクリート工 Ａ＝１，３１８ｍ２ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川三滝川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 四日市市北町・川原町 | 四日市市堀木二丁目・末永町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 施工延長（ 1号箇所）Ｌ＝３６３ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝４，２００ｍ３ 施工延長（ ２号箇所）Ｌ＝５２２ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝８，８００ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・若手技術者の配置を評価する試行工事
主要地方道四日市朝日線交通安全対策（あんしん路肩）工事 | 四日市市黄金町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 施工延長 L＝１１６ｍ 張出歩道工 Ｌ＝３８．１ｍ 側溝工 Ｌ＝４９．６ｍ 歩車道境界工 Ｌ＝８９ｍ 防止柵工 Ｌ＝４０．５ｍ | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価（特別簡易型） ・予定価格事後公表 ・週休２日制工事（発注者指定型）
一般県道朝明渓谷線 災害防除（法面工）工事 | 三重郡菰野町大字千草 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 施工延長 L＝６０ｍ 吹付枠工 Ｌ=７４６ｍ 鉄筋挿入工 Ｎ＝１９８本 枠内吹付工 Ａ＝４４６ｍ２ | ７千万円以上 ２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・週休２日制工事（発注者指定型）
二級水系朝明川水系埋縄谷川ほか１川砂防（堰堤工）ほか工事 | 三重郡朝日町大字柿 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 埋縄谷川堰堤工 本堤工 Ｌ＝４７．５m、Ｈ＝７．０ｍ Ｖ＝３６７ｍ３ 副堤工 Ｌ＝２２．５ｍ、Ｈ＝５．０ｍ Ｖ＝２８０ｍ３ 前庭保護工 Ｌ＝７．８ｍ Ｈ＝３．７～６．１５ｍ、Ｖ＝１１７ｍ３ 関谷川 Ｌ＝１４０．０ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝７６０ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川天白川ほか２川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 四日市市日永二丁目ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 天白川（１号箇所） 施工延長Ｌ＝５１５ｍ 河床整理工Ｖ＝１，７００ｍ３ 天白川（２号箇所） 施工延長Ｌ＝２００ｍ 除草工Ａ＝１，４００ｍ２ 伐木工Ａ＝２，３００ｍ２ 鹿化川 施工延長Ｌ＝１４０ｍ 堆積土砂撤去工Ｖ＝１，４００ｍ３ 春雨川 施工延長Ｌ＝２１５ｍ 堆積土砂撤去工Ｖ＝７２０ｍ３ | ５千万円以上 ８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・若手技術者の配置を評価する試行工事
二級河川焼合川ほか２川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 三重郡菰野町大字杉谷ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 焼合川 施工延長 L= ２１０ｍ 堆積土砂撤去工 V=８６０ｍ３ 朝明川 施工延長 L= １６０ｍ 堆積土砂撤去工 V=７，８００ｍ３ 竹谷川 施工延長 L= １８０ｍ 河床整理工 V= ４０ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・技術者の実績を評価しない試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川朝明川ほか２川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 四日市市西村町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 朝明川 施工延長Ｌ＝８４５ｍ 堆積土砂撤去工Ｖ＝４，７００ｍ３ 伐採工A＝１３，７００ｍ２ 海蔵川 施工延長Ｌ＝２１５ｍ 除草工Ａ＝６，９００ｍ２ 竹谷川 施工延長Ｌ＝５７０ｍ 伐採工Ａ＝４，６００ｍ２ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・技術者の実績を評価しない試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用工事
川越地区海岸海岸高潮対策工事 | 三重郡川越町大字亀崎新田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 施工延長 L=４３．２ｍ 二重鋼矢板工(５０H型､L=１０．０ｍ) N=６６枚 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
主要地方道四日市鈴鹿環状線舗装修繕工事 | 四日市市尾平町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | １号箇所 施工延長 L＝２７８ｍ 切削オーバーレイ工 Ａ＝１，５１０ｍ２ ２号箇所 施工延長 L＝１８９ｍ 切削オーバーレイ工 Ａ＝１，２４０ｍ２ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式①
一般国道４７７号舗装修繕工事 | 四日市市伊倉三丁目 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝３２０ｍ 切削オーバーレイ工 Ａ＝２，８１０ｍ２ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式①
一般国道４７７号（菰野バイパス）道路改良（鳥井戸川護岸工）工事 | 三重郡菰野町大字音羽 | 三重郡菰野町大字千草 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 左岸施工延長 L=４７．９ｍ 護岸工 A=２４３ｍ２ 右岸施工延長 L=４７．９ｍ 護岸工 A=２３１ｍ２ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
一般国道４７７号災害防除（落石対策）工事 | 三重郡菰野町大字菰野 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | Ａ０２４箇所 高エネルギー吸収型落石防護柵工 Ｌ＝１１０．０ｍ Ｈ＝４．０ｍ 小割除去工 Ｎ＝３箇所（Ｖ＝１１ｍ３） Ａ０３７箇所 小割除去工 Ｎ＝１箇所（Ｖ＝４ｍ３） | ３千万円以上７千万円未満 |  | ・余裕期間設定工事 ・週休２日制工事（発注者指定型）
主要地方道上海老茂福線（河川付替）工事 | 四日市市山城町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 施工延長 L＝１３３ｍ 護岸工 Ａ＝２４２ｍ２ 落差工 Ｎ＝１基 橋梁上部工 （プレテンション方式ＰＣ単純中空床版 橋）Ｎ＝１橋 仮設道路撤去工 Ｎ＝１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
一般県道田光梅戸井停車場線ほか１線 舗装修繕工事 | 三重郡菰野町大字小島ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 田光梅戸井停車場線 施工延長 L＝１，１００ｍ 切削オーバーレイ工 Ａ＝７，０００ｍ２ 田光四日市線 施工延長 L＝５０ｍ 切削オーバーレイ工 Ａ＝３００ｍ２ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式②
主要地方道四日市鈴鹿環状線旧道処理（舗装修繕ほか）工事 | 四日市市垂坂町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 施工延長 L＝２，２００ｍ 切削オーバーレイ工 Ａ＝４，１３０ｍ２ 防護柵修繕工 Ｌ＝１，１００ｍ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式②
一般国道４７７号（蒼滝トンネル）トンネル照明設備取替工事 | 三重郡菰野町大字菰野 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | トンネル延長 Ｌ＝１３５．８ｍ 幅員Ｗ＝５．５ｍ 照明設備取替 １式 | ２千万円以上 ４千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型）
広域公園北勢中央公園公園施設修繕（ナイター照明更新）ほか工事 | 四日市市西村町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | ナイター照明施設更新 Ｎ＝１式 照明灯更新 Ｎ＝１式 | ４千万円以上 ７千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級水系朝明川水系田光川ほか１渓流砂防堰堤（堆積土砂撤去）工事 | 三重郡菰野町大字田光ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約１０ヶ月 | 田光川（堆積土砂撤去工） 施工延長 L＝60m 堆積土砂撤去工 V=3,700m3 杉谷川（堆積土砂撤去工） 施工延長 L=100m 堆積土砂撤去工 V=2,500m3 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
一級河川足見川ほか２川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 四日市市波木町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 足見川 施工延長Ｌ＝８９６ｍ 河床整理工Ｖ＝２，２００ｍ３ 内部川 施工延長Ｌ＝５１９ｍ 河床整理工Ｖ＝４，１００ｍ３ 鎌谷川 施工延長Ｌ＝８４９ｍ 堆積土砂撤去工Ｖ＝８，１００ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・技術者の実績を評価しない試行工事
一級河川内部川ほか３川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 四日市市水沢町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堆積土砂撤去 Ｎ＝１式 | ５千万円以上 ８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・技術者の実績を評価しない試行工事
北山２地区急傾斜地崩壊対策工事 | 四日市市北山町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 施工延長Ｌ＝２３．２ｍ 重力式擁壁工（Ｈ＝４．５ｍ～５．０ｍ） Ｌ＝１２．６ｍ、Ｖ＝９８ｍ３ もたれ式擁壁工（Ｈ＝５．０ｍ～６．０ｍ） Ｌ＝１０．６ｍ、Ｖ＝１０１ｍ３ | ３千万円以上 ５千万円未満 |  | ・総合評価（特別簡易型） ・週休２日制工事（発注者指定型）
二級河川杉谷川ほか１川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 三重郡菰野町大字杉谷ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 杉谷川 施工延長Ｌ＝３４０ｍ 堆積土砂撤去工Ｖ＝２，５００ｍ３ 朝明川 施工延長Ｌ＝２３０ｍ 伐竹工Ａ＝１６，０００ｍ２ | ５千万円以上 ８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・技術者の実績を評価しない試行工事
主要地方道四日市楠鈴鹿線ほか１線 舗装修繕工事 | 四日市市大井の川町 | 四日市市海山道町ほか | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 四日市楠鈴鹿線 施工延長 L＝３５０ｍ 切削オーバーレイ工 Ａ＝３，４００ｍ２ 楠河原田線 歩道舗装工 Ａ＝１００ｍ２ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式②
一般県道朝明渓谷線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 管内 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 区画線工 N=１式 | ７千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式②
一般国道４７７号ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 管内 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 区画線工 N=１式 | ７千万円未満 |  | ・週休２日制工事(発注者指定型） ・一抜け方式②
二級河川朝明川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 三重郡川越町大字高松 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 堆積土砂撤去 Ｎ＝１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
主要地方道四日市楠鈴鹿線（昌栄橋）橋梁修繕工事 | 四日市市尾上町 | 四日市市昌栄町 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 昌栄橋 橋長 L＝４６．１ｍ 伸縮装置取替工 L＝４５．０ｍ 高欄取替工 L＝９２．０ｍ | ７千万円以上 ２億円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
一般国道３６５号ほか道路改良ほか工事 | 四日市市小牧町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 一般国道３６５号 施工延長 Ｌ＝７８０ｍ 縁石工 Ｌ＝１，４３０ｍ 排水構造物工 Ｌ＝５９２ｍ 一般県道四日市東員線 施工延長 Ｌ＝６０ｍ 排水構造物工 Ｌ＝４９ｍ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
一般国道３６５号道路改良（防護柵）工事 | 四日市市小牧町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | 防護柵工 Ｎ＝１式 | ３千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型）
四日市建設事務所管内 土砂災害警戒区域等標識設置工事 | 四日市市南垂坂町ほか |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 標識設置工 N=３基 | ３千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型）

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和 ７年 ８月 ５日現在）
工事予定箇所一覧（令和 ７年 ７月 １日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 四日市建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
主要地方道四日市員弁線舗装修繕工事 | 四日市市城山町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 |  | 舗装修繕工 N=１式 | ３千万円未満
一般国道３６５号舗装修繕工事 | 四日市市下海老町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 |  | 舗装修繕工 N=１式 | ３千万円未満

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上