## R7発注見通し一覧（摘要070905）
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和7年9月5日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 7年7月4日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般県道一志出家線（中川原橋）道路改良（旧橋撤去）工事 | 津市庄田町 | 津市庄田町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁上部工撤去 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一般県道上浜高茶屋久居線道路改良工事 | 津市栗真町屋町 | 津市栗真町屋町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 大型ブロック積工 A=350m2 | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一般県道亀山安濃線（高野尾ＢＰ）他１線道路改良工事 | 津市高野尾町 | 津市高野尾町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約9ヶ月 | 路体盛土 V=1,000m3 路床盛土 V=3,000m3 排水構造物工 L=360m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一般県道草生窪田津線（横川橋）橋梁補強工事 | 津市栗真中山町 | 津市栗真中山町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 下部工補強 橋脚柱部補強工（薄層巻き立て工）A=80m2 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
主要地方道久居河芸線（新池）道路改良工事 | 津市一身田上津部田 | 津市一身田上津部田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 路体盛土工 V=240m3 路床盛土工 V=480m3 ブロック積工 A=289㎡ 重力式擁壁工 V=113m3 排水構造物工 L=196m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
二級河川志登茂川河川改修工事 | 津市栗真町屋町 | 津市栗真町屋町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8か月 | 護岸工 L=140m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
二級河川安濃川（三泗川工区）河川改修工事 | 津市野田 | 津市野田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7か月 | 護岸工 L=60ｍ | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
二級河川横川（防潮水門）延命化対策（電気設備）工事 | 津市栗真中山町 | 津市栗真中山町 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約16ヶ月 | 水門電気設備 N=1式 中央監視装置（更新） N=1面 | ４千万円以上７千万円未満 |  | 価格競争 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
二級河川田中川（防潮水門）延命化対策（電気設備）工事 | 津市河芸町上野 | 津市河芸町上野 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約16ヶ月 | 水門電気設備 N=1式 電源分岐盤（更新） N=1面 無停電電源装置（更新） N=1面 CCTV操作卓（更新） N=1面 監視用カメラ（更新） N=2台 | ４千万円以上７千万円未満 |  | 価格競争 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
上野地区海岸高潮対策工事 | 津市河芸町上野 | 津市河芸町上野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約11か月 | 堤防工 L=70m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
千里地区海岸高潮対策工事（その２） | 津市河芸町東千里 | 津市河芸町東千里 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10カ月 | 堤防工 L=300m | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価（一括審査） 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
津松阪港（伊倉津地区）老朽化対策工事 | 津市雲出鋼管町 | 津市雲出伊倉津町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10カ月 | 堤防工 L=140m | ８．５千万円以上２億円未満 | 済
津松阪港（伊倉津地区）港湾改修・臨港道路修繕工事 | 津市雲出鋼管町 | 津市雲出鋼管町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10カ月 | 護岸工 L=30m 道路修繕工 L=80ｍ | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
臨港道路伊倉津1号線道路修繕工事 | 津市雲出鋼管町 | 津市雲出鋼管町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 道路修繕工 L=120ｍ | ３千万円以上５千万円未満 | 取りやめ | 総合評価（特別簡易型） 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
二級河川田中川河川堆積土砂撤去工事 | 津市河芸町久知野 | 津市河芸町三行 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=1,500m3 | ５千万円以上８．５千万円未満 | 済 | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
二級河川安濃川河川堆積土砂撤去工事 | 津市押加部町 | 津市納所町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=4,000m3 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
二級河川穴倉川ほか２川河川堆積土砂撤去工事 | 津市安濃町妙法寺 | 津市美里町南長野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=7,000m3 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一級水系雲出川水系笠上川砂防工事 | 津市美杉町八知 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 本堤工 １式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一級河川長野川河川堆積土砂撤去工事 | 津市森町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堆積土砂撤去 １式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価（一括審査） 土日完全週休2日制（発注者指定型） 余裕期間設定工事 ＩＣＴ活用工事施行案件 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一級河川長野川ほか１川河川堆積土砂撤去工事 | 津市稲葉町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堆積土砂撤去 １式 | ５千万円以上８．５千万円未満
一級河川榊原川河川堆積土砂撤去工事 | 津市久居一色町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堆積土砂撤去 １式 | ５千万円以上８．５千万円未満
一級水系雲出川水系白猪谷川ほか１川砂防堰堤堆積土砂撤去工事 | 津市美杉町上多気ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堆積土砂撤去 １式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価（一括審査） 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一級水系雲出川水系東又川ほか２川砂防堰堤堆積土砂撤去工事 | 津市美杉町丹生俣 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堆積土砂撤去 １式 | ５千万円以上８．５千万円未満
主要地方道久居美杉線（小戸木橋）橋梁補強（上部工）工事 | 津市久居小戸木町 | 津市久居小戸木町 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | 水平力分担構造設置工 N=23基 | ７千万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） 余裕期間設定工事 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
主要地方道久居美杉線（蛇川橋）橋梁補強工事 | 津市久居小戸木町 | 津市久居小戸木町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 橋脚柱部補強工（コンクリート巻き立て工） V=57m3 橋脚底版補強工 V=123m3 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） 余裕期間設定工事 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一般県道二本木御衣田線道路改良（Ａ２橋台）工事 | 津市白山町二本木 | 津市白山町二本木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁下部工（A2) N=1基 護岸工 L=34m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一般国道３６８号（下太郎生１工区）道路改良工事 | 津市美杉町太郎生 | 津市美杉町太郎生 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8か月 | 道路工 L=50m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一般国道３６８号（奥立川） 道路改良（３号橋Ａ１橋台）工事 | 津市美杉町上多気 | 津市美杉町上多気 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8か月 | 橋梁下部工（A1) N=1基 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
君ヶ野堰堤維持 （１号クレストゲート開閉装置等更新）工事 | 津市美杉町八手俣 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約２７ヶ月 | 開閉装置更新 １式 機側操作盤更新 １式 扉体水密ゴム更新 １式 | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 予定価格事後公表 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
君ヶ野堰堤維持 （インクライン電気設備改修）工事 | 津市美杉町八手俣 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約16ヶ月 | 操作盤更新 １式 巻上装置更新 １式 投光器更新 １式 | ２千万円未満 |  | 価格競争 土日完全週休2日制（発注者指定型） 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一般県道上浜高茶屋久居線ほか道路交通安全対策(区画線設置)工事 | 津市桜橋３丁目ほか | 津市桜橋３丁目ほか | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 区画線工 L=13,300m | ７千万円未満 |  | 価格競争（一抜け方式） 土日完全週休2日制（発注者指定型） 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
主要地方道久居美杉線ほか道路交通安全対策(区画線設置)工事 | 津市美杉町太郎生ほか | 津市美杉町太郎生ほか | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 区画線工 L=12,500m | ７千万円未満
主要地方道久居美杉線舗装修繕工事 | 津市美杉町竹原ほか | 津市美杉町竹原ほか | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 延長 L=3400.0m 幅員 W=5.5～6.5m 切削オーバーレイ工（t=5cm）A=20,400m2 | ８千万円以上２．５億円未満 |  | 総合評価（一括審査） 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
主要地方道津関線ほか１線舗装修繕工事 | 津市一身田上津部田ほか | 津市一身田上津部田ほか | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 延長 L=1700.0m 幅員 W=3.5～10.0m 切削オーバーレイ工（t=5cm）A=9,000m2 | ８千万円以上２．５億円未満
一般県道青山高原公園線舗装修繕工事 | 津市榊原町 | 津市榊原町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 延長 L=1500.0m 幅員 W=5.5m 舗装打換え工（t=5cm）A=8,250m2 | ８千万円以上２．５億円未満
主要地方道青山美杉線（不動橋）橋梁修繕工事 | 津市美杉町八知 | 津市美杉町八知 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 伸縮継手工L=9.0m 排水施設工N=1式 橋梁用防護柵工L=1.5m 橋座拡幅工N=1式 支承取替工N＝4基 ひび割れ補修工N=1式 断面修復工N=1式 橋梁塗装工A=48m2 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価（一括審査） 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
主要地方道一志美杉線（鴉谷橋）橋梁修繕工事 | 津市美杉町下之川 | 津市美杉町下之川 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 橋梁塗装工A=169m2 排水装置設置工N=1式 舗装打換工A=100m2 床版防水工N=1式 支承取替工N＝8基 断面修復工N=1式 下部工洗堀対策工N=1式 | ３千万円以上７千万円未満

## R7工事予定箇所一覧（摘要070905）
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和7年9月5日現在）
工事予定箇所一覧（令和 7年7月 4日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
主要地方道亀山白山線道路改良（１号橋Ａ２橋台）工事 | 津市榊原町 | 津市榊原町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8か月 | 橋梁下部工（A2) N=1基 | ５０００万円以上
一般県道上稲葉羽野線道路改良工事 | 津市稲葉町 | 津市稲葉町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 道路工 L=50m | ３０００万円以上５０００万円未満
主要地方道 一志美杉線 (矢頭峠) 道路改良工事 | 津市一志町波瀬 | 津市一志町波瀬 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 道路工 L=50m | ３０００万円以上５０００万円未満
一級水系雲出川水系朴ノ木谷‐１砂防（堰堤・管理用道路）工事 | 津市美里町北長野 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 工事用道路工 １式 | ５０００万円以上
中津地区県単急傾斜地崩壊対策工事 | 津市美杉町下之川 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | 擁壁工 １式 | ３０００万円以上５０００万円未満
津建設事務所管内土砂災害警戒区域投票式設置工事 | 津管内 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 標識設置校 1式 | ３０００万円未満
一般県道青山高原公園線舗装修繕工事 | 津市榊原町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上
一般県道三雲久居線ほか３線舗装修繕工事 | 津市新家町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 未定 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | 未定
一般県道香良洲公園島貫線ほか１線舗装修繕工事 | 津市雲出本郷町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 未定 | 未定 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | 未定
主要地方道津芸濃大山田線（安東大橋）橋梁修繕工 | 津市安東町 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 未定 | 未定 | 塗装塗替工 Ｎ＝１式 | 未定
主要地方道津関線（吉田山橋）橋梁修繕工事 | 津市広明町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 未定 | 未定 | 橋梁修繕工 Ｎ＝１式 | 未定
主要地方道青山美杉線（不動橋）橋梁修繕工事 | 津市美杉町八知 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 未定 | 未定 | 橋梁修繕工 Ｎ＝１式 | 未定
主要地方道一志美杉線（鴉谷橋）橋梁修繕工事 | 津市美杉町下之川 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 未定 | 未定 | 橋梁修繕工 Ｎ＝１式 | 未定
主要地方道青山美杉線（深之口橋）橋梁修繕工事 | 津市美杉町八知 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 未定 | 未定 | 橋梁修繕工 Ｎ＝１式 | 未定
一般県道草生窪田津線（中山跨線橋）橋梁修繕工事 | 津市栗真中山町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 未定 | 未定 | 橋梁修繕工 Ｎ＝１式 | 未定
主要地方道津芸濃大山田線（笹子橋）橋梁修繕工事 | 津市栗真中山町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 未定 | 未定 | 橋梁修繕工 Ｎ＝１式 | 未定
一般県道亀山安濃線（安濃橋）橋梁修繕工事 | 津市安濃町安濃 | 津市安濃町川西 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 未定 | 未定 | 橋梁修繕工 Ｎ＝１式 | 未定
主要地方道津芸濃大山田線（六呂屋橋）橋梁修繕工事 | 津市芸濃町河内 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 未定 | 未定 | 橋梁修繕工 Ｎ＝１式 | 未定
主要地方道津芸濃大山田線（落合橋）橋梁修繕工事 | 津市芸濃町河内 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 未定 | 未定 | 橋梁修繕工 Ｎ＝１式 | 未定
一般県道上野鈴鹿線ほか１線道路維持修繕工事 | 津市河芸町上野ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 未定 | 未定 | 側溝工 Ｎ＝１式 | 未定
一般国道１６５号ほか道路交通安全対策（防護柵設置）工事 | 津市 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 未定 | 未定 | 防護柵工 Ｎ＝１式 | 未定
君ヶ野堰堤維持 （警報看板修繕）工事 | 津市美杉町八手俣ほか |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 警報看板取替 ２０箇所 | ３０００万円未満
君ヶ野堰堤維持 （君ヶ野公園内通路法面）工事 | 津市美杉町八手俣 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 吹付法枠工 1式 | ３０００万円以上５０００万円未満
発注見通しへ移行済み

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上