## 02_R7工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和7年9月3日現在）
工事予定箇所一覧（令和7年7月1日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 鈴鹿建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
二級河川金沢川堆積土砂撤去工事 | 鈴鹿市南若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 未定 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | 未定
一級河川安楽川ほか１川堆積土砂撤去工事 | 亀山市両尾町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 未定 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | 未定
二級河川中ノ川堆積土砂撤去工事 | 亀山市下庄町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 未定 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | 未定
下箕田地区海岸（二本木川樋門）樋門修繕工事 | 鈴鹿市下箕田町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 未定 | 巻上機取替工 N=1式 | 未定
一般国道306号舗装修繕工事 | 鈴鹿市椿一ノ宮町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 未定 | 切削オーバーレイ工 N=1式 | 未定
主要地方道四日市鈴鹿環状線舗装修繕工事 | 鈴鹿市国分町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 未定 | 切削オーバーレイ工 N=1式 | 未定
一般県道鈴鹿宮妻峡線舗装修繕（歩道）工事 | 鈴鹿市石薬師町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 未定 | 未定 | 未定
一般国道306号ほか道路交通安全対策（防護柵設置）工事 | 亀山市長明寺町ほか |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 未定 | 防護柵工 N=1式 | 未定
総合公園亀山サンシャインパーク施設修繕（舗装）工事 | 亀山市布気町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 舗装工事 N=1式 | ３千万円未満
主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス）道路改良（舗装）工事 | 鈴鹿市国府町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 舗装工事 Ｌ＝1,150ｍ | ５千万円以上
主要地方道神戸長沢線（庄野跨線橋（上部工））橋梁補強工事（その１） | 鈴鹿市庄野町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約15ヶ月 | A1橋台、P1橋脚 落橋防止工 | 未定
主要地方道神戸長沢線（庄野跨線橋（上部工））橋梁補強工事（その２） | 鈴鹿市庄野町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約15ヶ月 | A2橋台、P2橋脚 落橋防止工 | 未定
都市計画道路野町国府線道路改良（舗装）工事 | 鈴鹿市道伯町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約14ヶ月 | 舗装工事 Ｌ＝660ｍ | ５千万円以上
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（側道整備）工事（その２） | 鈴鹿市徳田町 | 鈴鹿市五祝町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約 ７ヶ月 | 側道整備 東部作業ヤード撤去 | ３千万円以上５千万円未満
主要地方道神戸長沢線（庄野跨線橋（下部工））橋梁補強工事（その１） | 鈴鹿市庄野町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約13ヶ月 | 国道1号側 橋脚ＲＣ巻き立て工 | 未定
主要地方道神戸長沢線（庄野跨線橋（下部工））橋梁補強工事（その２） | 鈴鹿市庄野町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約13ヶ月 | 鈴鹿IC側 橋脚ＲＣ巻き立て工 | 未定