## 01_R7建設工事発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和7年10月1日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和7年10月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 鈴鹿建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（仮設用排水）工事 | 亀山市田村町 | 亀山市川崎町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 仮畔立て L=1,670m 防草工A=3,280m2 仮設用排水工 L=1,632m | ５千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
一級河川芥川河川改修（1号橋梁(上部工）)工事 | 鈴鹿市加佐登町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約11ヶ月 | 橋梁上部工 N=１式 鋼単純合成床版橋 | ７千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
主要地方道鈴鹿環状線（磯山バイパス）道路改良（信号機移設）工事 | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約 7ヶ月 | 信号機移設 N=1基 信号機設置 N=1基 | ２千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
一級水系鈴鹿川水系八島川砂防（本堤）工事 | 鈴鹿市西庄内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約13ヶ月 | 本堤工 H=11.5m L=14.0m V＝2300m3 | ２億円以上４億円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
千代崎港（海岸）山中地区海岸堤防老朽化対策緊急工事 | 鈴鹿市中若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 施工延長 L=275m 天端被覆工 A=1,320m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
南若松地区海岸海岸堤防老朽化対策緊急工事 | 鈴鹿市南若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 施工延長 L=271m 裏法被覆工 A=134m2 天端被覆工 A=1,192m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
一級河川安楽川ほか１川堆積土砂撤去工事 | 亀山市両尾町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=2,500m2 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 一抜け方式 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
二級河川中ノ川堆積土砂撤去工事 | 亀山市安知本町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=2,500m2 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 一抜け方式 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
二級河川堀切川河川改修工事 | 鈴鹿市白子１丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約11ヶ月 | 表法被覆工 A=240m2 鋼矢板圧入工N=43枚 橋梁撤去工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
一般国道３０６号道路交通安全対策（人道橋上部工）工事 | 鈴鹿市伊船町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第４四半期 | 約15ヶ月 | 橋長 L=62ｍ ２径間連続鋼合成鈑桁橋 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事