## 業務委託発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和７年１１月１９日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和７年１０月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
主要地方道鳥羽松阪線（小俣橋）橋梁修繕設計業務委託 | 伊勢市小俣町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 橋梁修繕設計 Ｎ＝１橋 | 済
一般国道２６０号ほかトンネル防災設備・道路情報提供装置保守点検業務委託 | 南伊勢町棚橋竈ほか |  | 一般競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | トンネル防災設備等保守点検Ｎ＝１式 | 済
一般県道打見大台線道路改良（構造物詳細設計）業務委託 | 大台町長ケ | 大紀町三瀬川 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 構造物詳細設計 N=1式 | 済 | 総合評価
主要地方道伊勢磯部線道路改良（地質調査）業務委託 | 伊勢市勢田町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 地質調査 N=1式 | 済
伊勢建設事務所管内令和7年度全国道路・街路交通情勢調査（交通量調査）業務委託 | 伊勢市ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 交通量調査 Ｎ=70箇所 | 済
伊勢大宮線（野原）道路改良（用地測量）業務委託その１ | 大紀町野原 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 N=1式
伊勢大宮線（野原）道路改良（用地測量）業務委託その２ | 大紀町野原 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 N=1式
一般県道伊勢二見線道路改良（道路予備設計）業務委託 | 伊勢市岩渕三丁目 | 伊勢市神久五丁目 | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 道路予備設計 N=1式 | 済 | 総合評価
主要地方道伊勢南島線（道方）災害防除（法面設計）業務委託 | 南伊勢町道方 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 法面工予備設計 N=1式 法面工詳細設計 N=1式 落石防護柵工設計 N=1式 |  | 総合評価
主要地方道伊勢南島線（道方）災害防除（地質調査）業務委託 | 南伊勢町道方 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 地質調査 N=1式 |  | 一抜け方式 （グループ➀）
一般国道260号（河内）災害防除（地質調査）業務委託 | 南伊勢町河内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約3ヶ月 | 地質調査 N=1式 |  | 一抜け方式 （グループ➀）
一般国道260号（河内）災害防除（構造物詳細設計）業務委託 | 南伊勢町河内 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 構造物詳細設計 N=1式 | 済
一般県道玉城南勢線（大野木）道路改良（用地測量）業務委託 | 度会町大野木 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 用地測量 N=1式
主要地方道伊勢南島線道路改良（建物等調査）業務委託 | 度会町川口 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約３ヶ月 | 建物調査 N＝１式
一級河川汁谷川河川改修（排水機場予備設計）業務委託 | 伊勢市小俣町元町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 排水機場予備設計 N=1式 |  | 総合評価
上野地区 地すべり対策（詳細設計）業務委託 | 伊勢市 上野町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 地すべり対策詳細設計 N=1式 |  | 総合評価
一級水系宮川水系万所谷川砂防（井戸調査）業務委託 | 伊勢市 辻久留 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 井戸調査 N=1式 | 済
二級河川古和川河川現況台帳整備業務委託 | 南伊勢町古和浦 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 河川現況台帳整備 N=1式
主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良（事業認定資料作成）業務委託 | 伊勢市楠部町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第4四半期 | 約12ヶ月 | 事業認定資料作成 N=１式
一般県道岩出田丸線道路交通安全対策（建物等調査）業務委託 | 玉城町宮古 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 建物調査 N＝１式
一級河川勢田川ほか河川・港湾・海岸・砂防パトロール業務委託 | 伊勢市勢田町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約９ヶ月 | 河川・港湾・海岸・砂防パトロール業務 Ｎ＝１式

## 業務予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和７年１1月1９日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和７年１０月１日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
宇治山田港（海岸）（西・荘工区）海岸侵食対策（地質調査）業務委託 | 伊勢市二見町西 | 伊勢市二見町荘 | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 地質調査 N=1式
二級河川外城田川ほか残土処分地用地測量業務委託 | 玉城町上田辺 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約３ヶ月 | 用地測量 Ｎ＝１式
一級河川桧尻川総合流域防災（地殻変動影響事後調査）業務委託 | 伊勢市船江町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 地殻変動影響事後調査 N＝１式
主要地方道伊勢南島線（道方）災害防除（地質調査）業務委託 | 南伊勢町道方 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 地質調査 N=１式
主要地方道伊勢南島線（道方）災害防除（構造物詳細設計）業務委託 | 南伊勢町道方 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 構造物詳細設計 N=１式