## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [6 empty] | 更新日（令和 ７年 １２月 ２３日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和 ７年 １０月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一級河川木津川河川改修（井堰撤去等詳細設計）業務委託 | 伊賀市上林 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 井堰撤去設計 N=3箇所 護岸詳細設計 L=180m 取水施設設計 N=1箇所 |  | 総合評価
淀川圏域（上野） 土砂災害防止法基礎調査（設定区域内の状況調査）業務委託 | 伊賀市 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 区域内状況調査 急傾斜地調査 N=50箇所 土石流調査 N=50箇所 | 済
一般国道368号（上長瀬）他１線事業効果検討業務委託 | 名張市上長瀬他 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約１５ヶ月 | 一般国道368号（上長瀬）事業効果検討（再評価） N=１式 （主）上野名張線（蔵持）事業効果検討（再評価） N=１式 | 済
一級水系淀川水系宇陀川堂ヶ谷砂防（詳細設計）業務委託 | 名張市黒田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 砂防施設詳細設計 N=1箇所 | 済 | 総合評価
一級水系淀川水系長田Ⅳ砂防（詳細設計）業務委託 | 伊賀市長田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 砂防施設詳細設計 N=1箇所 |  | 総合評価
一級水系淀川水系宇陀川堂ヶ谷砂防（地質調査）業務委託 | 名張市黒田 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 地質調査 N=1式
一級水系淀川水系長田Ⅳ砂防（地質調査）業務委託 | 伊賀市長田 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 地質調査 N=1式
一般国道４２２号（高砂交差点）道路改良（用地測量）業務委託 | 伊賀市三田 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 A=0.1ha
一般県道河合丸柱線道路交通安全対策（用地測量）業務委託 | 伊賀市石川 | 伊賀市丸柱 | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 A=0.3ha
主要地方道伊賀青山線道路交通安全対策（用地測量）業務委託 | 伊賀市御代 | 伊賀市川東 | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 A=0.3ha
主要地方道伊賀青山線道路交通安全対策（地質調査）業務委託 | 伊賀市御代 | 伊賀市川東 | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約３ヶ月 | 地質調査 N=1式
一般国道３６８号（上長瀬）道路改良（函渠工詳細設計）業務委託 | 名張市上長瀬 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 函渠工詳細設計 N=１箇所 | 済 | 総合評価
伊賀建設事務所管内令和７年度全国道路・街路交通情勢調査（交通量調査）業務委託 | 伊賀市 | 名張市 | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 交通量調査 N=72箇所 | 済
淀川圏域土砂災害防止法基礎調査（区域設定）業務委託 | 伊賀市 | 名張市 | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 土砂災害防止法基礎調査 急傾斜地調査 N=40箇所 土石流調査 N=40箇所
一級水系淀川水系安部田５砂防（詳細設計）業務委託 | 名張市安部田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約９ヶ月 | 砂防施設詳細設計 N=1箇所 |  | 総合評価
一級水系淀川水系安部田５砂防（地質調査）業務委託 | 名張市安部田 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 地質調査 N=1式
一級河川木津川他河川調査（オオサンショウウオ調査）業務委託 | 伊賀市 | 名張市 | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約１２ヶ月 | オオサンショウウオ調査 N=1式
一般国道１６５号（新羽根橋）他１線橋梁修繕設計業務委託 | 伊賀市青山羽根 | 伊賀市島ヶ原 | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 橋梁補修設計 N=２橋
一般国道１６５号（中山トンネル）トンネル修繕設計業務委託 | 伊賀市岡田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | トンネル修繕設計 N=１本
一般国道３６８号（伊賀名張拡幅）測量業務委託 | 伊賀市菖蒲池 | 伊賀市安場 | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 路線測量 L=4.5km
一般国道３６８号（伊賀名張拡幅）道路詳細設計業務委託 | 伊賀市菖蒲池 | 伊賀市安場 | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 道路詳細設計 L=4.5km |  | 総合評価

## 予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [6 empty] | 更新日（令和 ７年 １２月 ２３日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和 ７年 １０月 １日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一般県道河合丸柱線道路交通安全対策（用地測量）業務委託 | 伊賀市石川 | 伊賀市丸柱 | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 用地測量 A=0.3ha |  | 発注見通しへ
宇陀川安部田５砂防事業（用地測量）業務委託 | 名張市安部田 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 用地測量 A=1.0ha