## 発注見通し一覧
（第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和7年12月25日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和7年10月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 熊野建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
主要地方道熊野矢の川線道路概略設計業務委託 | 熊野市紀和町矢ノ川 | 熊野市紀和町矢ノ川 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約10カ月 | 道路概略設計 N=1式 | 済 | 総合評価
一般国道311号（新鹿工区）道路改良（新鹿逢神トンネル（仮称）)トンネル照明施設詳細設計業務委託 | 熊野市新鹿町 | 熊野市新鹿町 | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約6カ月 | トンネル照明施設詳細設計 N=1式
一般国道311号（新鹿工区）道路改良（新鹿逢神トンネル（仮称）)切羽観察評価業務委託 | 熊野市新鹿町 | 熊野市新鹿町 | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約15カ月 | 切羽観測 N=1式 |  | 総合評価
一般国道309号（野口）道路改良（用地測量）業務委託 | 熊野市飛鳥町野口 | 熊野市飛鳥町野口 | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約５カ月 | 用地測量 N=1式 | 済
七里御浜海岸ほか海岸調査（深浅測量）業務委託 | 熊野市木本町 | 紀宝町井田 | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約6カ月 | 深浅測量 N=1式 | 済
熊野建設事務所管内 令和7年度 全国道路・街路交通情勢調査（交通量調査）業務委託 | 熊野市内 | 南牟婁郡内 | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 交通量調査 N=２９箇所 | 済
主要地方道御浜紀和線（御浜ＩＣ（仮称）アクセス道路）道路改良（建物調査）業務委託 その１ | 御浜町阿田和 | 御浜町阿田和 | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約５カ月 | 建物調査 Ｎ＝１式 | 済
主要地方道御浜紀和線（御浜ＩＣ（仮称）アクセス道路）道路改良（建物調査）業務委託 その２ | 御浜町阿田和 | 御浜町阿田和 | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約４カ月 | 建物調査 Ｎ＝１式 | 済
二級河川神内川河川改修（建物調査）業務委託 | 紀宝町鵜殿 | 紀宝町鵜殿 | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約２カ月 | 建物調査 Ｎ＝１式 | 済
一般国道309号（野口）道路改良（建物調査）業務委託 | 熊野市飛鳥町野口 | 熊野市飛鳥町野口 | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約４カ月 | 建物調査 Ｎ＝１式 | 済
一般国道169号ほか2線特定道路土工構造物点検業務委託 | 熊野市神川町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 特定道路土工構造物点検 N=81箇所 |  | 見積徴収型
主要地方道七色峡線（神川６工区）道路改良（用地測量）業務委託 | 熊野市神川町神上 | 熊野市神川町神上 | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約３カ月 | 用地測量 Ｎ＝１式 | 済
主要地方道御浜紀和線（御浜ＩＣ（仮称）アクセス道路）道路改良（土地評価）業務委託 | 御浜町阿田和 | 御浜町阿田和 | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約１カ月 | 土地評価 Ｎ＝１式
二級河川神内川河川改修地盤変動影響調査（事後調査）業務委託 | 紀宝町鵜殿 | 紀宝町鵜殿 | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約２カ月 | 建物調査 Ｎ＝１式
仲坪地区急傾斜地崩壊対策地盤変動影響調査（事前調査）業務委託 | 熊野市育生町長井 | 熊野市育生町長井 | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約４カ月 | 建物調査 Ｎ＝１式 | 済
一般国道311号特定道路土工構造物点検業務委託 | 熊野市須野町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | 特定道路土工構造物点検 N=132箇所 |  | 見積徴収型
二級河川尾呂志川ほか河川・港湾・海岸・砂防パトロール業務委託 | 熊野市 | 南牟婁郡内 | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約５カ月 | 河川・港湾・海岸・砂防施設パトロールN=1式 砂防施設巡視N=1式
熊野建設事務所管内砂防関係施設点検業務委託 | 熊野市 | 南牟婁郡内 | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 砂防施設点検N=6箇所 急傾斜施設点検N=5箇所
熊野川圏域 土砂災害防止法基礎調査（区域設定）業務委託 | 熊野市 | 南牟婁郡内 | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約１１ヶ月 | 砂防基盤図作成 N=1式 基礎調査 N=1式

## 業務委託予定箇所
（第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和7年12月25日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和7年10月1日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 熊野建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考