## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和８年１月５日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和８年１月５日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
宇治山田港（海岸）（西工区） 海岸侵食対策（堤防工）工事（その１） | 伊勢市二見町西 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 堤防工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループA） 発注者指定型土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宇治山田港（海岸）（西工区） 海岸侵食対策（堤防工）工事（その２） | 伊勢市二見町西 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 堤防工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループA） 発注者指定型土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
県営都市公園大仏山公園公園再整備（遊戯施設整備工）工事 | 玉城町長更 ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１０ヶ月 | 遊戯施設整備工 N=１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
相賀浦地区海岸海岸高潮対策工事 | 南伊勢町相賀浦 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１０ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号（豊漁橋）橋梁補強工事（その２） | 大紀町錦 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約13ヶ月 | 当て板補強工 W=16.5t | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川江川（江川排水機場）延命化対策（ポンプ設備）工事 | 伊勢市有滝 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約18ヶ月 | ポンプ設備整備 Ｎ＝１基 | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制
一般県道玉城南勢線ほか１線舗装修繕工事 | 伊勢市円座町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 切削ｵｰﾊﾞﾚｲ工 Ａ=3,000ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 一抜け方式 （グループ④） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道松阪度会線舗装修繕工事 | 度会町坂井 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 舗装打換え工 Ａ=3,150ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 一抜け方式 （グループ④） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宇治山田港 令和７年災害埋塞対策（航路浚渫）工事 | 伊勢市大湊町 | 伊勢市二見町今一色 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 浚渫工 N=1式 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型週休２日交替制
一級河川桧尻川 河川改修工事 | 伊勢市船江 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 鋼管矢板工 N=１式 小口径鋼管工 N=１式 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
外宮常磐線電線共同溝工事 | 伊勢市宮町一丁目 | 伊勢市常磐二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 電線共同溝工 L=３１０m | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
本町宮川堤線電線共同溝工事 | 伊勢市浦口二丁目 | 伊勢市二俣一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 電線共同溝工 L=181m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号（船越）道路改良工事 | 南伊勢町船越 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約13ヶ月 | 道路工 L=680m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宇治山田港（海岸） 海岸侵食対策（養浜工）工事 | 伊勢市二見町茶屋 | 伊勢市二見町荘 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 養浜工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級水系伊勢路川水系奥ノ垣外通常砂防工事 | 南伊勢町始神 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 本堤工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宇治山田港（海岸）（大湊工区） 堤防補強工事（その２） | 伊勢市大湊町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 堤防補強工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
一般国道２６０号（小方トンネル）トンネル修繕工事 | 南伊勢町小方竈 | 南伊勢町栃木竈 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | トンネル修繕工 Ｎ＝１トンネル | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループE） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道２６０号（古和浦トンネル）トンネル修繕工事 | 南伊勢町古和浦 | 南伊勢町棚橋竈 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | トンネル修繕工 Ｎ＝１トンネル | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループE） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川河内川河川局部改良（堤防強化対策）工事 | 南伊勢町河内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | L=149.1m コンクリートブロック張工 A=970m2 張コンクリート工 A=532m2 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号（船越）道路改良（舗装）工事（その1） | 南伊勢町船越 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | アスファルト舗装工 A=4,500m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループD） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号（船越）道路改良（舗装）工事（その2） | 南伊勢町船越 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | アスファルト舗装工 A=4,500m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループD） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道２６０号舗装整備工事 | 南伊勢町押渕ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 打換工 Ａ=3,500ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループＤ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道度会玉城線舗装整備工事 | 玉城町勝田 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約５ヶ月 | 打換工 Ａ=2,800ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループＤ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道伊勢南島線舗装整備工事（その１） | 度会町五ケ町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約５ヶ月 | 打換工 Ａ=2,800ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループＤ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道伊勢南島線舗装整備工事（その２） | 度会町小萩ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約５ヶ月 | 打換工 Ａ=2,800ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループＤ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道伊勢南島線舗装整備工事（その３） | 度会町南中村ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約５ヶ月 | 打換工 Ａ=2,800ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループＤ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川江川（江川排水機場）延命化対策（樋門ゲート）工事 | 伊勢市有滝 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第４四半期 | 約14ヶ月 | ゲート設備整備 Ｎ＝１式 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制
江地区海岸海岸堤防老朽化対策工事 | 伊勢市二見町江 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 表法被覆工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 特別簡易型総合評価 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川大堀川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市柏町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約５ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=2,000m3 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制
二級河川泉川他１川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 南伊勢町泉ほか |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約５ヶ月 | 堆積土砂撤去 N=1式 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休２日制
県営都市公園大仏山公園 公園再整備（管理棟改修等）工事 | 伊勢市小俣町新村 ほか |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 管理棟内改修工 N=１式 | ２千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 若手技術者育成支援工事試行案件

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和８年１月５日現在）
工事予定箇所一覧（令和８年１月５日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上