## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和 ８年 ２月 ９日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 ８年 １月 ５日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 |  | 四日市建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
主要地方道四日市楠鈴鹿線舗装修繕工事 | 四日市市昌栄町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 施工延長 L＝２７５ｍ 切削オーバーレイ工 Ａ＝２，８３０ｍ２ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式➂
一般国道３６５号舗装修繕工事 | 四日市市下海老町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 施工延長 L＝３９０ｍ 切削オーバーレイ工 Ａ＝２，８７０ｍ２ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式➂
一般県道小牧小杉線令和７年道路災害復旧（国災第５１号）工事 | 四日市市小牧町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 国災第５１号 復旧延長 Ｌ＝１１．２ｍ コンクリートブロック張工 Ａ＝６７．０ｍ２ 工事用道路工 N=１式 | ３千万円未満 | 済 | ・週休２日制工事（発注者指定型）
一般県道朝明渓谷線令和７年道路災害復旧（国災第５２号）工事 | 三重郡菰野町大字千草 |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 国災第５２号 復旧延長 Ｌ＝１７．５ｍ 崩壊土砂防護柵工 L＝１７．３ｍ | ３千万円以上７千万円未満 | 済 | ・週休２日制工事（発注者指定型）
川越地区海岸海岸高潮対策工事（その２） | 三重郡川越町大字亀崎新田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝７３．４ｍ 二重鋼矢板工 N=１３３枚 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
高松地区海岸ほか２海岸海岸メンテナンス工事 | 三重郡川越町大字高松ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 高松地区海岸 施工延長 Ｌ＝２２５．０ｍ 裏法被覆工 Ａ＝１，０７０ｍ２ 川越地区海岸１号箇所 施工延長 Ｌ＝２５．２ｍ 裏法被覆工 Ａ＝１５０ｍ２ 川越地区海岸２号箇所 施工延長 Ｌ＝１９０．０ｍ ひび割れ補修工 Ｎ＝１式 富田地区海岸 施工延長 Ｌ＝１３７．０ｍ ひび割れ補修工 Ｎ＝１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・技術者の実績を評価しない試行工事
広域公園北勢中央公園公園施設修繕（運動施設更新）工事 | 四日市市西村町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | バックネット更新 N=１式 | ３千万円以上７千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型）
広域公園北勢中央公園公園施設修繕（野球場ナイター照明施設更新）工事 | 四日市市西村町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 野球場ナイター照明施設更新 N=４５基 | ４千万円以上７千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川三滝新川河川改修（河道掘削）工事 | 四日市市清水町、本郷町 | 四日市市野田一丁目、末永町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約１２ヶ月 | 施工延長 L＝２０７．１ｍ 河道掘削工 V=１３，２００ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
主要地方道四日市鈴鹿環状線（釆女南工区）道路改良工事 | 四日市市釆女町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約９ヶ月 | 施工延長 L＝１,７００ｍ 排水構造物工 L=２４０m 函渠工 L=２６ｍ 集水桝工 N=２基 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Ａ＝３７ｍ２ 調査掘削工（本調査） A=１，１４５ｍ２ 調査掘削工（試掘調査）Ｎ＝５０箇所 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
一般国道３６５号ほか１線道路改良（舗装）工事 | 四日市市小牧町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 一般国道３６５号 施工延長 L=７８４m 舗装工 A=３，６２０m2 区画線工 L=１，３９８ｍ 一般県道平津菰野線 施工延長 L=３６m 舗装工 A=４７m2 排水構造物工 L=３６m | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式④
一般国道３０６号舗装修繕工事（その３） | 三重郡菰野町大字千草 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 施工延長 L＝２３０ｍ 舗装工 Ａ＝１，７３０ｍ２ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式④
一般国道３０６号舗装修繕工事（その４） | 三重郡菰野町大字田口 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 施工延長 L＝３８０ｍ 舗装工 Ａ＝１，９１０ｍ２ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式④
一般国道３０６号舗装修繕工事（その５） | 三重郡菰野町大字田口 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 施工延長 L＝３００ｍ 舗装工 Ａ＝１，９００ｍ２ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式④
主要地方道上海老茂福線舗装修繕工事 | 四日市市あかつき台四丁目 | 四日市市中村町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 施工延長 L＝１９０ｍ 舗装工 Ａ＝１，５２０ｍ２ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式④
一般県道小牧小杉線舗装修繕工事 | 四日市市山城町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 施工延長 L＝２９０ｍ 舗装工 Ａ＝１，５２０ｍ２ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式④
一般県道茶屋町湯の山停車場線アンダーパス照明設備修繕工事 | 四日市市水沢町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 照明設備修繕工 N=１式 | ２千万円以上４千万円未満 |  | ・週休２日制工事（発注者指定型）

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和 ８年 １月 ２７日現在）
工事予定箇所一覧（令和 ８年 １月 ５日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 四日市建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
（ 該当なし ）

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上