## R7発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和8年3月6日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和 8年1月5日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札（公告） 予定時期 | 履行期間 | 業務概要 （数量は概数） | 契約 | 備考 | 課名
一般国道１６３号ほか６線特定道路土工構造物点検業務委託 | 津市美里町平木ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 特定道路土工構造物点検 N=９６箇所 | 済 | 見積徴収型 | 保全課
一級河川赤川河川改修（市道橋梁詳細設計）業務委託 | 津市須ヶ瀬町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁詳細設計 １式 取付道路設計 １式 |  | 総合評価 | 流域二課
一級河川赤川河川改修（地質調査）業務委託（その２） | 津市須ヶ瀬町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約９ヶ月 | ボーリング調査 １式 |  |  | 流域二課
一般国道１６３号（片田BP４工区）道路改良（用地測量その１）業務委託 | 津市片田久保町 | 津市片田田中町 | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | Ａ=3.1ha L=0.6km |  | 価格競争（一抜け方式） | 用地課
一般国道１６３号（足坂）災害防除施設（用地測量）業務委託 | 津市美里町足坂 | 津市美里町足坂 | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | Ａ＝0.7ha L=0.2km |  |  | 用地課
一般県道亀山安濃線（高野尾バイパス）道路改良(建物等調査その２）業務委託 | 津市高野尾町 | 津市高野尾町 | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 建物調査一式 | 済 |  | 用地課
一般国道３６８号（下太郎生２工区）道路改良（道路詳細設計）業務委託 | 津市美杉町太郎生 | 津市美杉町太郎生 | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 道路詳細設計 L=1.6km |  | 総合評価 | 道路二課

## R7委託予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和8年3月6日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和 8年1月5日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札（公告） 予定時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考 | 課名