## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和８年２月２５日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和８年１月５日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 志摩建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事 | 鳥羽市松尾町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約９ヶ月 | 掘削工 Ｖ＝４，０００ｍ3 法面工 A=１，６００ｍ2 擁壁工 L=２５ｍ 側溝工 Ｌ＝１２０ｍ | ８．５千万円以上２億円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休２日制
主要地方道浜島阿児線（塩屋）道路改良（桧山路大橋）橋梁上部工工事 | 志摩市浜島町桧山路 | 志摩市浜島町塩屋 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１２ヶ月 | 橋長L=48.0m 幅員W=9.0(13.0)m 橋梁上部工(PCプレテンション2径間連結T桁橋) N=1橋 | ２億円以上４億円未満 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休２日制
的矢港海岸(的矢地区) 海岸高潮対策工事 | 志摩市磯部町 的矢 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 地盤改良工 L=２８ｍ 上部工 L=３４m | ２億円以上４億円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休２日制
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路工事（その２） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約１１ヶ月 | 道路工 L=２１０m | ８．５千万円以上２億円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休２日制 一括審査方式②
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路工事（その３） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１１ヶ月 | 道路工 L=１２５m 橋台工 N=1基 | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休２日制 一括審査方式①
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路工事（その４） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約１１ヶ月 | 道路工 L=１８０m | ８．５千万円以上２億円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休２日制 一括審査方式②
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路工事（その５） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１１ヶ月 | 道路工 L=１２０m | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休２日制 一括審査方式①
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路工事（その６） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約１１ヶ月 | 道路工 L=１８０m | ８．５千万円以上２億円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休２日制 一括審査方式②
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）管理設備工事 | 鳥羽市河内町ほか |  | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 第４四半期 | 約２０ヶ月 | ダム管理用制御処理設備 N=1式 CCTV監視設備 N=1式 テレメータ設備 N=1式 放流警報設備 N1式 計測設備 N=1式 | ７千万円以上 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休２日制
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）電源設備工事 | 鳥羽河内町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第４四半期 | 約１０ヶ月 | 受変電設備 N=1式 予備発電設備 N=１式 無停電電源装置 N=1式 | ７千万円以上２．５億円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休２日制
二級河川鳥羽河内川 河川改修工事 | 鳥羽市岩倉町 | 鳥羽市河内町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 護岸工 A=２００m2 堆積土砂撤去工 V=２９０m3 | ５千万円以上８．５千万円未満 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休２日制
鳥羽港 令和7年県単災害埋塞対策（泊地浚渫）工事 | 鳥羽市安楽島町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 浚渫工 V=１０，０００m3 | ２億円以上４億円未満 | 入札手続き中 | 土日完全週休２日制
一般県道阿児磯部鳥羽線（浦村）災害防除施設工事 | 鳥羽市浦村町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約7ヶ月 | 吹付法枠工 A=３４０m2 鉄筋挿入工 N=６８本 | ３千万円以上７千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休２日制
一般国道１６７号ほか（賢島橋ほか）橋梁修繕工事 | 志摩市阿児町 神明ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 断面修復工 Ｎ＝1式 表面含浸工 Ａ＝５００m2 | ３千万円未満 | 入札手続き中 | 土日完全週休２日制
一般国道１６７号（磯部ＢＰ）旧道処理（側溝整備）工事 | 志摩市磯部町五知ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 排水構造物工 L＝２６０ｍ 側溝清掃工 L=１，６００ｍ 防護柵工 L＝３０ｍ 道路付属物工 N=３０本 | ３千万円以上５千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休２日制
一般国道１６７号（磯部ＢＰ）旧道処理（舗装整備）工事 | 志摩市磯部町上之郷 | 志摩市磯部町五知 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=3,000ｍ2 舗装打換工 A=150ｍ2 区画線工 L=1,000ｍ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）付替道路（法面工）工事 | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 植生基材吹付工 A=5,500m2 コンクリート吹付工 A=200m2 張コンクリート工 A=300m2 | ３千万円以上７千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休２日制 予定価格事後公表
一般国道２６０号ほか１線舗装修繕工事 | 志摩市志摩町和具ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約５ヶ月 | 舗装打替工 A=２，０００m2 切削オーバーレイ工 A=３，０００m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休２日制 一括審査方式③
主要地方道南勢磯部線舗装修繕工事 | 志摩市磯部町山原 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約５ヶ月 | 舗装打替工 A=３，０００m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休２日制 一括審査方式③

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和８年１月２８日現在）
工事予定箇所一覧（令和８年１月５日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 志摩建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
（なし）

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上