## 02_R8工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和8年5月29日現在）
工事予定箇所一覧（令和8年4月1日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 鈴鹿建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良（仮設用排水）工事（その１） | 亀山市田村町 | 亀山市川崎町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約7ヵ月 | 仮畔立て L=1,500m 防草工A=2,500m2 仮設用排水工 L=1,200m 進入路工 L=300m | ３千万円以上５千万円未満
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良（仮設用排水）工事（その２） | 鈴鹿市西冨田町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約7ヵ月 | 仮畔立て L=1,800m 防草工A=3,000m2 仮設用排水工 L=1,500m | ３千万円以上５千万円未満
主要地方道神戸長沢線（庄野跨線橋（上部工））橋梁補強工事（その１） | 鈴鹿市庄野町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第１四半期 | 約15ヶ月 | A1橋台、P1橋脚 落橋防止工 | ５千万円以上
主要地方道神戸長沢線（庄野跨線橋（上部工））橋梁補強工事（その２） | 鈴鹿市庄野町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第１四半期 | 約15ヶ月 | A2橋台、P2橋脚 落橋防止工 | ５千万円以上
都市計画道路野町国府線道路改良（舗装）工事（その１） | 鈴鹿市道伯町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 舗装工事 Ｌ＝660ｍ | ５千万円以上
都市計画道路野町国府線道路改良（舗装）工事（その２） | 鈴鹿市道伯町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 舗装工事 Ｌ＝660ｍ | ５千万円以上
主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス）道路改良（舗装）工事（その１） | 鈴鹿市国府町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 舗装工事 Ｌ＝600ｍ | ５千万円以上
中屋敷地区急傾斜地崩壊対策工事 | 亀山市江ケ室町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約4ヶ月 | モルタル吹付工 一式 | ３千万円未満
奥南2地区急傾斜地崩壊対策工事 | 亀山市南崎町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 法枠工 一式 | ３千万円未満
一級河川芥川河川改修（付替市道)工事 | 鈴鹿市加佐登町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 擁壁工 L=40m 側溝工 L=200m | ５千万円以上
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（側道・旧道処理）工事 | 鈴鹿市徳田町 | 鈴鹿市五祝町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヵ月 | 施工延長L=2,000m ヤード撤去工 1式 路盤工 1式 | ３千万円未満
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（側道・旧道処理）舗装工事 | 鈴鹿市徳田町 | 鈴鹿市五祝町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヵ月 | 舗装工 A=7,000m2 | ３千万円以上５千万円未満
一級河川椋川河川改修工事 | 亀山市椿世町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 護岸工 一式 | ５千万円以上
二級河川中ノ川河川改修（堤防強化対策）工事 | 鈴鹿市越知町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 堤防補強工 一式 | ３千万円以上５千万円未満
二級河川中ノ川河川改修工事 | 鈴鹿市御薗町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 護岸工 一式 | ３千万円以上５千万円未満
一級河川芥川堆積土砂撤去ほか工事 | 鈴鹿市中冨田町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 堆積土砂撤去 一式 | ３千万円以上５千万円未満
一級河川椋川堆積土砂撤去工事 | 亀山市川合町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 堆積土砂撤去 一式 | ３千万円未満
一級水系鈴鹿川水系八島川砂防（本堤）工事 | 鈴鹿市西庄内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約13ヶ月 | 本堤工 一式 | ５千万円以上
一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防（堰堤改築）工事 | 亀山市安坂山町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 砂防堰堤改築工 一式 | ５千万円以上
一級水系鈴鹿川水系鍋川砂防堰堤（堆積土砂撤去）工事 | 鈴鹿市山本町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 堆積土砂撤去 一式 | ３千万円以上５千万円未満
千代崎港（海岸）原永地区海岸侵食対策（離岸堤工）工事 | 鈴鹿市南若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 消波ブロック据付 一式 消波ブロック製作 一式 | ５千万円以上
南若松地区海岸海岸高潮対策（離岸堤工）工事 | 鈴鹿市南若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 消波ブロック据付 一式 消波ブロック製作 一式 | ５千万円以上
千代崎港（海岸）山中地区ほか1地区海岸堤防老朽化対策緊急工事 | 鈴鹿市中若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 千代崎港海岸（山中地区） 表法被覆工 一式 裏法被覆工 一式 千代崎港海岸（原永地区） 表法被覆工 一式 裏法被覆工 一式 | ５千万円以上
南若松地区海岸堤防老朽化対策緊急工事 | 鈴鹿市南若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 南若松地区海岸 表法被覆工 一式 裏法被覆工 一式 | ５千万円以上
県営都市公園鈴鹿青少年の森施設修繕（フェンス更新）工事 | 鈴鹿市住吉町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | フェンス更新 一式 | ３千万円未満
総合公園亀山サンシャインパーク施設修繕（ベンチ更新ほか）工事 | 亀山市布気町 |  | 一般競争入札 | 造園工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | ベンチ更新 一式 野外卓更新 一式 | ３千万円未満
一級水系鈴鹿川水系野々谷川砂防堰堤（堆積土砂撤去）工事 | 亀山市関町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 堆積土砂撤去 一式 | ３千万円未満
一級水系鈴鹿川水系前田川砂防堰堤（堆積土砂撤去）工事 | 亀山市白木町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 堆積土砂撤去 一式 | ５千万円以上
主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス）道路改良（舗装）工事（その２） | 鈴鹿市国府町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 舗装工事 Ｌ＝600ｍ | ５千万円以上
一般国道２５号（猪之元橋）道路改良（橋梁下部工）工事 | 亀山市加太梶ヶ坂 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁下部（右岸橋台）工 護岸工 | ５千万円以上
一般県道亀山安濃線舗装修繕工事 | 亀山市下庄町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 未定 | 切削オーバーレイ工 N=1式 | 未定
主要地方道四日市楠鈴鹿線舗装修繕工事 | 鈴鹿市南若松町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 未定 | 切削オーバーレイ工 N=1式 | 未定
主要地方道四日市鈴鹿環状線舗装修繕工事 | 鈴鹿市河田町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 未定 | 切削オーバーレイ工 N=1式 | 未定
主要地方道神戸長沢線舗装修繕工事 | 鈴鹿市長澤町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 未定 | 切削オーバーレイ工 N=1式 | 未定
管内道路施設（標識等）修繕工事 | 鈴鹿市 | 亀山市 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 未定 | 標識修繕 N=1式 | 未定
主要地方道亀山白山線（亀山橋）ほか橋梁修繕工事 | 亀山市東御幸町ほか |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 未定 | 橋梁修繕 N=3橋 | 未定
一級河川御幣川堆積土砂撤去工事 | 亀山市川崎町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | 未定
一級河川八島川堆積土砂撤去工事 | 鈴鹿市西庄内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | 未定
二級河川中ノ川堆積土砂撤去工事 | 亀山市安知本町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | 未定
一級河川小野川堆積土砂撤去工事 | 亀山市関町木崎 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | 未定
一級河川前田川堆積土砂撤去工事 | 亀山市両尾町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | 未定
主要地方道神戸長沢線（Ⅱ期工区）道路改良工事 その２ | 鈴鹿市伊船町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約11ヶ月 | 道路改良工事 Ｌ＝300ｍ | ５千万円以上
総合公園亀山サンシャインパーク施設修繕（舗装）工事 | 亀山市布気町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 舗装工事 一式 | ３千万円未満
主要地方道鈴鹿環状線舗装修繕工事 | 鈴鹿市庄野羽山2丁目ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 未定 | 切削オーバーレイ工 N=1式 | 未定
一般県道鈴鹿公園長沢線舗装修繕工事 | 鈴鹿市山本町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 未定 | 切削オーバーレイ工 N=1式 | 未定
一般県道鈴鹿宮妻峡線舗装修繕（歩道）工事 | 鈴鹿市石薬師町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 未定 | 未定 | 未定
一般国道２５号道路改良工事 | 亀山市加太梶ヶ坂 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約11ヶ月 | 道路改良工事 Ｌ＝200ｍ | ５千万円以上
二級河川堀切川河川改修工事 | 鈴鹿市白子１丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 護岸工 一式 | ５千万円以上
二級河川中ノ川ほか水門樋門等点検整備業務委託 | 鈴鹿市磯山町ほか |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第４四半期 | 未定 | 河川施設点検整備 N=22箇所 海岸施設点検整備 N=8箇所 港湾施設点検整備 N=33箇所 | 未定

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上