## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和８年７月１日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和８年７月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 中南勢流域下水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 雲出川左岸浄化センター場内整備工事 | 津市雲出鋼管町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約4ヶ月 | 造成工 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型） 若手技術者育成支援工事試行案件
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 雲出川左岸浄化センター 太陽光発電設備系統連系改修工事 | 津市雲出鋼管町地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 系統連系改修 １式 | ２千万円以上４千万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター 管理本館ほか照明設備更新工事 | 松阪市高須町地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 照明設備更新 １式 | ４千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 白山幹線（第21-4工区）ほか管渠改築工事 | 津市一志町井生地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 管更生工（φ800㎜） １式 管更生工（φ400㎜） １式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 白山幹線人孔改築工事 | 松阪市古井町地内ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 人孔補修工 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲中継ポンプ場 主ポンプ機械設備更新工事 | 津市香良洲町地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約16ヶ月 | 汚水ポンプ更新 2台 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 雲出川左岸浄化センター ３系水処理施設ゲート機械設備工事 | 津市雲出鋼管町地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約18ヶ月 | ゲート・可動堰 １式 床排水ポンプ設備 １式 | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 雲出川左岸浄化センター ３系水処理施設建築機械設備工事 | 津市雲出鋼管町地内 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 建築機械設備 １式 | ２千万円以上４千万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 雲出川左岸浄化センター ３系水処理施設建築電気設備工事 | 津市雲出鋼管町地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 建築電気設備 １式 | ４千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 雲出川左岸浄化センター ３系水処理施設土木工事 | 津市雲出鋼管町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 仮壁撤去 １式 防食塗装 １式 建築仕上 １式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 土日完全週休２日制工事 （発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 （発注者指定型）

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和８年７月1日現在）
工事予定箇所一覧（令和８年７月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 中南勢流域下水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 雲出川左岸浄化センター照明設備更新工事 | 津市雲出鋼管町地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 照明設備更新 １式 | ３千万円未満

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上