## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和 ８年９月４日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 ８年 ７月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 四日市建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般県道四日市菰野大安線ほか２線舗装修繕工事 | 四日市市波木町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | 四日市菰野大安線 施工延長 Ｌ＝１４０ｍ 舗装工 A=６３５ｍ２ 四日市鈴鹿環状線 施工延長 Ｌ＝６０ｍ 切削オーバーレイ工 Ａ＝４８０ｍ２ 富田停車場線 施工延長 Ｌ＝１６４ｍ 切削オーバーレイ工 Ａ＝６４８ｍ２ カラー舗装工 Ａ＝９４ｍ２ | ２．５千万円以上８千万円未満 | 済 | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式①
主要地方道宮妻峡線舗装修繕工事 | 四日市市小林町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝１，１９５ｍ 切削オーバーレイ工 Ａ＝４，１５０ｍ２ | ２．５千万円以上８千万円未満 | 済 | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式①
一般国道477号（菰野バイパス）道路改良（鳥井戸川橋床版工ほか）工事 | 三重郡菰野町大字音羽 | 三重郡菰野町大字千草 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約１８ヶ月 | 橋長 L=６３．５ｍ 幅員 W=６．５（１１．２５）ｍ 床版工 V=２０６ｍ３ 橋面工 A=５５５ｍ２ 補強土壁工 A=５２ｍ２ 逆Ｔ式擁壁工 N=１基 | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川海蔵川河川改修工事（その１） | 四日市市大字末永・小杉町 | 四日市市大字西阿倉川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約１０ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝１８３．６ｍ 根継工（鋼矢板２５Ｈ） N=３９枚 帯工 N＝２基（根固めブロック Ｎ＝３９０個） 堰撤去工 N=１式 川表翼壁工 Ｎ＝１式 | ２億円以上４億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川海蔵川河川改修工事（その２） | 四日市市本郷町・大字東阿倉川 | 四日市市大字末永 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝６２６．０ｍ 根固工 Ｎ＝６６９個（２ｔ型） 堆積土砂撤去工 V=１，８００ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川三滝川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 四日市市北条町・新浜町 | 四日市市北町・川原町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝６６７．０ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝１２，９００ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級水系朝明川水系田光川砂防堰堤メンテナンス工事 | 三重郡菰野町大字田光 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約１１ヶ月 | 床固工 Ｖ＝３６０ｍ３ 垂直壁工 Ｖ＝１４４ｍ３ 水叩き工 Ｖ＝５８９ｍ３ 側壁工 Ｖ＝３０２ｍ３ 護床ブロック工 Ｎ＝４９個 | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川朝明川河川改修工事 | 三重郡川越町大字豊田ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | １号箇所 Ｌ＝１３０．９ｍ 左岸護岸嵩上工 Ｌ＝１３０．９ｍ 右岸護岸嵩上工 Ｌ＝１３０．９ｍ ２号箇所 Ｌ＝２３．３ｍ 護岸工(ブロック積) Ｌ＝２３．３ｍ、ＳＬ＝１．８２ｍ、Ａ＝４２ｍ２ ３号箇所 Ｌ＝２３２ｍ 河道掘削工 Ｖ＝８，８００ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道３０６号ほか２線公共土木施設維持管理（側溝工）工事 | 四日市市水沢町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 側溝工 N=１式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価（特別簡易型） ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
二級河川朝明川（右岸）令和７年河川災害復旧（国災第42号）工事 | 四日市市中村町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 護岸工 N=１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川天白川河川維持修繕（堆積土砂撤去）ほか工事 | 四日市市日永西二丁目ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | １号箇所 Ｌ＝４５０ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝１，８００ｍ３ ２号箇所 Ｌ＝２１９．４ｍ 堤防補修工 Ｎ＝１式 | ５千万円以上８．５千万円未満 | 済 | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・若手技術者の配置を評価する試行工事
一般国道477号（菰野バイパス）道路改良工事（その１） | 三重郡菰野町大字千草 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約１１ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝１８７．０ｍ 盛土工 Ｖ＝１７，６００ｍ３ 排水構造物工 Ｌ＝６７６ｍ | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川鹿化川河川改修工事（その１） | 四日市市曙二丁目 | 四日市市石塚町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約１０ヶ月 | １号箇所 施工延長 Ｌ＝５０．０ｍ 根固工 Ｎ＝６０個（２ｔ型） 仮締切矢板工 Ｎ＝１４１枚 ２号箇所 施工延長 Ｌ＝５７９ｍ 張ｺﾝｸﾘｰﾄ工 A=２，４７０ｍ２ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川鹿化川河川改修工事（その２） | 四日市市日永西一丁目 | 四日市市ときわ五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約１０ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝８６５．０ｍ 張ｺﾝｸﾘｰﾄ工 A=３，６７０ｍ２ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川三滝川河川改修工事 | 四日市市西伊倉町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約１０ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝４４０．０ｍ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工 Ａ＝１，５００ｍ２ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
広域公園北勢中央公園公園施設修繕（野球場ナイター照明施設更新）工事 | 四日市市西村町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | ナイター照明施設更新 N=４５基 | ４千万円以上７千万円未満 | 済 | ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川朝明川ほか２川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 三重郡菰野町大字永井ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 朝明川 Ｌ＝２２０ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝６，１００ｍ３ 田光川 Ｌ＝１５３ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝４，５００ｍ３ 田口川 Ｌ＝３２４ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝２６０ｍ３ 河床整理工 Ｖ＝１４０ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・一括審査方式②
二級河川焼合川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 三重郡菰野町大字杉谷ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 焼合川 Ｌ＝４５０ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝９，９００ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・一括審査方式②
二級水系朝明川水系埋縄谷川砂防（堰堤工）工事 | 三重郡朝日町大字柿 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 前庭保護工 垂直壁工 N=１基 帯工 N=１基 側壁工 N=１基 水叩工 N=１式 渓流保全工 Ｌ＝５８．５ｍ 前庭保護工 垂直壁工 Ｌ＝１０．３ｍ Ｈ＝２．１ｍ Ｖ＝３０ｍ３ 側壁工 Ｌ＝４．５ｍ Ｈ＝１．９～３．３ｍ Ｖ＝１６ｍ３ 水叩工 Ｖ＝８ｍ３ 渓流保全工 帯工 Ｌ＝７．０ｍ Ｈ＝１．５ｍ Ｖ＝１５ｍ３ 護岸工（ブロック積） Ｌ＝５８．８ｍ Ａ＝１５７ｍ２ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川朝明川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事（その１） | 四日市市西村町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝１３０．８ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝４，３００ｍ３ | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
一級河川内部川ほか１川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 四日市市水沢町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | （内部川） 施工延長 Ｌ＝４４４．６ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝１，３００ｍ３ 伐木工 Ａ＝１０，８００ｍ２ （矢合川） １号箇所 施工延長 Ｌ＝５７８ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝４，１００ｍ３ ２号箇所 施工延長 Ｌ＝３６５ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝１，６００ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・技術者の実績を評価しない試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川鎌谷川ほか２川河川維持修繕（堆積土砂撤去）ほか工事 | 四日市市山田町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | （鎌谷川） 施工延長 Ｌ＝３９５ｍ 堆積土砂撤去 Ｖ＝１，７５０ｍ３ （足見川） 施工延長 Ｌ＝１，１２０ｍ 河床整理工 Ｖ＝１，３００ｍ３ 伐採工 Ａ＝２，３３０ｍ２ （鹿化川） 施工延長 Ｌ＝２５０ｍ 張コンクリート工 Ａ＝９７４ｍ２ | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・技術者の実績を評価しない試行工事
二級河川朝明川河川維持修繕（堆積土砂撤去）ほか工事（その２） | 三重郡菰野町大字竹成ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝１８１．３ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝６，６００ｍ３ | ５千万円以上８．５千円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・技術者の実績を評価しない試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川海蔵川ほか１川河川維持修繕（堆積土砂撤去）ほか工事 | 三重郡菰野町大字下村ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | （海蔵川１号箇所） 施工延長 Ｌ＝７６８ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝３，０００ｍ３ （海蔵川２号箇所） 施工延長 Ｌ＝５２０ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝９８０ｍ３ （三滝川１号箇所） 施工延長 Ｌ＝３５７ｍ 伐採工 Ａ＝６，３００ｍ２ （三滝川２号箇所） 施工延長 Ｌ＝２００ｍ 伐採工 Ａ＝４，２００ｍ２ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・技術者の実績を評価しない試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
広域公園北勢中央公園公園施設修繕（舗装修繕）工事 | 四日市市西村町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 園路舗装工 Ｌ＝３３４．８ｍ 表層工 ｔ＝５ｃｍ、Ａ＝１，６８０ｍ２ 東駐車場舗装工 Ｌ＝９４．９ｍ 表層工 ｔ＝５ｃｍ、Ａ＝２，９００ｍ２ 区画線工 Ｌ＝５５２ｍ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川三滝川ほか１川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 四日市市尾平町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | （三滝川） 施工延長 Ｌ＝７５０ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝１０，８００ｍ３ 伐採工 Ａ＝１１，２００ｍ２ （海蔵川） 施工延長 Ｌ＝４７４ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝１，３００ｍ３ 河床整理工 Ｖ＝５７０ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川杉谷川河川護岸緊急復旧工事 | 三重郡菰野町小島 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝３０．９m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Ａ＝６３m２ 鋼矢板圧入工 N=３４枚 根固めブロック工 N=４０個 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
一般国道306号（相生橋）道路改良（橋梁拡幅）工事 | 三重郡菰野町大字田光 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約１７ヶ月 | 橋梁拡幅工 Ｎ＝１式 | ２億円以上 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道上海老茂福線道路改良（付替水路）工事 | 四日市市山城町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 水路付替工 Ｎ＝１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道４７７号道路施設塗装塗替工事 | 三重郡菰野町大字菰野 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 塗装塗替工 ・一般国道４７７号（道路防護施設） | ７千万円以上 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
一般国道４７７号災害防除（落石対策）工事 | 三重郡菰野町大字菰野 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | 落石対策工 N=１式 | ３千万円以上７千万円未満 |  | ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道３６５号ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 管内 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 区画線工 N=１式 | ７千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式①
一般国道１６４号ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 管内 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 区画線工 N=１式 | ７千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一括抜け方式①
一般国道１６４号舗装修繕工事 | 四日市市尾上町 | 四日市市千歳町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 舗装修繕工 N=1式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式⑤
一般国道４７７号ほか１線舗装修繕工事 | 菰野町大羽根園青葉町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 舗装修繕工 N=1式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式⑤
主要地方道上海老茂福線舗装修繕工事 | 四日市市茂福町 | 四日市市羽津 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 舗装修繕工 N=1式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式⑤
一般県道小牧小杉線（山城町歩道橋）ほか塗装塗替工事 | 四日市市山城町ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 塗装塗替工 ・一般県道小牧小杉線（山城町歩道橋） ・北勢中央公園（野球場バックスクリーン） | ７千万円以上 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
主要地方道四日市楠鈴鹿線舗装修繕工事 | 四日市市大井の川町 | 四日市市馳出町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 舗装修繕工 N=1式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式⑤
二級河川三滝新川河川改修（舗装修繕）工事 | 四日市市野田一丁目ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 舗装修繕工 N=1式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式⑤

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和 ８年９月４日現在）
工事予定箇所一覧（令和 ８年 ７月 １日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 四日市建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
主要地方道四日市楠鈴鹿線舗装修繕工事 | 四日市市大井の川町 | 四日市市海山道町ほか | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 |  | 舗装修繕工 N=１式 | ３千万円以上５千万円未満 |  |  | 発注見通しへ
一般県道水沢本町釆女線舗装修繕工事 | 四日市市北小松町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 |  | 舗装修繕工 N=１式 | ３千万円以上５千万円未満 | 取りやめ
二級河川三滝新川河川改修ほか（舗装補修）工事 | 四日市市野田一丁目ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 |  | 舗装修繕工 N=１式 | ３千万円以上５千万円未満 |  |  | 発注見通しへ

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上