## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和８年１０月９日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和 ８年１０月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 四日市建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
二級河川天白川水系天白川・鹿化川 治水計画検討業務委託 | 四日市市東邦町 | 四日市市内山町 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約１５ヶ月 | 治水計画検討 Ｎ＝１式 |  | ・総合評価
二級河川朝明川 地震・高潮対策（地形測量）業務委託 | 三重郡川越町大字亀崎新田 | 三重郡川越町大字南福崎 | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | ４級基準点測量 Ｎ＝５点 地形測量 Ａ＝０．０１６ｋｍ２ 路線測量 Ｌ＝０．２ｋｍ
二級河川朝明川 地震・高潮対策（地質調査）業務委託 | 三重郡川越町大字亀崎新田 | 三重郡川越町大字南福崎 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約６ヵ月 | 地質調査 Ｎ＝２箇所 機械ボーリング Ｌ＝４６ｍ 標準貫入試験 Ｎ＝４６回 解析等調査 Ｎ＝１式
高松地区海岸 海岸高潮対策（井戸調査）業務委託 | 三重郡川越町大字高松 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約１８ヶ月 | 地下水調査 Ｎ＝１式 半自動観測データ集積 Ｎ＝６０回（４ヶ所） 水質調査 Ｎ＝３０回（２ヶ所） 解析等調査 Ｎ＝１式 | 済
二級河川朝明川 地震・高潮対策（詳細設計）業務委託 | 三重郡川越町大字亀崎新田 | 三重郡川越町大字南福崎 | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約１０ヶ月 | 耐震対策設計 N=1式 |  | ・総合評価
一般県道釆女大治田線 （大治田バイパス）道路改良（路線測量）業務委託 | 四日市市釆女町 | 四日市市河原田町 | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約１０ヵ月 | 路線測量 Ｎ＝１式
一般県道釆女大治田線 （大治田バイパス）道路改良（道路予備設計）業務委託 | 四日市市釆女町 | 四日市市河原田町 | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 |  | 道路予備設計 Ｎ＝１式 |  | ・総合評価
主要地方道四日市員弁線道路改良（路線測量）業務委託 | 四日市市城山町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 |  | 路線測量 Ｎ＝１式
主要地方道四日市朝日線 災害防除（路線測量）業務委託 | 三重郡朝日町白梅の丘東２丁目 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 |  | 路線測量 N=１式
主要地方道四日市朝日線 災害防除（法面設計）業務委託 | 三重郡朝日町白梅の丘東２丁目 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 |  | 法面工予備設計 N=１箇所 法面工詳細設計 N=１箇所 |  | ・総合評価
主要地方道四日市朝日線 災害防除（地質調査）業務委託 | 三重郡朝日町白梅の丘東２丁目 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 |  | 地質調査 N=１式

## 発注予定一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和８年１０月９日現在）
業務委託発注予定一覧（令和 ８年１０月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 四日市建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一般県道釆女大治田線 （大治田バイパス）道路改良（道路予備設計）業務委託 | 四日市市釆女町 | 四日市市河原田町 | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 |  | 道路予備設計 Ｎ＝１式
主要地方道四日市員弁線道路改良（路線測量）業務委託 | 四日市市城山町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 |  | 路線測量 Ｎ＝１式
主要地方道四日市朝日線 災害防除（測量）業務委託 | 三重郡朝日町白梅の丘東２丁目 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 |  | 測量 N=１式
主要地方道四日市朝日線 災害防除（設計）業務委託 | 三重郡朝日町白梅の丘東２丁目 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 |  | 法面対策設計 N=１式
主要地方道四日市朝日線 災害防除（地質調査）業務委託 | 三重郡朝日町白梅の丘東２丁目 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 |  | 地質調査 N=１式